**ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023-2027ԹԹ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**ՍԻՍԻԱՆ 2023**

Բովանդակություն

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc474488572) 2

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc474488573) 3

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc474488574) 3

[2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը](#_Toc474488575) 8

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc474488576) 19

[2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc474488578) 19

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc474488579) 20

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc474488580) 22

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc474488581) 24

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc474488582) 24

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ](#_Toc474488583) 24

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc474488584) 27

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր](#_Toc474488585) \*

**Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք**

Սիսիան համայնքի հարգելի**՛** բնակիչներ,

Սիսիան համայնքի 2023-2027 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիրը ներառում է այն հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա առաջիկա հինգ տարում պետք է սևեռված լինի համայնքային իշխանության ուշադրությունը: Դրանք են համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, անվտանգային խնդիրները, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումները, զարգացման ուժեղ և թույլ կողմերը: Մեր տեսլականն է Սիսիան խոշորացված համայնքը դարձնել բարեկարգ ենթակառուցվածքներով, գրավիչ և հարմարավետ պայմաններով, ներդրումների և գործարարության համար նպաստավոր միջավայրով բնակավայր: Մեր տեսլականը իրագործելու համար անհրաժեշտ է հետևողականորեն լուծել համայնքի բոլոր հիմնախնդիրները՝ պահպանելով առաջնահերթությունները, ապահովելով բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացում: Հետպատերազմական իրավիճակը առանձնահատուկ ուշադրություն է պահանջում անվտանգային հիմնախնդիրներին, քաղաքացիական պաշտպանությանը, բնակչության իրազեկվածության բարձրացմանը: Առաջիկա հինգ տարիներին համայնքային իշխանության ուշադրության կենտրոնում է լինելու ոռոգման և խմելու ջրի համակարգի հիմնանորոգման և նորով փոխարինելու, համայնքում էներգոարդյունավետության բարձրացման ծրագրերի, զբոսաշրջային գրավչության, հանրային տրանսպորտի գործարկման, քաղաքացիական պաշտպանության, համայնքային շենքերի և շինությունների բարոյական և ֆիզիկական մաշվածության, բազմաբնակարանային բնակելի շենքերի և տանիքների նորոգման, աղբահանության, համայնքի մշակութային և մարզական կյանքի ակտիվացման հիմնախնդիրները: Սիսիան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի բնակիչների կարծիքներն ու առաջարկությունները, կատարվել են այցելություններ համայնքի բնակավայրեր, խորհրդակցություններ են հրավիրվել համայնքում գործող ՀԿ-ների, ավագանու անդամների, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների, համայնքապետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ: Հավատացած եմ, որ համայնքային իշխանության շահագրգիռ կողմերի և հասարակության լայն շերտերի միջև համագործակցության և բարձր ընկալման շնորհիվ ունենալու ենք լուրջ առաջընթաց և անվտանգ ու ապահով Սիսիան համայնք:

Համայնքի ղեկավար՝ Արմեն Հակոբջանյան

**2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն**

**2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն**

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքը կազմավորվել է «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2022 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՕ-266-Ն օրենքի համաձայն, Սիսիանի տարածաշրջանի 36 համայնքների միավորման արդյունքում, տարածքը կազմում է 196464 հա (Գծապատկեր 1):

Համայնքի ղեկավարն իր լիազորությունները ստանձնել է 2023 թվականի ապրիլի 17-ից։

**Գծապատկեր 1. Սիսիան համայնքի վարչական տարածքը ըստ առանձին բնակավայրերի, հա**

**Աղյուսակ 1. Սիսիան համայնքի տեղադրվածությունը ըստ բնակավայրերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Համայնքը և բնակավայրերը | Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ | Հեռ. Սիսիանից /կմ/ | Հեռ. Երևանից /կմ/ | Հեռ. Կապանից /կմ/ | Ս Լ ԲԼ | Սահմանամերձ (ՀՀ կառ, որոշում N713 17-11-1998թ․) | Լեռնային (ՀՀ կառ, որոշում N756 27-11-1998թ․) | Բարձր լեռնային (ՀՀ կառ, որոշում N756 27-11-1998թ․) |
| 1 | Սիսիան | 1600 |  | 210 | 104 |  |  |  |  |
| 2 | Ախլաթյան | 1750 | 14 | 224 | 118 | Լ |  | Լ |  |
| 3 | Աղիտու | 1650 | 7 | 217 | 111 |  |  |  |  |
| 4 | Անգեղակոթ | 1840 | 15 | 239 | 104 | Լ |  | Լ |  |
| 5 | Աշոտավան | 1750 | 7 | 218 | 112 | Լ |  | Լ |  |
| 6 | Արևիս | 1950 | 20 | 231 | 125 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 7 | Բալաք | 1700 | 23 | 246 | 126 | Լ |  | Լ |  |
| 8 | Բնունիս | 1830 | 12 | 223 | 117 | Լ |  | Լ |  |
| 9 | Բռնակոթ | 1700 | 7 | 217 | 111 | Լ |  | Լ |  |
| 10 | Գետաթաղ | 1580 | 24 | 238 | 132 |  |  |  |  |
| 11 | Դաստակերտ | 1920 | 20 | 234 | 124 | Լ |  | Լ |  |
| 12 | Դարբաս | 1500 | 23 | 235 | 129 |  |  |  |  |
| 13 | Թանահատ | 1920 | 19 | 229 | 123 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 14 | Թասիկ | 1740 | 12 | 223 | 117 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 15 | Իշխանասար | 1900 | 6 | 206 | 101 | Լ |  | Լ |  |
| 16 | Լծեն | 1560 | 23 | 234 | 128 |  |  |  |  |
| 17 | Լոր | 1680 | 26 | 240 | 134 |  |  |  |  |
| 18 | Հացավան | 1730 | 10 | 221 | 115 | Լ |  | Լ |  |
| 19 | Մուցք | 1870 | 26 | 251 | 130 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 20 | Նժդեհ | 2015 | 22 | 238 | 128 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 21 | Նորավան | 1700 | 10 | 222 | 99 | Լ |  | Լ |  |
| 22 | Շաղատ | 1760 | 21 | 246 | 123 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 23 | Շաքի | 1720 | 7 | 204 | 98 | Լ |  | Լ |  |
| 24 | Շենաթաղ | 1760 | 30 | 245 | 139 | Լ |  | Լ |  |
| 25 | Որոտնավան | 1450 | 14 | 226 | 120 |  |  |  |  |
| 26 | Սալվարդ | 1940 | 19 | 244 | 129 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 27 | Վաղատին | 1580 | 13 | 224 | 112 |  |  |  |  |
| 28 | Տոլորս | 1720 | 8 | 218 | 112 | Լ |  | Լ |  |
| 29 | Տորունիք | 1840 | 17 | 227 | 121 | Լ |  | Լ |  |
| 30 | Ույծ | 1600 | 3 | 215 | 101 |  |  |  |  |
| 31 | Ծղուկ | 2190 | 25 | 184 | 120 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 32 | Գորայք | 2130 | 36 | 176 | 130 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 33 | Սպանդարյան | 2100 | 14 | 194 | 115 | ԲԼ |  |  | ԲԼ |
| 34 | Սառնակունք | 2100 | 18 | 186 | 115 | ԲԼ |  |  | ԲԼ |

**Աղյուսակ 2. Սիսիան համայնքի ժողովրդագրական ցուցանիշները ըստ առանձին բնակավայրերի, մարդ, 2023թ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Բնակչությունը | Տղամարդիկ | Կանայք | մինչև 1 տարեկան | ՛1-2 | ՛3-4 | ՛5-6 | ՛7-10 | ՛11-14 | ՛15-17 | 18-22 | 23-45 | 46-62 | 63 և ավելի |
| 1 | Սիսիան | 15923 | 8117 | 7806 | 60 | 224 | 289 | 380 | 820 | 912 | 585 | 1270 | 5305 | 3262 | 2816 |
| 2 | Ախլաթյան | 588 | 297 | 291 | 2 | 20 | 21 | 15 | 35 | 25 | 15 | 29 | 213 | 128 | 85 |
| 3 | Աղիտու | 388 | 200 | 188 | 3 | 9 | 7 | 7 | 21 | 24 | 12 | 26 | 133 | 92 | 54 |
| 4 | Անգեղակոթ | 1533 | 800 | 733 | 17 | 49 | 29 | 27 | 79 | 71 | 60 | 88 | 536 | 360 | 217 |
| 5 | Աշոտավան | 639 | 317 | 322 | 6 | 20 | 17 | 11 | 33 | 31 | 23 | 30 | 233 | 137 | 98 |
| 6 | Արևիս | 96 | 48 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 36 | 20 | 12 |
| 7 | Բալաք | 161 | 90 | 71 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 64 | 31 | 30 |
| 8 | Բնունիս | 166 | 84 | 82 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 63 | 38 | 32 |
| 9 | Բռնակոթ | 2066 | 1063 | 1003 | 14 | 86 | 52 | 65 | 105 | 98 | 60 | 109 | 687 | 473 | 317 |
| 10 | Գետաթաղ | 183 | 102 | 81 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 67 | 38 | 26 |
| 11 | Դաստակերտ | 226 | 113 | 113 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 83 | 55 | 53 |
| 12 | Դարբաս/Շամբ | 1137 | 571 | 566 | 14 | 22 | 20 | 28 | 46 | 50 | 33 | 62 | 399 | 260 | 203 |
| 13 | Թանահատ | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | Թասիկ | 270 | 134 | 136 | 2 | 14 | 11 | 2 | 15 | 5 | 11 | 12 | 86 | 67 | 45 |
| 15 | Իշխանասար | 278 | 142 | 136 | 3 | 14 | 12 | 11 | 27 | 22 | 14 | 7 | 93 | 54 | 21 |
| 16 | Լծեն | 108 | 55 | 53 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 28 | 24 | 22 |
| 17 | Լոր | 295 | 153 | 142 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 23 | 92 | 82 | 47 |
| 18 | Հացավան | 274 | 143 | 131 | 2 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 12 | 18 | 87 | 65 | 47 |
| 19 | Մուցք | 275 | 156 | 119 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 14 | 10 | 11 | 96 | 66 | 53 |
| 20 | Նժդեհ/Ցղունի | 193 | 91 | 102 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 66 | 38 | 38 |
| 21 | Նորավան | 712 | 485 | 227 | 4 | 15 | 17 | 18 | 32 | 26 | 13 | 276 | 156 | 89 | 66 |
| 22 | Շաղատ | 976 | 500 | 476 | 12 | 19 | 25 | 33 | 59 | 55 | 58 | 57 | 323 | 191 | 144 |
| 23 | Շաքի | 1264 | 665 | 599 | 11 | 36 | 34 | 28 | 50 | 51 | 52 | 60 | 475 | 288 | 179 |
| 24 | Շենաթաղ | 340 | 181 | 159 | 4 | 10 | 9 | 13 | 18 | 10 | 8 | 19 | 113 | 79 | 57 |
| 25 | Որոտնավան | 298 | 158 | 140 | 3 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18 | 8 | 11 | 104 | 56 | 56 |
| 26 | Ույծ | 531 | 271 | 260 | 5 | 20 | 12 | 16 | 23 | 37 | 23 | 27 | 172 | 118 | 78 |
| 27 | Սալվարդ | 313 | 167 | 146 | 4 | 12 | 13 | 7 | 12 | 11 | 3 | 12 | 113 | 78 | 48 |
| 28 | Վաղատին | 662 | 343 | 319 | 9 | 16 | 20 | 20 | 35 | 21 | 22 | 31 | 257 | 143 | 88 |
| 29 | Տոլորս | 441 | 228 | 213 | 4 | 23 | 21 | 17 | 30 | 22 | 13 | 21 | 149 | 74 | 67 |
| 30 | Տորունիք | 111 | 59 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 41 | 33 | 20 |
| 31 | Գորայք | 530 | 294 | 236 | 2 | 20 | 11 | 13 | 20 | 30 | 19 | 24 | 217 | 103 | 71 |
| 32 | Սառնակունք | 489 | 263 | 226 | 5 | 9 | 8 | 12 | 21 | 24 | 13 | 26 | 184 | 132 | 55 |
| 33 | Սպանդարյան | 421 | 227 | 194 | 5 | 8 | 5 | 13 | 23 | 15 | 14 | 27 | 142 | 105 | 64 |
| 34 | Ծղուկ | 352 | 180 | 172 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 17 | 7 | 19 | 133 | 79 | 65 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔ** | **32274** | **16719** | **15555** | **202** | **727** | **691** | **792** | **1611** | **1656** | **1134** | **2349** | **10958** | **6871** | **5283** |

**Աղյուսակ 3. Սիսիան համայնքում գրանցված կամ փաստացի բնակվող փախստականների մասին տեղեկատվություն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Բնակավայր** | **Փախստական անձանց թիվը** | **Փախստական**  **ծխերի թիվը** |
| 1 | Սիսիան | 259 | 62 |
| 2 | Ախլաթյան | 11 | 3 |
| 3 | Աղիտու | 16 | 4 |
| 4 | Անգեղակոթ | 80 | 23 |
| 5 | Աշոտավան | 6 | 1 |
| 6 | Արևիս | 7 | 2 |
| 7 | Բալաք | 12 | 3 |
| 8 | Բնունիս | 12 | 2 |
| 9 | Բռնակոթ | 12 | 4 |
| 10 | Գորայք | 17 | 3 |
| 11 | Դաստակերտ | 4 | 1 |
| 12 | Դարբաս | 10 | 2 |
| 13 | Թասիկ | 8 | 1 |
| 14 | Իշխանասար | 26 | 6 |
| 15 | Ծղուկ | 2 | 1 |
| 16 | Նժդեհ | 22 | 4 |
| 17 | Նորավան | 21 | 5 |
| 18 | Շաղատ | 18 | 3 |
| 19 | Շամբ | 1 | 1 |
| 20 | Շաքի | 50 | 11 |
| 21 | Շենաթաղ | 1 | 1 |
| 22 | Որոտնավան | 4 | 1 |
| 23 | Ույծ | 11 | 2 |
| 24 | Սալվարդ | 6 | 3 |
| 25 | Սպանդարյան | 9 | 3 |
| 26 | Վաղատին | 6 | 3 |
| 27 | Տոլորս | 7 | 3 |
|  | **Ընդհանուր** | **638** | **158** |

**Աղյուսակ 4. Սիսիան համայնքի հողային և այլ բնական ռեսուրսները ըստ առանձին բնակավայրերի, հա**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Համայնքը և բնակավայրերը | ընդամեն հողերը,հա | ընդամենը գյուղ. Նշ | Գյուղատնտեսական, հա | | | | | բնակավայրերի հողեր | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության | էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր | ջրային հողեր | անտառային հողեր | հատուկ նշանակության հողեր |
| վարելահող | բազմամյա տնկարկ | խոտհարք | արոտ | այլ հողատեսք |
| 1 | Սիսիան | 3322 | 1787 | 914 | 17 | 0 | 286 | 570 | 706 | 50 | 18 | 94 | 36 | 598 | 33 |
| 2 | Դաստակերտ | 4205 | 4138 | 35 | 0 | 17 | 2233 | 1853 | 54 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Ախլաթյան | 3518 | 3439 | 747 | 1 | 42 | 1456 | 1193 | 57 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Աղիտու | 5934 | 5705 | 744 | 0 | 211 | 4049 | 702 | 55 | 3 | 21 | 8 | 28 | 0 | 114 |
| 5 | Անգեղակոթ | 9851 | 9244 | 1513 | 12 | 2 | 2560 | 5157 | 292 | 17 | 17 | 33 | 75 | 173 | 0 |
| 6 | Աշոտավան | 1229 | 899 | 432 | 0 | 0 | 377 | 91 | 52 | 10 | 1 | 10 | 163 | 94 | 0 |
| 7 | Արևիս | 5856 | 3138 | 136 | 0 | 114 | 1710 | 1178 | 19 | 1757 | 3 | 18 | 41 | 880 | 0 |
| 8 | Բալաք | 1030 | 931 | 452 | 0 | 24 | 196 | 258 | 35 | 1 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0 |
| 9 | Բնունիս | 3660 | 3598 | 446 | 0 | 51 | 2153 | 948 | 40 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Բռնակոթ | 7281 | 6781 | 1822 | 0 | 199 | 3218 | 1542 | 276 | 23 | 3 | 9 | 22 | 166 | 0 |
| 11 | Գետաթաղ | 1312 | 1036 | 35 | 7 | 0 | 888 | 106 | 27 | 3 | 1 | 13 | 2 | 229 | 0 |
| 12 | Դարբաս | 2743 | 2227 | 670 | 48 | 0 | 867 | 643 | 113 | 9 | 11 | 4 | 108 | 271 | 0 |
| 13 | Թանահատ | 1751 | 1724 | 115 | 0 | 8 | 777 | 824 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Թասիկ | 4051 | 3862 | 383 | 0 | 184 | 2842 | 453 | 60 | 3 | 3 | 38 | 29 | 58 | 0 |
| 15 | Իշխանասար | 3653 | 3589 | 764 | 0 | 20 | 1662 | 1142 | 40 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Լծեն | 1615 | 1375 | 248 | 0 | 0 | 549 | 578 | 23 | 1 | 2 | 7 | 7 | 200 | 0 |
| 17 | Լոր | 3360 | 3264 | 134 | 2 | 10 | 2005 | 1113 | 32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 0 |
| 18 | Հացավան | 796 | 738 | 356 | 0 | 0 | 141 | 242 | 36 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Մուցք | 4638 | 4493 | 848 | 0 | 271 | 2571 | 803 | 67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 69 | 1 |
| 20 | Նժդեհ | 5521 | 5455 | 357 | 21 | 205 | 3206 | 1666 | 43 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Նորավան | 4144 | 4038 | 708 | 0 | 100 | 2361 | 869 | 61 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Շաղատ | 11181 | 10576 | 983 | 0 | 199 | 7255 | 2138 | 107 | 8 | 24 | 38 | 31 | 398 | 0 |
| 23 | Շաքի | 7400 | 7154 | 1370 | 3 | 45 | 2514 | 3222 | 91 | 62 | 17 | 4 | 18 | 53 | 1 |
| 24 | Շենաթաղ | 7404 | 6998 | 143 | 0 | 69 | 3694 | 3092 | 32 | 5 | 7 | 209 | 20 | 134 | 0 |
| 25 | Որոտնավան | 1812 | 1595 | 353 | 25 | 0 | 699 | 518 | 56 | 6 | 18 | 19 | 9 | 109 | 0 |
| 26 | Սալվարդ | 4253 | 4064 | 565 | 0 | 164 | 2777 | 558 | 72 | 90 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Վաղատին | 3985 | 3883 | 828 | 26 | 28 | 1945 | 1056 | 53 | 15 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Տոլորս | 2858 | 2407 | 607 | 0 | 0 | 1378 | 422 | 34 | 4 | 23 | 1 | 185 | 204 | 0 |
| 29 | Տորունիք | 1759 | 1717 | 158 | 9 | 59 | 995 | 496 | 25 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ույծ | 3262 | 2573 | 1151 | 12 | 0 | 641 | 769 | 136 | 24 | 6 | 27 | 29 | 418 | 49 |
| 31 | Գորայք | 19977 | 19086 | 1814 | 0 | 848 | 13401 | 3022 | 45 | 1635 | 39 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| 32 | Սառնակունք | 12051 | 11642 | 1007 | 0 | 365 | 6068 | 4201 | 88 | 30 | 45 | 75.7 | 32.4 | 137 | 0 |
| 33 | Սպանդարյան | 4946 | 4662 | 750 | 0 | 176 | 2530 | 1206 | 67 | 11.4 | 6.5 | 10.8 | 47.8 | 138 | 0 |
| 34 | Ծղուկ | 37000 | 9688 | 1111 | 0 | 433 | 6215 | 1930 | 53 | 28 | 7.6 | 1.3 | 480 | 143 | 13 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **197358** | **157505** | **22699** | **183** | **3844** | **86218** | **44561** | **2961** | **3860.4** | **320.1** | **692.8** | **2271.2** | **4528** | **219** |

**Տեղական ինքնակառավարման մարմինները**

Սիսիան խոշորացված համայնքում 2023թ. մարտի 26-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Սիսիանի բազմաբնակավայր համանքի ղեկավար է ընտրվել Արմեն Հակոբջանյանը և ձևավորվել է 21 անդամից բաղկացած (ՔՊ-13, ՀՀԿ-5, ՔՈ-3) ավագանու կազմ:

Համայնքային ենթակայությամբ գործում է 11 կազմակերպություն:

## 2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Սիսիան համայնքի բյուջեն կազմվել է եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռվածության սկզբունքի վրա: Սիսիան համայնքի 2023 թվականի բյուջեում եկամուտների ընդհանուր գումարը այն հաստատելու դրությամբ կազմում է 1մլրդ 818մլն 900 հազ 500դրամ, որից վարչական բյուջեի եկամուտները կազմում են 1մլրդ 762 մլն 572 հազ 600 դրամ: Սեփական եկամուտները կազմում են 603 մլն 096 հազ. դրամ, պաշտոնական դրամաշնորհներ կազմում են 1 մլրդ 153 մլն 486 հազ 600 դրամ, համայնքի այլ եկամուտներ կազմում են 329մլն 976 հազ 100 դրամ: Հարկերը և տուրքերը 2023 թվակնի բյուջեով նախատեսվել են 279 մլն 109 հազ 900 դրամ:

Աղյուսակ 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամուտների տեսակ** | **2022 փաստացի** | | **2023 հաստատված** | | **2024 կանխատեսում** | |
| **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** | **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** | **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** |
| Ընդամենը, որից | **1590529.9** | **100 %** | **1762572.6** | **100 %** | **1788390.0** | **100 %** |
| Հարկային եկամուտներ և տուրքեր | **217641.7** | **13.68 %** | **279109.9** | **15.8 %** | **300937.5** | **16.8 %** |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | **1167029.9** | **73.3 %** | **1153486.6** | **65.4 %** | **1153486.6** | **64.5 %** |
| Այլ եկամուտներ | **205858.3** | **12.9 %** | **329976.1** | **18.7 %** | **333971.0** | **18.6 %** |

***Համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունները և արդյունաբերական արտադրանքը (հիմնականում քաղաքային բնակավայրերի համար), հիմնական սպառման շուկաներ,***

Սիսիան համայնքում տնտեսության ծավալում գերակշռողն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է, որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև սննդամթերքի և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունները: Համայնքում զարգացած է գյուղատնտեսությունը, որտեղ գերակշռող ծավալը բաժին է ընկնում անասնապահությանը, հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի աճեցմանը:

* Էլեկտրաէներգիա արտադրություն փոքր ՀԷԿ-երի միջոցով
* Քարի արտադրություն և վերամշակում
* Կաթի և կաթնամթերքի արտադրություն
* Հացի և հացաբուլկեղենի արտադրություն
* Զովացուցիչ ըմպելիքների և պահածոների արտադրություն

***Ծառայությունների ոլորտի համայնքի հիմնական ձեռնարկությունները և հիմնական ծառայությունները,***

* Հյուրանոցային, հյուրատնային ծառայություններ
* Փաստաբանական ծառայություններ
* Նոտարական և թարգմանչական ծառայություններ
* Խորհրդատվական ծառայություն
* Զբոսաշրջային, սպասարկման ծառայություններ
* Հաշվապահական ծառայություններ

**Բանկեր և ֆինանսավարկային հաստատություններ**

Համայնքում գործում են «ՎՏԲ», «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ», «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ», «ԱՐԱՐԱՏ», «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բանկերի մասնաճյուղերը և 7 ֆինանասավարկային կազմակերպություններ (ՍԵՖ, ՈՒՎԿ, ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ, ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ, ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ, ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ, ԱՆԻՎ ՈՒՎԿ):

***Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները,   
հիմնական սպառման շուկաներ***

Սիսիանի տարածաշրջանը հանրապետությունում հայտնի է եղել հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի և անասնապահական մթերքների արտադրությամբ, որը գերակշիռ դեր ուներ հանրապետությունում: Բնակչության շուրջ 80% զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, բնակչության կողմից մշակվող հողատարածքների չափերը տարբեր են` սկսած 100քմ փոքրիկ հողակտորներից, մինչև 25-30հա: Հիմնական մշակաբույսերն են ցորեն, գարի, հաճար, կարտոֆիլ, կաղամբ և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Գյուղատնտեսության զարգացման և հողերի արդյունավետ մշակության գործում լուրջ խոչընդոտ է հողերի մասնատվածությունը, հողերի բարելավման և բերքատվության բարձրացման միջոցառումների բացակայությունը, գյուղտեխնիկայի անբավարար քանակը և ծառայությունները, որը ավելի ծախսատար և աշխատատար է դարձնում գյուղատնտեսությունը: Համայնքում անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունները ունեն 14875 գլուխ խոշոր եղջերավոր և 24194 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, 2736 գլուխ խոզ, 23460 թև թռչուն, 14040 փեթակ մեղվաընտանիք: Սառնարանների, սպանդանոցի, անասնաշուկայի բացակայության պատճառով անասնապահական ֆերմերները կրում են կորուստներ և ունենում դժվարություններ ժամանակին և շուկայականին մոտ գներով իրենց գյուղմթերքը իրացնելու գործում:

**Աղյուսակ 6. Սիսիան համայնքի հաշվառված անասնագլխաքանակը, թռչունները և մեղվաընտանիքները ըստ առանձին բնակավայրերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակավայրի  անվանումը** | **տնտես.**  **թիվը** | **խոշոր եղջ.**  **գլուխ** | **ոչխարներգլուխ** | **խոզեր գլուխ** | **այծերգլուխ** | **թռչուն թև** | **ճագարներ գլուխ** | **ձիեր գլուխ** | **Մեղու փեթակ** |
| Անգեղակոթ | 303 | 943 | 3463 | 185 | 56 | 2480 | 326 | 34 | 365 |
| Աշոտավան | 104 | 258 | 412 | 52 | 6 | 846 | 140 | 6 | 189 |
| Ախլաթյան | 112 | 442 | 662 | 41 | 53 | 448 | 31 | 22 | 145 |
| Աղիտու | 79 | 102 | 598 | 11 | 0 | 250 | 3 | 7 | 80 |
| Արևիս | 18 | 135 | 0 | 0 | 0 | 145 | 35 | 10 | 406 |
| Բռնակոթ | 526 | 2136 | 1753 | 115 | 35 | 2363 | 94 | 90 | 761 |
| Բալաք | 30 | 173 | 388 | 18 | 0 | 318 | 0 | 6 | 289 |
| Բնունիս | 37 | 304 | 258 | 15 | 8 | 527 | 28 | 11 | 173 |
| Գետաթաղ | 28 | 190 | 0 | 16 | 0 | 175 | 0 | 12 | 57 |
| Դարբաս/Շամբ | 231 | 472 | 354 | 16 | 2 | 1510 | 75 | 21 | 553 |
| Թասիկ | 45 | 290 | 812 | 17 | 9 | 447 | 32 | 7 | 197 |
| Թանահատ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Լոր | 140 | 185 | 380 | 12 | 25 | 180 | 0 | 15 | 450 |
| Լծեն | 11 | 30 | 65 | 10 | 0 | 158 | 0 | 4 | 136 |
| Հացավան | 42 | 233 | 0 | 13 | 0 | 424 | 0 | 0 | 235 |
| Իշխանասար | 54 | 204 | 728 | 107 | 30 | 603 | 85 | 10 | 136 |
| Մուցք | 49 | 374 | 1130 | 128 | 11 | 605 | 15 | 15 | 312 |
| Նժդեհ | 20 | 362 | 210 | 13 | 30 | 36 | 25 | 28 | 194 |
| Նորավան | 94 | 357 | 744 | 22 | 2 | 706 | 81 | 19 | 207 |
| Շաքի | 242 | 1249 | 2193 | 579 | 8 | 2814 | 149 | 38 | 677 |
| Շաղատ | 268 | 1050 | 961 | 191 | 3 | 502 | 0 | 14 | 1060 |
| Շենաթաղ | 72 | 644 | 493 | 0 | 334 | 270 | 0 | 71 | 431 |
| Որոտան | 70 | 214 | 247 | 13 | 13 | 476 | 42 | 16 | 340 |
| Սալվարդ | 52 | 292 | 1370 | 11 | 0 | 302 | 94 | 24 | 558 |
| Վաղատին | 130 | 163 | 1324 | 37 | 24 | 705 | 0 | 6 | 516 |
| Տոլորս | 108 | 139 | 878 | 23 | 30 | 861 | 37 | 16 | 59 |
| Տորունիք | 22 | 140 | 135 | 0 | 0 | 58 | 50 | 4 | 175 |
| ՈՒյծ | 90 | 267 | 920 | 66 | 0 | 755 | 94 | 3 | 344 |
| Գորայք | 104 | 575 | 416 | 30 | 0 | 260 | 6 | 10 | 120 |
| Սառնակունք | 114 | 772 | 742 | 87 | 0 | 653 | 0 | 13 | 220 |
| Ծղուկ | 80 | 998 | 532 | 124 | 0 | 700 | 30 | 12 | 11 |
| Սպանդարյան | 70 | 451 | 1265 | 23 | 0 | 699 | 11 | 10 | 575 |
| Դաստակերտ | 43 | 103 | 107 | 107 | 4 | 70 | 0 | 14 | 365 |
| Ք.Սիսիան | 152 | 628 | 654 | 654 | 49 | 2114 | 650 | 15 | 3704 |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **3540** | **14875** | **24194** | **2736** | **732** | **23460** | **2133** | **583** | **14040** |

**Աղյուսակ 7. Սիսիան համայնքի գյուղատնտեսական արտադրանքները և ծավալները ըստ բնակավայրերի, 2022թ*.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Համայնքի և բնակավայրի անվանումը** | **Հացահատիկ**  **Հատիկընդեղեն** | | **Բանջարա**  **բոստանային**  **մշակաբույսեր** | | **Կարտոֆիլ** | | **Պտուղ, հատապտուղ** | | **Կերային արմատա**  **պտուղ** | **Բազմամյա և միամյա խոտ** |
| հա | ցենտ | հա | ցենտ | հա | ցենտ | հա | ցենտ | ցենտ | ցենտ |
| 1 | Սիսիան | 381 | 4587 | -- | 917 | -- | 3335 | -- | 346 | 0 | 4350 |
| 2 | Ախլաթյան | 85.4 | 1150 | -- | 110 | -- | 250 | -- | 118 | 0 | 4600 |
| 3 | Աղիտու | 512 | 11571 | -- | 348 | -- | 1060 | -- | 216 | 0 | 2000 |
| 4 | Անգեղակոթ | 394 | 9688 | -- | 451 | -- | 2855 | -- | 228 | 0 | 11800 |
| 5 | Աշոտավան | 61 | 1012 | -- | 1012 | -- | 2410 | -- | 655 | 0 | 4700 |
| 6 | Արևիս | 0.15 | 3 | -- | 11.2 | -- | 80 | -- | 8 | 0 | 2400 |
| 7 | Բալաք | 68.2 | 1614 | -- | 58 | -- | 471 | -- | 110 | 0 | 3700 |
| 8 | Բնունիս | 93 | 1506 | -- | 73 | -- | 60 | -- | 169 | 0 | 6000 |
| 9 | Բռնակոթ | 485 | 7384 | -- | 3205 | -- | 9265 | -- | 671 | 110 | 15835 |
| 10 | Գետաթաղ | 8.6 | 116 | -- | 207 | -- | 230 | -- | 154 | 0 | 2000 |
| 11 | Դաստակերտ | 0.8 | 9 | -- | 85 | -- | 324 | -- | 49 | 0 | 2600 |
| 12 | Դարբաս | 164 | 3892 | -- | 2636 | -- | 2482 | -- | 2564 | 0 | 5390 |
| 13 | Թանահատ | 16.03 | 232 | -- | 21 | -- | 232 | -- | 4.5 | 0 | 500 |
| 14 | Թասիկ | 31.96 | 654 | -- | 974 | -- | 1351 | -- | 181 | 0 | 10000 |
| 15 | Իշխանասար | 400 | 3888 | -- | 61.5 | -- | 307 | -- | 47 | 0 | 3120 |
| 16 | Լծեն | 143 | 5603 | -- | 3 | -- | 20 | -- | 82 | 0 | 360 |
| 17 | Լոր | 1.8 | 27 | -- | 164 | -- | 1044 | -- | 79 | 0 | 4000 |
| 18 | Հացավան | 109 | 1703 | -- | 335 | -- | 700 | -- | 282 | 40 | 2000 |
| 19 | Մուցք | 64 | 1253 | -- | 123 | -- | 655 | -- | 37 | 0 | 5000 |
| 20 | Նժդեհ | 6.28 | 64 | -- | 39 | -- | 147 | -- | 47 | 0 | 9400 |
| 21 | Նորավան | 336 | 6640 | -- | 204 | -- | 754 | -- | 163 | 0 | 5100 |
| 22 | Շաղատ | 132 | 2077 | -- | 719 | -- | 1250 | -- | 127 | 0 | 5800 |
| 23 | Շաքի | 430 | 9024 | -- | 395 | -- | 6155 | -- | 320 | 0 | 8060 |
| 24 | Շենաթաղ | 1 | 10 | -- | 166 | -- | 1350 | -- | 92 | 0 | 8500 |
| 25 | Որոտան | 91 | 1542 | -- | 120 | -- | 335 | -- | 167 | 0 | 1650 |
| 26 | ՈՒյծ | 284 | 353 | -- | 1015 | -- | 1000 | -- | 385 | 0 | 1250 |
| 27 | Սալվարդ | 76.2 | 1129 | -- | 217 | -- | 627 | -- | 50 | 0 | 7600 |
| 28 | Վաղատին | 377 | 4888 | -- | 211 | -- | 745 | -- | 302 | 0 | 1600 |
| 29 | Տոլորս | 172 | 2208 | -- | 321 | -- | 545 | -- | 114 | 0 | 7060 |
| 30 | Տորունիք | 8.14 | 133 | -- | 114 | -- | 517 | -- | 47 | 0 | 950 |
| 31 | Շամբ | 107 | 2515 | -- | 1408 | -- | 600 | -- | 884 | 0 | 3010 |
| 32 | Գորայք | 475 | 488 | -- | 5694 | -- | 1859 | -- | 1 | 0 | 9000 |
| 33 | Ծղուկ | 50.7 | 608 | -- | 149 | -- | 418 | -- | 6 | 0 | 7000 |
| 34 | Սառնակունք | 135 | 1612 | -- | 117 | -- | 640 | -- | 11 | 0 | 9000 |
| 35 | Սպանդարյան | 95 | 1152 | - | 133 | -- | 348 | -- | 25 | 0 | 6000 |
|  | **Ընդամենը** | **579526** | **90335** | **--** | **21816.7** | **--** | **44421** | **--** | **8741.5** | **150** | **181335** |

**Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և   
մշակութային հուշարձաններ**

Սիսիան համայնքը իր 36 բնակավայրերով ամենահարուստն է պատմամշակութային, բնական հուշարձաններով, տեսարժան վայրերով, զբոսաշրջային ոլորտի հետաքրքրություն ներկայացնող բնակլիմայական և տարածական պայմաններով: Համայնքը հարուստ է հանքային տաք և սառը աղբյուրներով, բնական մեծ և փոքր ջրվեժներով, լճակներով, քարակարկառներով, քարացրոններով, միաձույլ ամբողջական կերտվածքով ժայռերով , ալպիական մարգագետիններով: Համայնքը հատկապես աչքի է ընկնում մ.թ.ա. V–II հազարամյակների էնելոիթյան և մեգալիթյան կիկլոպյան ամրոցներով, ժայռապատկերներով (V –IV), Զորաց Քարերի(III-I) աստղադիտարանով և հնագույն քաղաքակրթության կացարան-բնակավայրերով: Սիսիան համայնքը հանդիսանում է Ուրարտական պետության ամենամեծ գտածո արժեքավոր իրերի, դամբարանադաշտերի, գիտական բացահայտումների տարածաշրջանը: Սիսիան համայնքի Դարբաս, Վաղատին, Լծեն, Սիսիան, Գորայք բնակավայրերի տարածքով են անցնում Մեծ մետաքսի ճանապարհի չվնասված, պահպանված քարավանային ուղիները: Սիսիանի 11 բերդերը վկայում են մեր դիրքը և կարևորությունը հայոց պետականության պատմական քառուղիներում հատկապես հին միջնադարյան Սյունյաց իշխանների տեղն ու ազդեցությունը ողջ տարածաշրջանում : Սիսիանում են գտնվում յուրահատուկ ճարտարապետական , պատմական, հավատալիքային և հոգևոր նշանակություն ունեցող այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են Թանահատի վանքը(V-VI), Աղիտուի մահարձան-հաղթակամարը (VII դար), Սիսիանի սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ (սբ. Հովհաննես) եկեղեցին (Սյունի վանք , VII դար) , Որոտնավանքը(X-XI), Պորտաքարը(հեթանոսական շրջան) ,լքված կամ ավերված բերդաքաղաք կամ քաղաքատիպ բնակավայրերը: Սիսիանը ունի պատմության թանգարան իր քարադարանով, կերպարվեստի պատկերասրահ և հատակագծային զուգաչափ հրապարակ իր պատմական կենտրոնով: Սիսիանի բնակավայրերից շատերը ունեն նախապատմական ծագում և անընդմեջ ապրելու տևողություն, որտեղ նկատվում են պատմական գրեթե բոլոր ժամանակաշրջանների վկայությունները: Այնպիսի բնակավայրեր ինչպիսիք են Լորը,Գետաթաղը, Դարբասը, Որոտնավանը, Սալվարդը, Ախլաթյանը, Նժդեհը, Սառնակունքը, Աղիտուն, Վաղատնին, Լծենը կարող են հավակնել դառնալու ինչպես էթնո-պատմական զբոսաշրջության այցելության վայրեր, այնպես էլ առողջարանային հանգստի փոքրիկ կենտրոններ՝ իրենց ազգագրական, ավանդական, խոհանոցային ուրույն առաջարկություններով: Սիսիանը ունի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, բնական ռեսուրսները, էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրության հնարավորությունները, անվտանգային միջավայրը և բնակչության պատրաստակամությունն ու բարյացկամությունը՝ ընդունելու ներգնա բոլոր զբոսաշրջիկների: Իրականացվող զբոսաշրջային և ժամանցային ծրագրերից են ամենամյա հայ-իրանական խոհանոցային, ազնվամորու փառատոնները, տարբեր համերգային ելույթները, մրցույթները: Կազմակերպվող շարքից են տեղի նկարիչ-քանդակագործների ցուցահանդես-վաճառքները, թեմատիկ ցուցադրությունները: Լայն թափ է ստացել հյուրատնային և ծառայություն մատուցող զբոսաշրջային ընկերությունների գործունեություն:

**Սիսիանի տարածաշրջանում առավել հայտնի պատմամշակութային և զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերն են՝**

**ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ**

Զորաց Քարեր հնագույն մեգալիթյան համալիրը գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի մոտակայքում: Այն ունի մի քանի անվանում Զորաց քարեր, Դիք-դիք քարեր: Դեռևս Խորհրդային տարիներին այս հուշարձանի տարածքում արված նախնական պեղումների նյութերի հիման վրա այն թվագրվել էր Ք.ա. 3-1-ին հազարամյակով և եզրակացություն է արվել, որ դա բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանի դամբարանադաշտ է:

**ՈՐՈՏՆԱԲԵՐԴ**

Որոտնաբերդ, հայկական ամրոց [Մեծ Հայքի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%84) [Սյունիք նահանգի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3) [Ծղուկ գավառում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%AF_(%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)), ներկայում՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի [Որոտնավան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6) գյուղի մոտ, Որոտան գետի աջափնյա լեռնաբազուկի վրա։ Գտնվում է [Սիսիան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6) քաղաքից 20 կմ արևելք։ [Եղիշեն](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%B2%D5%AB%D5%B7%D5%A5) (V դ. պատմիչ) Որոտնաբերդը հիշատակում է պարսկական բռնակալներից 450 թվականին Վարդանանց ազատագրած բերդերի ու ավանների թվում։ [Ստեփանոս Օրբելյանը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6) (XIIIդ.) Որոտնաբերդը դասել է Սյունիքի նշանավոր բերդերի շարքը, որը 1075-1094 թվականներին պատկանել է Սյունյաց (Կապանի) թագավոր Սենեքերիմ Ա-ին։ 1104 թվականին Որոտնաբերդը գրավել են սելջուկ թուրքերը, 1219 թվականին [Իվանե Զաքարյանը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A5_%D4%B6%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6) ազատագրելով այն հանձնել է Լիպարիտ Օրբելյանին։ 1386 թվականին [Լենկթեմուրի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%B6%D5%AF%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%B8%D6%82%D6%80) հորդաները ասպատակելով Սյունիքը, գրավել են նաև Որոտնաբերդը, որտեղ ամրացած [Բուրթել](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A9%D5%A5%D5%AC_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6) և [Սմբատ Օրբելյան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%BF_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6) իշխաններին գերեվարել են Սամարղանդ (որոշ ժամանակ անց նրանք վերադարձել և կրկին տիրել են հայրենի բերդը)։ 1407 թվականին Սմբատ իշխանից բերդը գրավել է Կարա-Յուսուֆ թեմուրյան բռնակալը։ 1724 թվականին ուրացած Մելիք Բաղրից Որոտնաբերդը ազատագրել է [Դավիթ Բեկը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%A9_%D4%B2%D5%A5%D5%AF)։ Որոտնբերդը տեղադրված Է Լորաձորի գետաբերանի և [Վաղատին](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6) գյուղի միջև գտնվող հսկայական ժայռազանգվածի վրա։ Գահավեժ, բնական ժայռապարիսպները բերդի երեք կողմերից իջնում են դեպի Որոտանի կիրճը։ Բերդի տարածքը կազմող հարթակը հավասարասրուն եռանկյան տեսք ունի, որի հյուսիսային անկյունում վեր Է բարձրանում մի խոշոր ժայռազանգված,հարավում, մոտ 5Օ մետր բարձրության վրա միջնաբերդն Է, իսկ հարթակի մյուս կողմերը զառիվայր են, բացի արևմտյան հատվածից:

# Պատկեր:Կամուրջ Մելիք Թանգի.jpg ...Թանգու կամուրջ

# Մելիք Թանգու կամուրջ, կամուրջ [Սիսիանից](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6) մոտ 20կմ արևելք։ Ընդգրկված է [Որոտանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_(%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6)_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%87_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF_(%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6))։ Կառուցվել է [1855](https://hy.wikipedia.org/wiki/1855) թվականին Սյունիքի [Մելիք Թանգու](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84_%D4%B9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AB&action=edit&redlink=1) կողմից [Որոտան գետի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) վրա Որոտնաբերդի փլատակներից ներքև գտնվող կիրճում։ Բերդը բազմիցս գրավվել և ազատագրվել է 450 թվականի Վարդան Մամիկոնյանի կողմից։ [18-րդ դարում](https://hy.wikipedia.org/wiki/18-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80) ազատագրվել է Մելիք Բաղրուց Դավիթ Բեկի կողմից։

**ՇԱՔԻ ՋՐՎԵԺ**

Շաքի ջրվեժը ջրագրական [բնության հուշարձան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6) է: Գտնվում է Սիսիանում, [Որոտան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) գետի ձախակողմյան՝ Շաքի վտակի վրա: Ջրվեժի տեղանքը իրենից ներկայացնում է խորը կիրճ՝ հարուստ ժայռերով և քարայրներով։ Դրանցում հայտնաբերվել են մարդու գործունեության հետքեր, ինչպես նաև մոխիր, որը թվագրվում է [պալեոլիթի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%A9) ժամանակաշրջանին։ Շաքիի ջրվեժը գտնվում է Որոտանի կիրճում, Սիսիանից 3կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք: Բարձրությունը 18մ է։

**ՊՈՐՏԱՔԱՐ**

«Սիսիանից Գորիս տանող խճուղու աջ կողմում, մի քարոտ հրապարակի մեջտեղում դուրս է ցցված պորտանման քար։ Այդ քարի մակերեսը, ինչպես և նրա շուրջը եղած հրապարակը ողորկված են բազմաթիվ հաճախորդների այցելությունից։ Ժամանակին, անշուշտ նա ավելի բարձր է եղել, իսկ այժմ միայն այդ *ամբողջական ֆալոսի խղճուկ մնացորդն է պահպանվել*, որի վրա անցյալում չբեր կանայք, պորտով պառկելով, շուռումուռ են եկել, այն հաստատ հավատով, որ այդ քարի զորությամբ անպատճառ կհղիանան և զավակ կունենան։ Պորտի վրա պտտվելուց հետո կանայք երկաթե մեխեր էին ցցում քարին՝ իրենց *ցավը* դրան ամուր գամելով։ Հենց այդ երկարատև արարողությունից քարը մաշվել՝ ողորկվել է»։ Ժողովրդի շրջանում հայտնի *պորտաքարը*, որը մինչև այսօր գտնվում է նշված տեղում, գրավոր և բանավոր այլ աղբյուրների համաձայն շարունակել է մնալ հատուկ ծիսակատարության առարկա խորհրդային տարիներից մինչև այսօր։ Շատերը այն նմանեցնում են գլուխը վեր բարձրացրած գորտի, որը հայկական հնագույն հավատալիքներում խորհրդանշել է պտղաբերություն։

 **ԱՂԶՎԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ**

Աղզվանի կամուրջը գտնվում է [Սիսիանի տարածաշրջանում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6), [Որոտանգետի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) մոտ, Դարբաս գյուղի տակ։ Կառուցվել է [1675](https://hy.wikipedia.org/wiki/1675) թվականին Հայրապետ վարպետի ձեռքով։ Կառուցման մասին կան հայերեն, պարսկերեն արձանագրություններ։

Աղզվանի կամուրջը միակամար գեղեցիկ հորինվածք է։ Կամարը շինված է սրբատաշ, իսկ օժանդակ մասերը կոփածո և բոլորովին անտաշ քարերով։ Կամրջի աջ ափը հենված է քարաժայռերի վրա, իսկ ձախը ցածր է եղել և բարձրացված է եղել արհեստական պատնեշով ու թմբով։

**Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ, ԲՈՒՀ-եր**

Համայնքում գործում են 1 ավագ, 16 հիմնական, 18 միջնակարգ և 1 տարրական դպրոցներ, 5 արտադպրոցական հաստատություններ, 7 նախակրթարաններ, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղ, 1 քոլեջ և 1 մանկավարժահոգեբանական աջակցման կենտրոն:

Դպրոցներում սովորում է 3290 աշակերտ: Բոլոր դպրոցները միասին ունեն 1021 աշխատատեղ: Համայնքային ենթակայության 4 նախադպրոցական հաստատություններում և գյուղական բնակավայրերում գործող նախակրթարաններում ընդգրկված են 977 երեխաներ: Նախակրթարաններն ու նախադպրոցական հաստատություններն ունեն 226 աշխատատեղ: Համայնքի նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկները հիմնականում ապահովված են մասնագիտական կադրերով, որոնց շնորհիվ հաջողվել է պահպանել այդ հիմնարկների աշխատանքային ռիթմը: Սիսիանում գործող նախակրթարաններն ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, կանոնավոր կատարվում է աղբահանություն: Գյուղական բնակավայրերում գործող նախակրթարաններն ունեն մասնակի վերանորգման խնդիրներ, Շաքի բնակավայրի նախակրթարանն ունի վերանորոգման անհրաժեշտություն:

Սիսիան համայնքում Համո Սահյանի անվան քաղաքային մշակույթի տունը հիմնանորոգվել է 2010թ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի աջակցությամբ: Որոշ բանակավայրերում մշակույթի տները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Գրադարանն ունի 121880 անուն գիրք, 1284 ընթերցող: Համայնքի գրադարանի գրապահոցները անմխիթար վիճակում են, համալրման ենթակա գրքերի ,ներքին հարդարման աշխատանքների, լուսամուտների և դռների նորոգման և փոփոխման կարիք կա:

Համայնքային ենթակայությամբ գործում է ֆուտբոլի դպրոց, շախմատի դպրոց: Շախմատի դպրոցում ընդգրկված են 69 սաներ, ովքեր տարբեր մրցաշարերում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել:Դպրոցի շենքը ենթակա է նորոգման: Ֆուտբոլի դպրոցում ընդգրկված են 116 սաներ: 2017 թվականին ՈՒԵՖԱ-ի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցությամբ կառուցվեց ֆուտբոլի դպրոցի հանդերձարանը և արհեստական խոտածածկով մարզադաշտը:

Համայնքն ունի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ գործում են մի շարք խմբակներ (խոհարար-հրուշակագործի, խոհարար-դիզայների, գեղանկարչության, փայտի գեղարվեստական մշակման, գոբելենի, համակարգչային ուսուցման, վարսահարդարների, մատնահարդարների, դիմահարդարների, հելունագործության, ուլունքագործության, դեկորացիաների ձևավորման, ասմունքի) և հաճախում է 158 երեխա, աշխատողների թիվը՝ 35:

Համայնքի երաժշտական դպրոցում գործում են դաշնամուրի, լարային, փողային և ժողգործիքների բաժինները: Դպրոց են հաճախում 168 սան, աշխատակիցների թիվը 33: Համայնքի պարարվեստի դպրոցում սովորում են 58 սան: Դպրոցի շենքը հիմնական նորոգման կարիք ունի, ուսումնական պայմանները բավարար չեն արդյունավետ ուսուցման համար:

Զ. Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը հիմնովին նորոգված և ջեռուցված է, սաների թիվը 90 է, աշխատակիցների ընդհանուր թիվը` 18:

Գյուղական բնակավայրերում արտադպրոցական կրթություն գրեթե չի իրականացվում:

**Դպրոցական ուսումնական հաստատություններ**

Աղյուսակ 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հաստատության անվանում** | **Ըստ նախագծի տեղերի թրվը** | **Փաստացի սաների թրվը** | **Աշխատողների թիվը** |
| **Դպրոցական ուսումնական հաստատություններ** | | | | |
| 1 | «Սիսիանի թիվ 1 հ/դ»ՊՈԱԿ | 800 | 307 | 56 |
| 2 | «Սիսիանի թիվ 2 հ/դ» ՊՈԱԿ | 600 | 500 | 61 |
| 3 | «Սիսիանի թիվ 4 հ/դ» ՊՈԱԿ | 380 | 478 | 60 |
| 4 | «Սիսիանի թիվ 5 հ/դ»ՊՈԱԿ | 500 | 454 | 61 |
| 5 | «Բռնակոթի մ/դ» ՊՈԱԿ | 360 | 189 | 36 |
| 6 | «Անգեղակոթի մ/դ» ՊՈԱԿ | 520 | 177 | 42 |
| 7 | «Շաքիի մ/դ» ՊՈԱԿ | 300 | 117 | 36 |
| 8 | «Շաղատի մ/դ »ՊՈԱԿ | 300 | 150 | 37 |
| 9 | «Ույծի մ/դ»ՊՈԱԿ | 133 | 69 | 31 |
| 10 | «Դարբասի մ/դ» ՊՈԱԿ | 150 | 75 | 34 |
| 11 | «Աշոտավանի մ/դ »ՊՈԱԿ | 120 | 48 | 26 |
| 12 | «Գորայքի մ/դ»ՊՈԱԿ | 240 | 55 | 31 |
| 13 | «Ախլաթյանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 131 | 49 | 26 |
| 14 | «Վաղատինի մ/դ»ՊՈԱԿ | 70 | 51 | 32 |
| 15 | «Նորավանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 145 | 64 | 28 |
| 16 | «Տոլորսի մ/դ»ՊՈԱԿ | 147 | 45 | 23 |
| 17 | «Ծղուկի մ/դ» ՊՈԱԿ | 120 | 27 | 23 |
| 18 | «Սառնակունքի մ/դ» ՊՈԱԿ | 192 | 55 | 33 |
| 19 | «Սպանդարյանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 126 | 29 | 31 |
| 20 | «Շամբի մ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 47 | 29 |
| 21 | «Դաստակերտի մ/դ» ՊՈԱԿ | 180 | 8 | 20 |
| 22 | «Սալվարդի հ/դ »ՊՈԱԿ | 25 | 14 | 20 |
| 23 | «Մուցքի հ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 7 | 14 |
| 24 | «Շենաթաղի հ/դ» ՊՈԱԿ | 110 | 27 | 20 |
| 25 | «Լորի մ/դ» ՊՈԱԿ | 150 | 34 | 29 |
| 26 | «Աղիտուի հ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 41 | 22 |
| 27 | «Որոտանի հ/դ» ՊՈԱԿ | 198 | 26 | 19 |
| 28 | «Հացավանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 51 | 30 | 24 |
| 29 | «Տորունիքի հ/դ »ՊՈԱԿ | 88 | 4 | 11 |
| 30 | «Թասիկի հ/դ» ՊՈԱԿ | 60 | 17 | 23 |
| 31 | «Իշխանասարի հ/դ» ՊՈԱԿ | 72 | 62 | 27 |
| 32 | «Բնունիսի հ/դ» ՊՈԱԿ | 31 | 11 | 15 |
| 33 | «Բալաքի տարր.դպրոց» ՊՈԱԿ | 28 | 4 | 10 |
| 34 | «Արևիսի հ/դ »ՊՈԱԿ | 40 | 5 | 11 |
| 35 | «Լծենի հ/դ » ՊՈԱԿ | 25 | 6 | 12 |
| 36 | «Սոֆլու հ/դ» ՊՈԱԿ | 20 | 8 | 18 |
| 37 | «Սիսիանի ավագ դպրոց»ՊՈԱԿ | 800 | 300 | 54 |

**Առողջապահական հաստատություններ**

Համայնքում կա 1 հիվանդանոց, որը նախատեսված է 50 հիվանդի համար, աշխատողների թիվը կազմում է 156 մարդ և զինվորական հոսպիտալ Աղիտու բնակավայրում, որտեղ աշխատողների թիվը կազմում է 123 մարդ: Գյուղական բնակավայրերում գործում են բուժկետեր, որոնց մի մասը ենթակա են շենքային պայմանների բարելավման: Համայնքում գործում է 12 դեղատներ և 7 ատամնաբուժական կենտրոններ, որտեղ աշխատողների թիվը կազմում է 13 մարդ:Նախատեսվում է կառուցել բժշկական ամբուլատորիա Անգեղակոթ բնակավայրում:

**Աղյուսակ 9. Սիսիան համայնքում գործող առողջապահական հաստատությունները և աշխատակիցների թիվը ըստ բնակավայրերի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Համայնք/բնակավայր** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը, մարդ** |
| 1 | Սիսիան | «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ | 156 |
| 2 | Ախլաթյան | բուժկետ | 1 |
| 3 | Աղիտու | բուժկետ, զինվորական հոսպիտալ | 1 |
| 4 | Անգեղակոթ | բուժամբուլատորիա | 10 |
| 5 | Աշոտավան | բուժկետ | 1 |
| 6 | Արևիս | բուժկետ | 1 |
| 7 | Բալաք | բուժկետ | 1 |
| 8 | Բնունիս | բուժկետ | 1 |
| 9 | Բռնակոթ | «Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման» ՊՈԱԿ | 10 |
| 10 | Գետաթաղ | բուժկետ | 1 |
| 11 | Դաստակերտ | բուժամբուլատորիա | 1 |
| 12 | Դարբաս | «Դարբաս ԱԿ» | 6 |
| 13 | Թանահատ | - | - |
| 14 | Թասիկ | բուժամբուլատորիա | 1 |
| 15 | Իշխանասար | բուժկետ | 1 |
| 16 | Լծեն | - | - |
| 17 | Լոր | բուժկետ | 1 |
| 18 | Հացավան | բուժամբուլատորիա | 1 |
| 19 | Մուցք | - | - |
| 20 | Նժդեհ | - | - |
| 21 | Նորավան | բուժկետ | 1 |
| 22 | Շաղատ | բուժամբուլատորիա | 1 |
| 23 | Շաքի | բուժկետ | 1 |
| 24 | Շենաթաղ | բուժկետ | 1 |
| 25 | Որոտնավան | բուժկետ | 1 |
| 26 | Ույծ | բուժկետ | 1 |
| 27 | Սալվարդ | բուժկետ | 1 |
| 28 | Վաղատին | բուժկետ | 1 |
| 29 | Տոլորս | բուժկետ | 1 |
| 30 | Տորունիք | բուժկետ | 1 |
| 31 | Սառնակունք | բուժկետ | 1 |
| 32 | Սպանդարյան | բուժկետ | 1 |
| 33 | Ծղուկ | բուժկետ | 1 |
| 34 | Գորայք | բուժկետ | 3 |

**Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ**

Ըստ ՍԱՏԳ-ի տրամադրված տվյալների 2022 թվականի դրությամբ Սիսիանի համայնքում ընտանեկան նպաստների համակարգում ընդգրկված են 766 ընտանիք, նպաստ ստացողների թիվը՝ 563: Գրանցված հաշմանդամների թիվը՝ 3500 անձ:

**Զբաղվածության մակարդակը (քաղաքային համայնքներում):**

Ըստ Սիսիանի զբաղվածության կենտրոնի կողմից տրամադրված տվյալների 2022 թվականի դրությամբ գրանցված գործազուրկների թիվը կազմում է 490 մարդ, որից կանայք՝ 335, տղամարդիկ՝ 155: Զբաղվածների թիվը կազմում է 3368 մարդ:

## 2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրեր

|  |  |
| --- | --- |
| Հ/Հ | **Իրականացվող ծրագրի անվանումը** |
| 1. | Շաղատի 2.5 կմ ոռոգման համակարգի կապիտալ վերանորոգում |
| 2. | Կենտրոնական փողոցների մայթերի հիմնանորոգում |
| 3. | Բնակավայրերում կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատում |
| 4. | Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում, դռների և լուսամուտների փոխարինում |
| 5. | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |

**2.4. Համայնքի բյուջեի եկամուտների կանխատեսումները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | **Եկամտատեսակ** | **2023** | **2024 նախ.** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **փաստ.** | **կանխ** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
| 1 | ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 125.289.925 | 131.554.421 | 138.132.142 | 145.038.749 | 149.389.911 | 153.871.609 |
| 2 | ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 133.593.084 | 142.815.949 | 152.813.066 | 163.509.980 | 174.955.679 | 187.202.577 |
| 3 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 16.226.880 | 16.780.220 | 17.300.450 | 17.780.192 | 18.250.590 | 18.650.970 |
| 4 | ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 4.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 5 | ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1.153.486.600 | 1.153.486.600 | 1.153.486.600 | 1.153.486.600 | 1.153.486.600 | 1.153.486.600 |
| 6 | ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 189.965.480 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 |
| 7 | ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **1.625.561.969** | **1.649.497.634** | **4.667.392.702** | **1.685.475.965** | **1.701.743.224** | **1.718.872.200** |

## 2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Սիսիան համայնքի կայուն զարգացման առջև ներկայումս ծառացած խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝ ըստ հետևյալ ուղղությունների.

1. **Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանումը** – ներդրողների համար ոչ գրավիչ միջավայրը, սպառման շուկաների անհասանելիությունը, ներդրումային դաշտի ապահովմանն ուղղված ենթակառուցվածքների ստեղծման և ուղղորդված քաղաքականության բացակայություն:
2. **Համայնքի գույքի կառավարումը** – գյուղ. նշանակության հողերի մասնատվածությունը, գյուղատնտեսական խոշոր միավորումների ստեղծման և որակյալ գյուղմթերքի արտադրության անհնարինությունը:
3. **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը** – առկա նախակրթարանների ծանրաբեռնվածություն, նոր նախակրթարանի կառուցման անհրաժեշտություն, նախկինում կրթական, մշակութային հաստատությունների շինությունների սեփականաշնորհում, գույքի ձեռք բերում, դաստիարակների վերապատրաստում:
4. **Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** – ֆինանսական միջոցների սղությունը:
5. **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը** – ֆինանսական միջոցների սղությունը, աշխատատեղերի բացակայությունը, բնակչության իրազեկվածությունը: Կայուն եկամուտների, մշտական աշխատատեղերի բացակայությունը, խոշոր համայնքահեն ձեռնարկությունների փակվելը, արտաքին խոշոր ներդրումների, արտահանման բացակայությունը: Բնակչության ցածր կրթական ցենզը, նոր մասնագիտությունների յուրացման անկարողությունը: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ցածր գները և բարձր ինքնարժեքը:
6. **Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը** – համայնքում խաղահրապարակների և մարզագույքիՙ մարզիչների պակասը:
7. **Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը** – բնակչության ցածր եկամուտների պատճառով նոր բնակելի շենքերի, առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատման կտրուկ անկում, երբեմն զրոյական մակարդակի: Հին բնակֆոնդի ավելցուկ:
8. **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը** – Համայնքապատկան համապատասխան առանձնացված-մասնագիտացված կառույցի բացակայությունը, ֆինանսական միջոցների սղությունը:
9. **Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը** – Համապատասխան հիմնարկ-ձեռնարկության բացակայություն, ֆինանսական միջոցների սղությունը:
10. **Պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը** – արտագաղթը, ոչ բավարար նյութատեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները, մոբիլիզացիոն ուժերի համակարգվածության բացերը:
11. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը** – բնակչության իրազեկվածությունը, կահավորված, վերազինված ապաստանանների բացակայությունը, պատկան մարմինների կողմից ուսումնավարժական հավաքների և ուսումնական տագնապների կազմակերպման դժվարությունները:
12. **Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը** – մասնատված հողակտորները, ոռոգման ցանցի բացակայությունը, ագրոմելորատիվ, հողավերականգնման համալիր-համակարգված միջոցառումների տեսլականի բացակայությունը: Հատվածական, թիրախային գյուղ. նշանակության միջոցառումները՝ չընդգրկելով պարփակող գյուղատնտեսական աշխատանքները:
13. **Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը** – գետի մաքրման համար ֆինանսական միջոցների սղությունը: Աղտոտված տարածքների ինքնաբուխ աղբավայրերի մաքրման կոնսերվացման աշխատանքների դժվարությունները կանաչապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների կազմակերպման բազամաշերտ խոչընդոտները:
14. **Զբոսաշրջության զարգացման խթանումը** – զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բացակայությունը, սպասարկման ծառայությունների միջև առողջ մրցակցային մթնոլորտի և համագործակության բացակայությունը: Զբոսաշրջային ծառայությունների և հարակից սպասարկող ոլորտների միասնական հայեցակարգի չձևավորումը: Միջազգային չափանիշներին և շուկաների չինտեգրվելը:
15. **Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում** – Համապատասխան քաղաքականության բացակայությունը երիտասարդներին ինտեգրելու, ներգրավելու համայնքի զարգացման, կայացման, մասնակցային կառավարման գործին:
16. **Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը** – բնակարանային պայմանները, սոցիալական վատ վիճակը, գործազրկությունը, կայուն եկամուտների, երեխաների համար համապատասխան կրթական-դաստիարակչական, մարզական, մշակութային հաստատությունների բացակայությունը:
17. **Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը** – արդի բժշկական սարքավորումների պակասը, խոր մասնագիտացված անձնակազմի պակասը,նոր բժշկական կենտրոնի անավարտությունը:
18. **Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանումը –** հաշմանդամների համար ոչ հարմար միջավայր, կարծրատիպեր, տնտեսական , սոցիալական կյանքին ինտեգրման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով խոչընդոտները, չհամակարգված ինտեգրման քաղաքականության բացակայությունը, ընտրովի միջոցառումները**:**
19. **Համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը նպաստելը** – բնակչության ոչ իրազեկվածությունը, հավատալիքային և կարծրատիպային մտածելակերպը:
20. **Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով** – Գործարարների և շահագրգիռ անձանց (իրավաբանական և ֆիզիկական) հետաքրքրությունների բացակայությունը, կարճաժամկետ և աննպատակային գործողությունները:

## 2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Բարենպաստ հողակլիմայական պայմաններ: * Էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող խոշոր ձեռնարկությունների բացակայություն և համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների էկոլոգիապես մաքուր որակ: * Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ալպիական արոտավայրեր՝ գյուղատնտեսության, անասնապահության, վայրի հավաքի, սննդի վերամշակման և արտադրության զարգացման համար: * Կրթական, մշակութային, առողջապահական հաստատությունների և կադրերի առկայություն: * Առկա ինժեներական լաբորատորիաներ: * Անխափան գործող ֆիքսված հեռախոսակապ, բջջային հեռախոսակապ՝ «Վիվասել-ՄՏՍ», «Յուքոմ» և «Բիլայն» շարժական կապի և ինտերնետ ծառայություններ: * 10 հեռուստաալիքների և կաբելային հեռուստատեսության հեռարձակում: * Զբոսաշրջության ոլորտի կայացման շարունակական զարգացման և տարատեսակ ծառայությունների մատուցման նախադրյալներ. տարատեսակ, բազմաբովանդակ, գրավիչ պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն, բնության հուշարձաններ,տեսարժան վայրեր, գեղատեսիլ բնություն: * Տարածաշրջանում առկա ամենաշատ ջրային ռեսուրսներ * Բնակչության բարյացկամություն և օտարերկրյա ներդրումների ողջունում: * Անվտանգային համընդհանուր միջավայր: * Տարածքային առավելություններ այլ համայնքների հետ համեմատած: * Սեփական ռեսուրսների բավարարություն: * Տարբեր գոտիականության առկայություն: | * Տարածքային մեծություն , բնակավայրերի հեռավորություն միմյանցից և կլիմայական տարբերություններ, տարածքային կտրտվածություն: * Բնակավայրերի գերակշռող հատվածներում անբարեկարգ, չկահավորված, չխնամված փողոցներ և մայթեր: * Դաշտամիջյան և մոտեցնող ճանապարհների անմխիթար վիճակ: * Վթարային, քայքայվող բնակֆոնդի առկայությունը: * Անբարեկարգ, հիմնանորոգման կարիք ունեցող ոռոգման ցանցերը: * Սակավաթիվ կանաչապատ տարածքներ: * Բնակչության նվազման պատճառով տնտեսական կայուն զարգացման անհնարինությունը: * Սոցիալապես անապահով, միայնակ թոշակառուների, ցածր եկամուտ ունեցողների և սոցիալապես-տնտեսապես ինգեգրման անհնարինությամբ ընտանիքների հարաբերական մեծ թիվը համայնքում: * Գործազրկության բարձր և բնակչության ցածր եկամտային ցուցանիշը: * Տուրիստական կենտրոնի անարդյունավետ գործունեությունը: * Համայնքում տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ենթակառույցների, միասնական տեսլականի, մոտեցումների, համագործակցության բացակայությունը շահագրգիռ տնտեսվարողների շրջանում: * Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը, մաշվածությունը, քայքայումը, վերացումը: * Մաշված գյուղատնտեսական տեխնիկան, ամբողջական գյուղտեխնիկայի համակազմի բացակայությունը, համապարփակ գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման անհնարինությունը աշխատանքային սեզոնին: * Ֆինանսական հոսքերի, ներդրումների, նոր աշխատատեղերի բացման,գործող ձեռնարկությունների նոր արտադրանքի բացակայությունը: * Համայնքների եկամուտների, բյուջեի, միջոցների սահմանափակվածությունը: * Աշխատանքների սեզոնայնությունը: * Գյուղտեխնիկայի, անասնագլխաքանակի, վարելահողերի կրճատումը, արոտների դեգրադացիան, ոչ մրցունակ գյուղարտադրանքը արտաքին և ներքին իրացման շուկաներում, վերամշակման անհասանելիություն: |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * Որակյալ աշխատուժի մեծ պոտենցիալ` տարբեր մասնագիտությունների վերապատրաստման և վերաորակավորման հնարավորությամբ, որոնք կարող են կազմակերպել գյուղատնտեսության, կրթության ու դաստիարակության, մշակութային,արտադրության կազմակերպման,շուկայավարման, սպասարկման ոլորտի ծառայությունների, շինարարական և այլ աշխատանքներ: * Արդիական, ինտենսիվ, խնայողական, էկոլոգիապես մաքուր, անթափոն գյուղատնտեսության զարգացում: * Հիմնականում պահպանված նախադպրոցական, կրթական և մշակութային, արտադրական-արդյունաբերական հիմնարկների, ձեռնարկությունների տիպային շենքեր: * Ջրային ռեսուրսների ջրամբարման, նպատակային, խնայողական օգտագործման լայն հնարավորություներ: * Վերամշակման, շինանյութերի արտադրության, սպասարկման, զբոսաշրջային, ծառայությունների մատուցման ոլորտի, սննդի արտադրության նորաստեղծ ձեռնարկությունների հիմնման մեծ ներուժ: * Նոր ենթակառուցվածքների, բնակավայրերի արտադրական հզոր միավորումների կառուցման հնարավորություն : | * Թաքնված արտագաղթի աճ՝ ընտանիքների կիսման միջոցով: * Որակավորված մասնագետների անվերադարձ արտագաղթ: * Հողերի էրոզացում, արոտավայրերի դեգրադացում, վարելահողերի, ցանքատարածությունների բերքատվության նվազում՝ ագրոմելորատիվ աշխատանքների բացակայությամբ պայմանավորված: * Չռեգեներացվող տնտեսություն, արտաքին և ներքին շուկաներից խիստ կախվածություն: * Արտահանման միտում ունեցող ձեռնարկությունների բացման անհնարինություն: * Ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ և անխնա օգտագործում: * Բնապահպանական նորմերի անտեսում,ոչ նպատակային միջոցառումների կազմակերպում:   Սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերից բնակչության արտագաղթ: |

# 3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

**3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական**

Ըստ մեր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի վերջնարդյունքում ակնկալում ենք ունենալ անվտանգ, տնտեսապես զարգացած, նորոգված ենթակառուցվածքներով, բարեկեցիկ կյանքով ապրող բնակիչներով Սիսիան համայնք: Համայնքային բյուջեի միջոցների, պետական աջակցությամբ մշակված ծրագրերի, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներգրավմամբ ակնկալում ենք առողջ ապրելակերպով, կենցաղային, մշակութային ակտիվ կյանքով, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության բարձր մակարդակով ապահովված համայնք: Համայնքը պետք է ունենա դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, որի մեջ իր առաջնային դերը կունենա գյուղատնտեսությունը: Պետական աջակցությամբ և սեփական միջոցներով պետք է մեղմենք պատերազմի հետևանքները, համայնքում կատարվող ծրագրերի միջոցով պետք է կանգնեցնենք արտագաղթը և վերաբնակեցնենք գյուղերը:

Համայնքի զարգացման ծրագրի ռազմավարական նպատակներն են՝

1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում:

2. Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում

3. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում

4. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում

5. Պատերազմական և արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում

6. Գործարարության խթանում

## 3.2.Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

* **Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը.**
* գործարարների համար վստահելի միջավայր ստեղծելու միջոցով խթանել ձեռնարկատիրությունը
* համայնքի և պետական միջոցներով խթանել գյուղատնտեսական բիզնեսի զարգացմանը
* տեղական արտադրանքի գովազդում
* **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում**
* ապահովել նախադպրոցական տարիքի ընդգրկվածությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում
* դաստիարակների վերապատրաստում
* տաղանդավոր երեխաների բացահայտում և խրախուսում
* արտադպրոցական կրթության որակի բարելավում, մասնագիտական փորձի փոխանակումներ
* **Համայնքում մարզական կյանքի և առողջ ապրելակերպի կազմակերպում**
* երիտասարդության ներգրավումը համայնքապետարանի կողմից կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին
* մարզական ընտանիքների հայտնաբերում
* մարզադպրոցի շենքային պայմանների արդիականացում
* **Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում**
* ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ, միասնական մոտեցմամբ, կազմակերպվածությամբ, աշխատանքի և շուկայի բաժանման միջոցով իրենց առջև դրված մի շարք խնդիրների լուծում
* թիրախավորված աջակցություն սոցիալապես առավել խոցելի ընտանիքներին
* հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի հնարավորության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայութնների ընդլայնում
* **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, աղբի վերամշակումը, տեսակավորումը, կոնսերվացումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը**
* գյուղական բնակավայրերում աղբահանության կանոնակարգում, կոմունալ տեխնիկայի համալրում
* գերեզմանատների ցանկապատում
* համայնքի հուշարձանների կից տարածքների բարեկարգում և կաչապատում
* թաքստոցների վերանորոգում, վերազինում
* **Կազմակերպել համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը ապահովելով**
* գյուղական բնակավայրերում կանգառների կառուցում և ցուցանակների տեղադրում
* հասարակական տրանսպորտի հասանելիության ապահովում
* գյուղական ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում
* **Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների, ինչպես նաև աշխարհազորային ստորաբաժանման կատարելագործման միջոցով աջակցել պետության պաշտպանության իրականացմանը**:
* **Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի կառավարմամբ , արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ և ԱՌՆԱՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով կազմակերպվող վարժանքների,կամավորական փրկարարական միավորումների ստեղծմամբ և ուսուցման կազմակերպմամբ նպաստել աղետների ռիսկերի նվազեցմանը և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը՝ ապահովելով**
* նախկինից մնացած թաքստոցների, ռմբապաստարանների կոսմետիկ հարդարումը, վերանորոգումը, հիմնանորոգումը
* թաքստոցները ենթակառուցվածքներով, տեղեկատվական վահանակներով, կիսամյակային կամ տարեկան սպասարկումով
* քաղաքացիական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում
* արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում
* **Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում**
* արոտավայրերի բարելավումը
* գյուղատնտեսական տեխնիկայի հասանելիությունը համայնքում
* ավանդական գյուղատնտեսությունից անցում արդիականի, խելացի անասնագոմերի կառուցում, տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռբերում
* ճանապարհամերձ գյուղատնտեսական շուկայի կառուցումը
* սառնարանային տնտեսություններ, չորանոցներ, փաթեթավորման-պիտակավորման արտադրամասեր վերամշակման ձեռնարկություններ
* ոռոգման համակարգի արդիականացում
* **Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանության էկալոգիական կրթություն**
* անտառային պուրակների, անտառապաշտպան հատվածական շերտերի տնկում՝ ոռոգման ջրի ապահովմամբ
* պայքար հողերի էրոզիայի դեմ
* գետերի և լճերի մաքրում, պահպանում, էնդեմիկ ձկնատեսակների քանակական և որակական վերականգնում
* աղբահանության հսկողություն և տեսակավորում, աղբավայրերի կոնսերվացում և ռեկուլտիվացիա
* ճանապարհամերձ տարածքների մաքրում և հսկողության սահմանում
* պայքար վնասատուների, կրծողների, գիշատիչների դեմ
* **Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում**
* համայնքի սեփական ապրանքանիշի ձևավորման և հանրահռչակման
* ամենամյա թեմատիկ փառատոնների կազմակերպման
* զբոսշրջային հետաքրքրությունների ստեղծում
* պատմամշակությաին հուշարձանների, զբոսաշրջության սպասարկող ենթակառուցվածքների ցուցակագրման և քարտեզագրման
* տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրման
* պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցում շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցություն
* **Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ**
* երիտասարդների հետ ֆորումների կազմակերպում
* համայնքի կառավարման և որոշումների կայացման հարցում երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն
* երիտասարդական փառատոնների կազմակերպում
* **Բնակիչների իրազեկվածության միջոցով նպաստել համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը:**

**4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների և բարերարների կողմից արված ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի մի մասն ունեն հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ: ՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև համայնքի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ: Նախատեսվող ծրագրերն ու միջոցառումները համապատասխանեցվել են ՀՀ համայնքներում ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) տեղայնացմանն ուղղված ծրագրին:

**Առաջիկա հինգ տարիների համար համայնքում նախատեսվող (շարունակվող) ծրագրերն ու միջոցառումները**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ախլաթյան** |
|  | * Մշակույթի, կենցաղի տների վերանորոգում * Աղբահանության ապահովում * Ոռոգման համակարգի վերականգնում, նոր ջրագծերի մոնտաժում * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Արոտավայրերի բարելավման միջոցառումներ * Փողոցային լուսավորության ամբողջական ապահովում |
|  | **Աղիտու** |
|  | * 700 գմ կոյուղագծի կառուցում * Վարչական շենքի, մանկապարտեզի կառուցում |
|  | **Անգեղակոթ** |
|  | * Ոռոգման ջրագծի և 6 կմ ներքին ցանցի կառուցում * Ջրախմոցների, նովակների տեղադրում * Արոտավայրեր տանող և դաշտամիջյան ճանապարհների հիմնանորոգում * Ընդհանուր կոյուղու 7 կմ կառուցում |
|  | **Աշոտավան** |
|  | * Վարչական շենքի վերանորոգում * Կանգառի կառուցում և աղբամանների տեղադրում |
|  | **Արևիս** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Խմելու ջրագծի կառուցում * Արոտավայրեր տանող կամրջի վերանորոգում |
|  | **Բալաք** |
|  | * Վարչական շենքի կառուցում * Աղբահանության կազմակերպում |
|  | **Բնունիս** |
|  | * Խմելու ջրի կապտաժների վերանորոգում, կարգավորող-բաշխող համակարգերի տեղադրում * Ոռոգման ջրագծի մոնտաժում * Խաղահրապարակի կառուցում |
|  | **Բռնակոթ** |
|  | * Դաշտամիջյան և մոտեցնող ճանապարհների վերանորոգում * Ընդհանուր կոյուղու, ջրահեռացման համակարգի կառուցում * Մարզադաշտի կառուցում * Կանգառների, աղբամանների տեղադրում |
|  | **Գետաթաղ** |
|  | * Ոռոգման համակարգի ընդլայնում * Խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի 8կմ կառուցում * Վարչական շենքի հիմնանորոգում * Գյուղմթերքների շուկայի տեղակայում միջպետական մայրուղում |
|  | **Դաստակերտ** |
|  | * Խմելու ջրագծի խողովակաշարի վերանորոգում * Կանգառների տեղադրում |
|  | **Դարբաս** |
|  | * Դաշտամիջյան, արոտները սնուցող ճանապարհների վերանորոգում * Կամուրջների հիմնանորոգում |
|  | **Թասիկ** |
|  | * Ոռոգման համակարգի ապահովում * Սիսիան-Արևիս ճանապարհի հիմնանորոգում * Վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում |
|  | **Իշխանասար** |
|  | * Ոռոգման ջրի համակարգերի կառուցում * Մանկապարտեզի, կենցաղի տան կառուցում |
|  | **Լծեն** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Խմելու ջրի ապահովում * Գյուղմթերքների շուկայի տեղակայում միջպետական մայրուղում |
|  | **Լոր** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների, կամուրջների վերանորոգում * Սելավատարների մաքրում |
|  | **Հացավան** |
|  | * Ոռոգման ցանցի վերամոնտաժում * Սիսիան-Հացավան ճանապարհի ասֆալտապատում |
|  | **Մուցք** |
|  | * Ոռոգման համակարգի d=219մմ 1 կմ երկարությամբ դերիվացիոն խողովակաշարի վերանորոգում * Խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում * 1 կմ d=155մմ խողովակաշարի մոնտաժում |
|  | **Նորավան** |
|  | * Ոռոգման համակարգի առվի 2 կմ հատվածի խողովակներով վերափոխում * Վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում * Մանկապարտեզի գազաֆիկացում |
|  | **Շաղատ** |
|  | * 3 կմ ոռոգման ջրագծի կառուցում * Խմելու ջրագծերի, ներքին ցանցի, ջրահավաք ավազանների հիմնանորոգում * Վարչական շենքի, մշակույթի տան տանիքների վերանորոգում և ներքին հարդարում * Կոյուղու հիմնանորոգում |
|  | **Շաքի** |
|  | * Մանկապարտեզի վերանորոգում * Խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի կառուցում |
|  | **Շենաթաղ** |
|  | * Մայր առվի 2կմ հատվածի հիմնանորոգում * Ներբնակավայրի փողոցների ջրահեռացման կազմակերպում և լուսավորության ապահովում * Արոտավայրերում ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Որոտնավան** |
|  | * Ոռոգման ջրագծերի, ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ընդլայնում * Աղբահանության կազմակերպում * Մոտեցնող ճանապարհի հիմնանորոգում |
|  | **Ույծ** |
|  | * Գյուղ մտնող ճանապարհի և կամրջի վերանորոգում * Կոյուղու և սելավատարների կառուցում * Խաղահրապարակի կառուցում * Արոտավայրերում ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Վաղատին** |
|  | * Գյուղ մտնող ճանապարհի հիմնանորոգում * Վարչական շենքի և մշակույթի տան վերանորոգում * Խմելու ջրագծի և ջրահավաք ավազանի վերանորոգում |
|  | **Տոլորս** |
|  | * Կոյուղու վերանորոգում 500 գմ + 500 գմ նոր կոյուղագծի մոնտաժում * Աղբամանների տեղադրում |
|  | **Տորունիք** |
|  | * Խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի հիմնանորոգում * 2 կամուրջների հիմնանորոգում * Ջրախմոցների և նովակների տեղադրում հեռավոր արոտներում |
|  | **Սպանդարյան** |
|  | * Ներբնակավայրային փողոցների հարթեցում * Արոտների բարելավում, ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Սիսիան** |
|  | * Ճանապարհների և բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների ասֆալտապատում և բարեկարգում * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, մուտքերի դռների և պատուհանների նորով փոխարինում * Կանգառների տեղադրում * Աղբամանների տեղադրում * Կամուրջի կառուցում և կենտրոնական կամուրջի բարեկարգում * Արևային կայանների տեղադրում * Հուշարձաններին կից տարածքների բարեկարգում և կանաչապատում * Լուսավորության արդիականացում * Բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի փոփոխություն * Սելավատարների վերանորոգում և մաքրում * Գերեզմանատների ցանկապատում և բարեկարգում * Ապաստարանների և թաքստոցների վերանորոգում, արդիականացում, տեխնիկական միջոցների ապահովում * Հասարակական տրանսպորտի վերագործարկում |

Ծրագրի անձնագիր

***1.«ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ներհամայնքային ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատում, պահպանում, վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մատուցվող համայնքային ծառայությունների բարելավում և կայուն զարգացում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 487.221.780 | | | 395.000.0 | | 160.000.0 | | | 220.000.0 | 190.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված և կահավորված ճանապարհներ և բակեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 487.221.780 | | 395.000.0 | | | 160.000.0 | 220.000.0 | | 190.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 1.452.221.780 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 1.452.221.780 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմ, ֆինանսական միջոցների սղություն, տարերային աղետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, երեխաներ, երթևեկության մասնակիցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Սիսիան քաղաքի Իսրայելյան, Ադամյան, Պ. Սևակ փողոցների կապիտալ վերանորոգում և ասֆալտապատում   * 2024 թվական   Սիսիան քաղաքի Նար-Դոս –Գ.Նժդեհ ճանապարհահատվածի, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ. Ազոյան 2ա,4, 6, 8, 10, Որոտան 2ա բազմաբնակարան շենքերի հարակից փողոցների, Որոտան 1,3 ,5,7, Որոտան 2,4, 6, 8 բազմաբնակարան շենքերի հետնամասի, Ույծ բնակավայրի կամուրջից դպրոց և կամուրջից գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի Շահումյան փողոցի, Որոտան 2ա, 4ա, 4բ բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների և մայրուղուց Վաղատին գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում   * 2026թվական   Սիսիան քաղաքի Աղայան, Տեր-Ղազարյան, Գորկի, Ս.Մկրտումյան փողոցների կապիտալ վերանորոգում   * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքի Բակունց,Երիտասարդական փողոցների, Խանջյան 1, 3, 5, 7, Ֆիզկուլտուրնիկների 2, 4 բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | | | Ցուցանիշ 11.7.1 | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***2. «ԱՆՏԱՌԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Համայնքայինանտառապատտարածքներիավելացում, էկոլոգիականվիճակիբարելավում, հողերիէրոզիայիկանխում, պաշտպանիչանտառաշերտերիապահովում, դեֆլյացիայիկանխում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Էկոլոգիականվիճակիբարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 120.000.0 | | 140.000.0 | | | 60.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Հատվածական անտառաշերտերի առկայություն, մաքուր օդի ապահովում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 120.000.0 | | | 140.000.0 | 60.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Համայնքապատկան հողերի տեղորոշում, հատկացում: Անտառային գոտու նախապատրաստում, տնկարկում, խնամում, մշտադիտարկում, պահպանում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 320.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 320.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Տարերային աղետներ, հրդեհներ, երաշտներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Անտառային գոտիների հողակտորների տեղորոշում և հատկացում   * 2024 թվական   Առաջին 200 հա անջրդի հողերի անտառտնկում և ցանկապատում   * 2025 թվական   Երկրորդ 200 հա անջրդի հողերի անտառտնկում, ցանկապատում և ընդհանուր 400 հա անտառային հողերի պահպանություն, խնամք, մշտադիտարկում   * 2026 թվական   Անտառի խնամք և անտառային հողերի հանձնում որպես համայնքային սեփականություն | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 13, 15** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 13.2; 15.4 | | | Ցուցանիշ 13.2.1; 15.1.1; 15.2.1; 15.4.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***3.«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ, ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային ենթակայության տարածքների պահպանում, սպասարկում, խնամում, բարեկարգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Համայնքային կյանքի որակի բարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 4.500.0 | | 7.000.0 | | 14.500.0 | | | 100.000.0 | 14.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգված, խնամված, կահավորված բակեր, զբոսայգիներ, մայթեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 4.500.0 | | 7.000.0 | | | 14.500.0 | 100.000.0 | | 14.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 140.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 140.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմական գործողություններ, տարերային աղետներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, երեխաներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվականն   Ույծ բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում   * 2024 թվական   Նիկողայոս Ադոնցի արձանի և Աշոտ Նավասարդյանի կիսանդրու շրջակա տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում   * 2025 թվական   Վուրգ Ուսկանյանի անվան հիապարակի բարեկարգում, կանաչապատում, լուսավորության անցկացում: Բնունիս բնակավայրում խաղահրապարակի կառուցում   * 2026 թվական   Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի կապիտալ վերանորոգում և կանաչապատում   * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքում երեք խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.7 | | | Ցուցանիշ 11.7.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**4*.«ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ»***

(ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում, անվտանգային միջավայրի բարելավում երթևեկության մասնակիցների և հետիոտների համար | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարձրացնել երեկոյան լուսավորության հասանելիությունը և անխափան աշխատանքը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 0 | | | 45.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Լուսավորված համայնք, անվտանգ երթևեկություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 0 | 45.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝45.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 45.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Կայծակնահարում, պարպում, թույլ ենթակառուցվածքներ, պատերազմական գործողություններ, վնասում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, երթևեկության մասնակիցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2026 թվական   Համայնքի բնակավայրերի չլուսավորված փողոցների լուսավորություն և լուսավորության սյուների փոփոխում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 12, 11, 7** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1; 7.1 | | | Ցուցանիշ 7.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**5*.«ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆՄԱՔՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Սիսիանհամայնքիաղբահանությանորակականևքանակականչափանիշներիբարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարելավելկոմունալծառայություններիմատուցմանորակը, ապահովելմաքուրաղբիցզուրկտարածքներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 4.000.0 | | 32.000.0 | | 2.000.0 | | | 4.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Աղբի մշտական տարհանում, մաքուր բակեր, փողոցներ, ճանապարհներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 4.000.0 | | 32.000.0 | | | 2.000.0 | 4.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, ծառայությունների մատուցում, սպասարկող շարժակազմի ընդլայնում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 42.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 42.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Համագործակցող կազմակերպությունների բացակայություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Գորայք, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում   * 2024 թվական   Որոտնավան, Շամբ, Դարբաս, Լծեն, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում: Նոր աղբամանների ձեռքբերում   * 2025 թվական   Բալաք, Մուցք բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում   * 2026 թվական   Սալվարդ, Արևիս, Թասիկ, Ախլաթյան, Դաստակերտ, Տորունիք, Նժդեհ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6, 11, 12** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.6; 12.5 | | | Ցուցանիշ 11.6.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**6*.«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ (ԱՂԻՏՈՒ) ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ (ՇԱՔԻ)»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային գույքի պահպանում, կրթության և դաստիարակության որակի բարձրացում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Համայնքապատկան նախակրթարանների դաստիարակչական գործընթացի բարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 48.000.0 | | 0 | | | 14.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգ պայմաններ նախադպրոցական ուսումնադաստիարակչական գործընթացի համար** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 48.000.0 | | | 0 | 14.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 62.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 62.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմական գործողություններ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Նախադպրոցական տարիքի (Աղիտու, Շաքի) երեխաներ և ծնողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում   * 2026 թվական   Շաքի բնակավայրի մանկապարտեզի կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 4.2 | | | Ցուցանիշ 4.2.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**7*.« ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Սելավներից, գետաբերուկներից, գետերի անվերահսկելի հոսքերից պաշտպանություն, կանխարգելում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչության անցանելի ճանապարհներով, կամուրջներով, կառավարելի և վերահսկելի գետահուներով , սելավատարներով** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 8.000.0 | | 7.000.0 | | | 0 | 75.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մաքրված գետահուներ, կահավորված սելավատարներ, վերականգնված կամուրջներ, անցանելի ճանապարհներ և անցումներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 8.000.0 | | | 7.000.0 | 0 | | 75.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի,բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ըթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 90.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 90.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Հորդառատ անձրևներ, հանկարծահաս հալոցքներ, անկառավարելի սելավներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի գյուղացիական տնտեսություններ, բնակիչներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Դարբաս, Արևիս և Լոր բնակավայրերի կամուրջների նորոգում   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի կենտրոնական կամուրջի բազրիքների փոփոխում և վերանորոգում   * 2027 թվական   Իսրայելյան փողոցից հիվանդանոց տանող ճանապարհահատվածում նոր կամրջի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | | Ցուցանիշ 13.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**8*.«ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղ. նշանակության հողերի ոռոգման ապահովում, վերականգնում կամ պահպանում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ոռոգման և ջրարբիացման համակարգով** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 32.000.0 | | 75.000.0 | | | 213.000.0 | 180.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված ջրագծեր**  **և վերականգնված ջրամատակարարում** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 32.000.0 | | | 75.000.0 | 213.000.0 | | 180.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, խողովակաշարերի մոնտաժում, համակարգի վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 500.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 500.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Երկարատև երաշտներ, տարերային աղետներ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիան համայնքի գյուղացիական տնտեսություններ, մենատնտեսներ, գյուղ. մթերք արտադրողներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Բնունիս և Ախլաթյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում   * 2025 թվական   Գետաթաղ և Հացավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում   * 2026 թվական   Որոտնավան, Նորավան, Մուցք, Թասիկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում   * 2027 թվական   Անգեղակոթ և Իշխանասար բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 15, 6** | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 15.1; 15.3; 6.4 | | | Ցուցանիշ 15.3.1; 15.6.1; 6.4.2; 6.4.1 | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**9*.«ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Սանիտարահիգենիկ, հակահամաճարակային, բարեկարգ, մաքուր պայմանների ապահովում Սիսիան համայնքի մի շարք բնակավայրերում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել կեղտաջրերի, կոյուղու, ջրահեռացման համակարգերի անխափան, փակ խողովակներով ջրահեռացումը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 70.000.0 | | 45.000.0 | | | 90.000.0 | 95.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մաքուր, սանիտարահիգենիկ, բարեկարգ համայնք, մաքուր շրջակա միջավայր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 70.000.0 | | | 45.000.0 | 90.000.0 | | 95.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, խողովակաշարերի մոնտաժում, հորերի տեղադրում, համակարգի վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 300.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 300.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների անհամատեղելիություն, սողանքային հողեր, չկահավորված և անկառավարելի սելավատարներ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիան համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, տնտեսվարողներ, զբոսաշրջիկներ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Մի շարք գյուղական բնակավայրերում նորոգել, կառուցել կոյուղագծեր, պարզարաններ, դիտահորեր, ջրահեռացման համակարգեր, սելավատարներ   * 2024 թվական   Սիսիան քաղաքի նորոգվող փողոցների հին կոյուղագծերի բազմաբնակարան շենքերից մինչև մայրուղի փոփոխություն   * 2025 թվական   Շաղատ բնակավայրի հին կոյուղագծերի նորով փոխարինում   * 2026 թվական   Ույծ և Բռնակոթ բնակավայրերի կոյուղագծերի կառուցում   * 2027 թվական   Անգեղակոթ և Տոլորս (1000 գմ) բնակավայրի կոյուղու կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11, 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.6; 6.2 | | | Ցուցանիշ 6.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**10*.«ՍԵԼԱՎԱՏԱՐՆԵՐԻ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքապատկան ճանապարհների, փողոցների, բնակավայրերի հեղեղումներից, անկառավարելի սելավներից պաշտպանություն, ջրհեղեղների կանխարգելում: Ընդերքային և մակերևութային ջրահեռացման ապահովում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչությանը սելավներից, ջրհեղեղումներից, բարձրացնել քաղաքաշինական անվտանգային միջավայրը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 35.000.0 | | 32.000.0 | | | 0 | 53.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Պաշտպանված բնակավայրերի փողոցներ, բնակելի թաղամասեր, ճանապարհներ, կամուրջներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 35.000.0 | | | 32.000.0 | 0 | | 53.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, սելավատարների կահավորում կամ կառուցում, վաքերի տեղադրում, ճանապարհային ստորգետնյա ջրանցումների վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 120.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 120.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների անհամատեղելիություն, սողանքային հողեր, ավարտված ճանապարհային և այլ շինարարություններ, բնակելի հատվածի առկայություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիանի համայնքապետարան, բնակչություն, երթևեկության մասնակիցներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024թվական   Լոր բնակավայրի սելավատարների մաքրում և նորով փոխարինում   * 2025 թվական   Ույծ բնակավայրում սելավատարների կառուցում և մաքրում   * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքի սելավատարների մաքրում, վերանորոգում և նորերի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 6.բ; 6.2 | | | Ցուցանիշ 6.3.1; 6.4.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**11*.«ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հասարական տրանսպորտից օգտվելու պայմանների բարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Թիրախային բնակավայրերում ունենալ հարմարավետ կանգառներ և տեղեկատու նշաններ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 0 | | | 21.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Հասարակական տրանսպորտից օգտվելու կանոնակարգված ռեժիմ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 0 | 21.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում,ճանապարհային նշանների տեղադրում, կանգառների տեղակայում կամ վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 21.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 21.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Խուլիգանական հարձակումներ (վանդալիզմ), ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ կանգառներին կից, ոչ բավարար ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի հասարակական տրանսպորտից օգտվողներ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2026 թվական   Սիսիան քաղաքի և համայնքի մնացած բնակավայրերի կանգառների բարեկարգում և նորով փոխարինում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2; 11.3 | | | Ցուցանիշ 11.2.1; 11.3.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**12*.«ԳՅՈՒՂ.ՄԵԽԱՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Գյուղատնտեսականաշխատանքներիհամապարփակ, համալիրկազմակերպում: Ավտոբուսների, բեռնատարներիևայլտեխնիկականմիջոցներիմիավորումմեկընդհանուրամբողջականհամակազմումհամայնքայիննշանակությանևանհրաժեշտաշխատանքներիժամանակինևպատշաճկազմակերպմաննպատակով | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Գյուղ. Աշխատանքների, ուղևորային, բեռնայինփոխադրումներիժամանակինկազմակերպմանհասանելիություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 17.000.0 | | 0 | | | 26.000.0 | 60.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Տնտեսվարողների և համայնքապատկան կառույցների արագ և որակյալ աշխատանքների կազմակերպում և հասանելիություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 17.000.0 | | | 0 | 26.000.0 | | 60.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, համակազմի ստեղծում, շարժակազմի հավաքագրում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 103.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 103.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Անբավարար ֆինանսական միջոցներ, համակազմի տարածքի տեղակայման դժվարություններ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքապետարան, բնակիչներ, կոմունալ ծառայություն, տեխնիկայից օգտվող բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Ավտոաշտարակի ձեռքբերում   * 2026 թվական   Բազմաֆունկցիոնալ <<Բոտկատ>> -ի ձեռքբերում   * 2027 թվական   Փոշեկուլ մեքենայի ձեռքբերում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.ա | | | Ցուցանիշ 11.ա.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**13.*«ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցի բարելավում և նորով փոխարինում, ջրավազանների մաքրում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել խմելու ջրի անխափան մատակարարումը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 152.450.0 | | 319.150.0 | | 57.000.0 | | | 73.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված և առկա ջրագիծ, 24 ժամյա անխափան ջրամատակարարում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 152.450.0 | | 319.150.0 | | | 57.000.0 | 73.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 601.600.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 601.600.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Աղիտու և Վաղատին բնակավայրերի նոր խմելու ջրագծի կառուցում   * 2024 թվական   Արևիս և Բնունիս բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում, Բնունիս բնակավայրի ջրի կապտաժների վերանորոգում   * 2025 թվական   Գետաթաղ և Դաստակերտ բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում և վերանորոգում   * 2026 թվական   Տորունիք և Մուցք բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում և Մուցք բնակավայրի խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 | | | Ցուցանիշ 6.1.1; 6.3.2; 6.4.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**14*.«ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ, ԿԵՆՑԱՂԻ ՏՆԵՐԻՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային գույքի պահպանում, ազգաբնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, համայնքային ծառայողների աշխատանքային պայմանների բարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարձրացնել համայնքային ծառայությունների որակը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 5.000.0 | | 18.000.0 | | | 14.000.0 | 13.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգված, վերանորոգված կենցաղի տներ, վարչական շենքեր՝ համապատասխան կահավորմամբ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 5.000.0 | | | 18.000.0 | 14.000.0 | | 13.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ըթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 50.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 50.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, շինարարների անորակ աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքապետարան, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Գետաթաղ բնակավայրի վարչական շենքի և կենցաղի տան վերանորոգում   * 2025 թվական   Նորավան և Բալաք բնակավայրերի վարչական շենքերի վերանորոգում, Իշխանասար գյուղի կենցաղի տան կառուցում   * 2026 թվական   Վաղատին բնակավայրի վարչական շենքի և մշակույթի տան, Աշոտավան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում   * 2027 թվական   Ախլաթյան և Շաղատ բնակավայրերի կենցաղի տների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.ա | | | Ցուցանիշ 11.ա.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**15*. «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գերեզմանատների ցանկապատում, բարեկարգում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարելավել համայնքային ծառայությունների որակը** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 5.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարելավել բնակիչների պահանջմունքները, ունենալ նվազագույն չափանիշները ապահովող գերեզմանատներ** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 5.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝5.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝5.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Շինարարության ավարտից հետո խնամքի և հսկողության բացակայություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի ներկա և նախկին բնակիչներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Համայնքի բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում և բարեկարգում | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***16.«ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՔՍՏՈՑՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Քաղաքացիական պաշտպանության և բնակիչների պաշտպանունակության արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչությանը ռմբապաստարաններով և թաքստոցներով** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 120.000.0 | | 200.000.0 | | | 0 | 80.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Ապաստարանների և թաքստոցների կառուցում, վերազինում և կահավորում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 120.000.0 | | | 200.000.0 | 0 | | 80.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 400.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 400.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Բնակչության անհամաձայնություն, այլ ենթակառուցվածքների անհամապատասխանելիություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Քաղաքացիական ազգաբնակչություն, քաղ. պաշտպանության հիմնարկներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Սիսիան քաղաքում գտնվող ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքում գտնվող ապաստարանների և թաքստոցների կոմունիկացիաների վերազինում   * 2027 թվական   Կապի միջոցներով և այլ տեխնիկայով վերազինում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1 | | | Ցուցանիշ 11.1.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***17.«ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | | Արոտներիապահովումջրախմոցներով, նովակներով, մոտեցնողևսպասարկողճանապարհներով, մակատեղերիցանկապատմամբ, հողերիդեգրադացմանկանխարգելմամբ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելարոտավայրերի, կերայինհանդակներիարդյունավետությունըամառայինարածեցմանժամանակ** | |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 40.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մշտական ջրամատակարարում նովակներում, արոտների էֆեկտիվ կառավարում, անասնագլխաքանակի որակական և քանակական աճ** | |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 40.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, գյուղացիական և անասնապահական տնտեսվարողների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 40.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 40.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | | Գյուղացիական տնտեսությունների անխնա և թափթփված վերաբերմունք, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, անհետևողականություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | | Գյուղացիական և անասնապահական տնտեսություններ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Անգեղակոթ, Ույծ, Սպանդարյան , Շենաթաղ բնակավայրերի արոտավայրերում ջրախմոցների, նովակների և սպասարկող ճանապարհների կառուցում և բարեկարգում | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 12** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 12.1; 12.2; 12.3 | Ցուցանիշ 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2 | | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***18.«ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Սեփականարտադրությանկանաչէլեկտրաէներգիայիապահովում, արտադրություն, էներգախնայողությանմակարդակիբարձրացում, համայնքայինբյուջեիծախսայինմասինվազումէլ. էներգիայիհաշվարկով | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելէլ. Էներգիայի արդյունավետությունը ինքնածախսածածկը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 40.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Համայնքապատկան կառույցների խնայողության ապահովում, փողոցային լուսավորության ժամային և տարածական ավելացում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 40.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 40.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝40.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Տարերային աղետներ, կարկուտ, ենթակառուցվածքների անհամապատասխանություն, ֆինանսական միջոցների բացակայություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքապետարան, Սիսիանի բնակչություն, մանկապարտեզի երեխաներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի Սիսական 41 շենքի և մանկապարտեզների արևային կայանների տեղադրում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 7** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 7.2; 7.3; 7.ա | | | Ցուցանիշ 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.բ.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***19.«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ուղևորափոխադրումներիապահովումներհամայնքայինևմիջհամայնքայինհասարակականտրանսպորտիցօգտվողներիհամար | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Ապահովելտեղաշարժվելուհասանելիություններհամայնքայինևմիջհամայնքայինմակարդակում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 145.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բնակչության հասարակական տրանսպորտից անխափան և կանոնավոր օգտվելու հնարավորություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 145.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, հանձնման – ընդունման, գործարկման ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 145.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 145.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Շահագործման թերություններ, ֆինանսավորման ընդատումներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի հասարակական տրանսպորտից օգտվող բնակիչներ, դպրոցականներ, ուսանողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի միջքաղաքային երթուղու համար երկու ժամանակակից միկրոավտոբուսի ձեռբերում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | Ցուցանիշ 11.2.1 | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***20.«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԴՌՆԵՐԻ, ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ, ՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ, ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Բազմաբնակարանշենքերիբնակիչներինվազագույնբարեկեցիկպայմաններովապահովում, շենքերիբարեկարգում, խնամվածշքամուտքերիևաստիճանահարթակներիվերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելբնակիչներիկենսամակարդակըկենցաղայինպայմանների, սանիտարականվիճակիբարելավմամբ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 120.000.0 | | | 160.000.0 | 145.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Ջեռուցման ծախսերի նվազում, էներգախնայող համակարգի ներդրում, մաքուր և խնամված շքամուտքեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 120.000.0 | 160.000.0 | | 145.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, շին.աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 425.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 425.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ազգաբնակչության անփույթ և կոպիտ վերաբերմունք շքամուտքերից օգտվելիս, ֆինանսական անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ, Սիսիանի համայնքապետարան | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում   * 2026 թվական   Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի լուսամուտների նորով փոխարինում, մուտքերի պատերի վերանորոգում, հարդարում: Դռների, բազրիքների վերանորոգում   * 2027 թվական   Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1 | | Ցուցանիշ 11.1.1 | | | | | | | | | | | |