Հավելված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2023 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբջանյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2023թ-ի                                      որոշմամբ

ՍԻՍԻԱՆ

2023Թ Բովանդակություն

Ներածություն	2

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	2

2.Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	2

2.	Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը	2

3.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	2

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	2

# Ներածություն

Սիսիանի համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագիծը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Սիսիանի համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 6 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2023թ. Սիսիանի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2023թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Սիսիան համայնքը ապրելու համար բարելավված որակական պայմաններով, գրավիչ ներդրումային դաշտով, զբոսաշրջիկների նախընտրելի տեսարժան վայրերի այցելության, առողջ ապրելակերպի, որակյալ կրթական, սոցիալական ծառայություններով ապահովված, անվտանգային և մոբիլիզացիոն բարձր ցուցանիշներով, էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրությամբ, խնամված և բարեկարգված բնակելի, ենթակառուցվածքներով հագեցած, պահպանվող վայրի բնությամբ,  ինքնաբավ բազմաբնակավայր  համայնք է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 9 | 8 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33,2 | 34,5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 31484 | 32000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) |  |  |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 95 33 31.6 | 100 34,5 32.7 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 12 55 | 14 60 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | 41,2 12,6 | 44 14,6 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ - կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 35 | 40 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 75 % | 75 | 78 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների բարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | 75 | 80 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 15 | 18 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- % | 5 | 10 |

# 2.Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 620388.6 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 620388.6 |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 141372.0 |  | Սիսիան, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Բռնակոթ, Տոլորս, Հացավան, Շաքի, Իշխանասար, Բնունիս,Շաղատ, Անգեղակոթ, Վաղատին բնակավայրեր |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 4078.4 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 290008.8 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 435459.2 |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 348319.0 |  | Սիսիան, Անգեղակոթ, Շաղատ, Աղիտու, Դարբաս, Շամբ, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Շաքի,Տորունիք,Հացավան, Բռնակոթ, Թասիկ, Բնունիս, Որոտնավան, Վաղատին, Լոր, Տոլորս բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 206.607.0 |  | Սիսիանի համայնք |
| 3. | Մասնագիտական կրթություն | 3000.0 |  | Սիսիանի համայնք |
| Ընդամենը |  | 557926.0 |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 134100.5 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 134100.5 |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 9151.5 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 9151.5 |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 324231.7 |  | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը |  | 324231.7 |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 3900.0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 3900.0 |  |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 940.0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 940.0 |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 2086097.5 |  |

Աղյուսակ 4.1 ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  | Ժամկետ |  |  | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը |  |  |  |  |  | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 34.5 % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 32.7 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Սիսիանի համայնքի աշխատակազմի և 36 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-85 - Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 10% - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 90% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 30 - Ավագանու նիստերի թիվը – 15 - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 11 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 74 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 108 - Համակարգիչների թիվը - 179 - ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 620388.6 դրամ, որից համայնքի բյուջե 620388.6 հազ. դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, ՀԾ |  | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում |  |  |  |  | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 32.7 % |  | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակից-ների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Օտարվող համայնքային հողեր, քմ - 70 ք/մ Գործող վարձակալության պայմանագրեր-8552 հա |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  |  |  | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում -12 բնակավայր - Խմելու ջրի մատակարարման վերանորոգված ներքին համակարգեր - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 60% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 15086 - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է - Աղբի տեսակավորում – առկա է - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 12 բնակավայր - Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ - 126627քմ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 18 - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 6 - Աղբամանների թիվը – 303 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 141372.0հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 141372.0, |  | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները |  | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում 10% |  |  |  |  | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. - Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում |  | Ելքի ցուցանիշներ - Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը - 5 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4078.4 հազ. դրամ |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում |  | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% - Խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավում – 10% |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2. Ապահովվել ջրամատակարարումը բոլոր բնակավայրերում 3. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում 4.Ավտոաշտարակի ձեռքբերում |  | Ելքի ցուցանիշներ - Լուսավորված փողոցների քանակը-85% - Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա - Կառուցված ՕԿՋ-երի թիվը -1 - Սպանդարյան բնակավայրի մանկապարտեզի անվճար էներգիայի ապահովում –24.95 կվտ/ժ - Աղիտու, Վաղատին բնակավայրերում կառուցված ջրագծերի կառուցում - Շաքի բնակավայրի խմելու ջրի ավազանի և 700գ/մ ջրագծի նորոգում - Ծղուկ բնակավայրի կենցաղի տան արևային կայանի տեղադրում – 25.5կվտ/ժ Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը-3 - Տրանսպորտային միջոցների թիվը-1 - Ավտոաշտարակի ձեռքբերման նպատակով համայնքապետարանի ներդրում-10000000 հհ դրամ (համապատասխանում է ՄԱԿ-ի ԿԶՆ 11 դրույթին) - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 290008,8 հազ.դրամ, որից 290008,8 հազ. դրամ, |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ |  |  | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 44% - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 14,6% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում |  |  | - Նախադպրոցական կրթության ծառայության |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Սիսիանի համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում - Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 915 - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 18 բնակավայր Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 218 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 348319.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 348319.0հազ. դր |  |  |  | Սիսիանի թվով 4 ՆՈՒՀ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 5% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Երաժշտական կրթության ապահովում «Է.Ասյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Շախմատի ուսուցում «Շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում «Զ.Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց»-ի միջոցով - Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի ֆուտբոլի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 652 - Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 168 - Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –69 - Ազգային նվագարաններ - 8 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն հաճախող սաների թիվը – 158 - Գեղարվեստի դպրոց հաճախողների թիվը – 90 - Ֆուտբոլի դպրոց հաճախողների թիվը – 116 - Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 14,6% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 102, որից - Երաժշտական դպրոց – 33 - Շախմատի դպրոց –9 - Գեղարվեստի դպրոց – 18 - Ֆուտբոլի դպրոց –8 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն - 35 - ՀՈԱԿ-ների թիվը-5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 206607.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե 206607.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը |  |  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 40% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  |  | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են, 10% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը - Ապահովել «Հ. Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը - Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը - Պանթեոնի հին գերեզմանաքարերի վերափոխում - Ապահովել 4 բնակավայրերում երեխաների ժամանցը |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Մշակութային միջոցառումների թիվը– 120 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 32500 - Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 10% - Զոհված զին. ծառայողների վերափոխված հին գերեզմանաքարերի թիվը - Զոհված զին. ծառայողների տեղադրված-գերեզմանաքարերի - 3 - Գորայք, Սպանդարյան, Ծղուկ, Սառնակունք բնակավայրերիում կառուցված խաղահրապարակների թիվը-4 - Լոր բնակավայրի դահլիճի համար ձեռքբերված գույք- 203 հատ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 134100.5 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե 134100.5 հազ.դրամ |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | «Հ.Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը |  |  | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 78% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ - Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը |  |  | Բերքատվության բարձր մակարդակ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. - Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը - Ոռոգման ցանցի վերանորոգման, ընդլայնման աշխատանքների իրականացում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Վերանորոգված ջրագիծ– 2.8 կմ - Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 418 հա - Վթարների թվի նվազեցում - 3% - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը –27 Մուտքի ցուցանիշներ - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 213 կմ - Աշխատակիցների թիվը – 4 - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 2 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 91515.0 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 91515.0 հազ. դր |  |  |  | Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպ. և գովազի բաժին Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Ճանապարհների կապիտալ վերենորոգում Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում | Ելքի ցուցանիշներ - Ասֆալտապատված փողոցներ – 31000քմ - Գծանշված փողոցների թիվը – 25 փողոց - Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է - Սիսական,Ադամյան,Պ. Սևակ փողոցների ասֆալտապատում - Ճանապարհների սպասարկում և գծանշում Մուտքի ցուցանիշներ - Համայնքային փողոցների թիվը – 25 փողոց - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 324231.7 հազ. դրամ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 18% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը - Ապահովել ԱՀ-ից տեղահանված անօթևան ընտանիքների առաջնահերթ կարիքները |  |  | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  | 1 տարի |  |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Դրամական օգնությունների կազմակերպում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը – 27 Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3900.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտի նպատակ. Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- 10% |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Ապահովել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների հագեցվածությունը |  | Քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |  |  |

| Միջոցառումներ - Տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | Ելքի ցուցանիշներ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 940.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2023թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հատուկ նշանակության հողեր | Սպանդարյան բնակավայր ծածկագիր 09-084-0117-0012 | 2,02119 հա |  | օտարում (նվիրատվություն) |  |
| 2 | Հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության | Անգեղակոթ բնակավայր 1-ին փողոց 7/1, ծածկագիր 09-013-0028-0010 | 0,07300 հա |  | օտարում (նվիրատվություն) |  |
| 3 | Մանկապարտեզի շենքի չօգտագործվող հատված | Շաղատ բնակավար 1 փողոց 6 | 77,8 քմ |  | վարձակալության պայմանագրի երկարաձգում |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 620388.6 | 620388.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 620388.6 | 620388.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 141372.0 | 141372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  | 4078.4 | 4078.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 290008.8 | 290008.8 | 0 | 16000000 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 435459.2 | 435459.2 | 0 | 16000000 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 348319.0 | 348319.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. |  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 206607.0 | 206607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. |  | Մասնագիտական կրթություն | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը | 557926.0 | 557926.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 134100.5 | 134100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 134100.5 | 134100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 9151.5 | 9151.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 9151.5 | 9151.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 324231.7 | 324231.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 324231.7 | 324231.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 3900.0 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 3900.0 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 940.0 | 940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 940.0 | 940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ընդհանուրը |  |  | 2086097.5 | 2086097.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում | 179 74 108 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծրագրային թարմացումների թիվը - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 4 առկա է 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմիցմատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ | լավ |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 620388.6 |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- քմ | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա չէ |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 32.7 |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ. արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը; 18 6. Ելքային (քանակական); - Աղբատար մեքենաների թիվը – - Աղբամանների թիվը - Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - բնակավայր; 303 2 12. Ելքային (որակական); - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - Աղբի տեսակավորում; առկա է առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Սիսիան բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/, անգամ; 5/1. Վերջնական արդյունքի; Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի; առկա է. Ծախսեր, հազ. դրամ; 141372.0. |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - շենք |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում % | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - մարդ - Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր | 3 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Լուսավորվող փողոցների քանակը % | 85% |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 290008.8 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 218 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 915 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 348319.0 |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 102 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 652 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 14.6 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 0.3 % |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 206607.0 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |  |
| Մուտքային | - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը | 120 32500 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 134100.5 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն. Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը. Արդյունքային ցուցանիշները; 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը - Աշխատակիցների թիվը -; 213 4. Ելքային (քանակական); - Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը; 418 27. Ելքային (որակական); - Վթարների թվի նվազեցում - %; 3. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի. Ծախսեր, հազ. դրամ; 91515.0. |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ. Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց; 25. Ելքային (քանակական); - Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան - Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց; 25 25. Ելքային (որակական); Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն; առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - %; 5. Ծախսեր, հազ. դրամ; 324231.7. |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 3900.0 |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 940.0 |  |  |  |  |