Հավելված

 ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի ավագանու

 2025թ. հունիսի 13-ի N - որոշման

 ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ

 ՄԱՔՐՄԱՆ

 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

 (2025-2029թթ.)

 **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

ԳԼՈՒԽ 1 ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ------------------------------------------------------------------------------------------ 3

2. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ ----------------------------------------4

3. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ --------------------------------------------------------------5

4. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ -----------------------------------------------------6

5. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ -------------------------------------------------------------- 7

6. ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ------------------------------------------------------------------------13

7. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ -------------------------------------------------------------------------14

8. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ------------------------------16

ԳԼՈՒԽ 2 ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

1. ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ----17

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ -----------------------------------------------------------17

3. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ------------------------------------------------------------------------------21

4. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ -----------------------------------------------------------------------------21

5. ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ ----------------22

 **ԳԼՈՒԽ 1 ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանում | Սիսիան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեղական կառավարման պլան |
|  Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք, Նորավան, Իշխանասար, Տոլորս, Աշոտավան, Հացավան, Ույծ, Բռնակոթ, Շաքի, Վաղատին, Բնունիս, Անգեղակոթ, Շաղատ, Սալվարդ, Սպանդարյան, Գորայք, Սառնակունք, Դարբաս, Շամբ, Լծեն, Որոտնավան, Թասիկ, Ծղուկ, Շենաթաղ, Գետաթաղ, Աղիտու, Լոր, Ախլաթյան, Դաստակերտ, Նժդեհ, Տորունիք, Մուցք, Արևիս, Բալաք բնակավայրեր |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | 2025-2029 թթ. |
| Ներկայացվող պլանի վերանայման ամսաթիվը | 2026թ. դեկտեմբեր, 2028թ. դեկտեմբեր |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | . Դավիթ Մարգարյան - <<Սիսիսանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |
| Պլանը կազմող անձանց էլ. հասցե | Komunal.sisian@mail.ru |
|  |  |

 **1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Պլանը նպատակ ունի նպաստելու Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի սոցիալ տնտեսական զարգացմանը, համակագելու աղբահանության պլանավորումը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ապահովելու նպատակային պայմաններ աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման կայուն համակարգի ներդրման և թափոնների գործածության ամբողջական շղթայի գործարկման համար:

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման տեղական պլանը բխում է <<Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին>> ՀՀ օրենքի 4.4-րդ հոդվածի դրույթներով: Բնապահպանական խնդիրները, տնտեսական զարգացումը նոր մարտահրավերներ են առաջացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի համար:

**2. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ**

 Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքը իր մեջ ներառում է 34 բնակավայր, որոնցից մեկը քաղաքային՝ Սիսիան քաղաք և 33-ը՝ գյուղական

Անգեղակոթ, Ախլաթյան, Աղիտու, Աշոտավան, Արևիս, Բալաք, Բնունիս, Բռնակոթ, Գետաթաղ, Դաստակերտ, Շամբ, Թանահատ, Թասիկ, Իշխանասար, Լծեն, Լոր, Հացավան, Մուցք, Նժդեհ, Նորավան, Շաղատ, Շաքի, Շենաթաղ, Որոտնավան, Սալվարդ, Վաղատին, Տոլորս, Տորունիք, Ույծ, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք և Գորայք:

 Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանությունը իրականացվում է Սիսիան քաղաքում և 30 գյուղական բնակավայրերում: Մնացած 3 գյուղական բնակավայրերում աղբահանություն և սանմաքրում չի իրականացվում կախված ոչ բավարար աշխատուժ և տեխնիկա ունենալու, ինչպես նաև բնակչության սակավաթիվ լինելու պատճառով: Նախատեսվում է կարճաժամկետ ժամանակահատվածում լուծել նաև 3 գյուղական բնակավայրերի աղբահանության հարցը:

Այս պլանը նպատակ ունի ձևավորելու համապարփակ մոտեցում աղբահանության կառավարման ոլորտում, համակարգելու աղբահանության պլանավորումը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ապահովելու նպաստավոր պայմաններ աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման կայուն համակարգի ներդրման և թափոնների գործածության ամբողջական շղթայի գործարկման համար:

Սիսիան համայնքի կոշտ թափոնների կառավարման համակարգում առկա հիմնախնդիիրները կարելի է ամբողջացնել ստորև բերված խմբերով.

. Համայնքի տարբեր հատվածներում ծառայությունների մատուցման իրարից տարբերվող մակարդակներ՝ շահագործվող տեխնիկայի քանակի, որակի, տեսականու, տեղադրված աղբամանների ծավալային, տարբերակված, անարդյունավետ տեղադրվածության տեսանկյունից,

. Շահագործվող տեխնիկայի ֆիզիկական մաշվածություն,

. Ծառայությունների մատուցման ընթացքում վերահսկողություն և մոնիթորինգի համակարգերի բացակայություն,

. Համայնքից դուրս տարբեր հատվածներում աղբի կուտակումների առկայություն և տարբեր տեղերում, հատկապես Որոտան գետում աղբանետումներ,

. Ծառայությունների դիմաց աղբահանություն իրականացնող կացմակերպության կողմից հավաքագրումների ցածր տոկոսը և համայնքի բյուջեից սուղ սուբսիդավորումը խոչընդոտում է երկարաժամկետ ներդրումների իրականացումը,

. Աղբի մշակման կենտրոնների բացակայություն.

Համայնքում աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը իրականացվում է Սիսիան համայնքի կոմունալ ծառայության ՀՈԱԿ-ի կողմից: Համայնքի գլխավոր նպատակը գյուղական բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման ապահովումն է:

 Ոլորտային նպատակներն են.

Ա. Համակարգի զարգացում՝ բարելավել Սիսիան համայնքի աղբահանության կառավարման համակարգը և ձևավորել համայնքային օրինական դաշտ:

Բ. Աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածք՝ ուժեղացնել աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածքները Սիսիան համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարահիգենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու համար:

Գ. Ֆինանսական-տնտեսական արդյունավետություն՝ հասնել աղբահանության կառավարման ֆինանսական կայունության:

Դ. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն՝ ապահովել բնակչության մշտական և հետևողական իրազեկումը և մասնակցությունը աղբահանության կառավարման գործընթացում:

 **3. Պլանավորման տարածքի բնութագիրը.**

ա. Պլանավորման տարածքը ընդգրկում է Սիսիան համայնքը՝ մեկ քաղաքային և 33 գյուղական բնակավայրերով.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդհանուր տարածքը | Քաղաքա յին  | Գյուղական  | Արդունաբերական  | գյուղատնտեսական | Կանաչ անտառային |
| Տարածքը /հա/ | 172304,26 | 997,5 | 1955,58 | 4000,57 | 157261 | 4527,98 |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից /%/ |  | 0,6 | 1,15 | 2,3 | 91,3 | 2,6 |

բ. Ժողովրդագրական տեղեկություններ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Գրանցված բնակչություն /մարդ/ | Փաստացի բնակվող /մարդ/ | Տնտեսությունների թիվ | Բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
| 32034 | 17895 | 1556 | 84 |  2720 |
|  |  |  |  |  |

գ. Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները | Քանակ  | Նշումներ  |
| Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ | 10 |  |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր | 45 |  |
| Անհատական բնակելի շենքեր | 25 |  |
| Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ | 20 |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ |  |  |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համար նախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ |  |  |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ |  |  |
| Արտադրական, արդունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ |  |  |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ |  |  |
| Շինություններ, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացված տնտեսական գործունեություն |  |  |

**4. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Աղբահանության պլանավորման շրջանակներում առանձնապես կարևոր է թափոնների քանակի և բաղադրության որոշումը:

**ա. գոյացող թափոնների քանակի ընդունված ցուցանիշներն են.**

. 1 տարում գոյացող թափոնների ընդհանուր զանգվածը /տոննա/

. 1 տարում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով /մարդ/կգ/տարի/

. 1 օրում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով /մարդ/կգ/օր/

**բ. Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները / հոսքերը/**

**.** կոշտ կենցաղային թափոն

**.** խոշոր եզրաչափի թափոն

**.** շինարարական աղբ

**.** այլ

 Բաղադրությունն ընդունված է ներկայացնել տոկոսով՝ ըստ յուրաքանչյուր բաժնեմասի ընդհանուր զանգվածի չափաբաժնի:

 Պլանի մշակման և իրականացման արդյունավետությունը մեծապես կախված է հավաքագրվող աղբի քանակից, որը պետք է լինի հստակ, ճշգրիտ, պարբերական, տվյալները պետք է հավաքագրվեն համայնքի/բնակավայրի տարբեր հատվածներից, տարբեր գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողներից, տարվա տարբեր եղանակներին՝ մեկ շնչի հաշվով առաջացող աղբի կշիռը, բաղադրությունը, դրանց հնարավոր փոփոխությունները՝ ըստ սեզոնի և ժամանակահատվածի:

 Տեղեկատվության հավաքագրումը և ճշգրիտ գնահատումը հնարավոր է հստակ մեթոդաբանությամբ և պարբերականությամբ նմուշառման և դրա արդյունքների վերլուծության պարագայում: Ընդ որում, նմուշառման պարբերականությունը թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում պետք է լինի տարվա բոլոր սեզոններին՝ թափոնների գոյացման ինտենսիվության գործոններից կախված, իսկ հետագա տարիներին կարելի է նմուշառում իրականացնել որոշակի գործոնների փոփոխությունից կախված, ավելի փոքր պարբերականությամբ:

 **գ. Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները/հոսքերը/**

 **.** Կոշտ կենցաղային թափոն՝ աղբամաններում կուտակվող կոշտ կենցաղային թափոն՝ <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված թափոն.

**.** Խոշոր եզրաչափի թափոն՝ 1 խմ և ավել ծավալով թափոն, որը չի տեղադրվում աղբամանում.

 Շինարարական աղբ՝ քաղաքաշինական և շինարարական գործունեության հետևանքով առաջացող աղբ.

**.** Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն.

. Փաթեթավորման թափոն՝ կոմերցիոն գոտում գոյացող փաթեթավորման թափոն.

. Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն /ԷԷՄ/՝ չշահագործվող սարքավորում, սնուցվում է էլեկտրական ցանցից կամ մարտկոցից.

. Կենսաբանական թափոն՝ կենդանական ծագման պարենային և ոչ պարենային հումքի վերամշակումից ստացված թափոններ, ինչպես նաև անասնապահական, թռչնաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկությունների գործունեության հետավանքով առաջացած թափոններ.

. Պարտեզային թափոն՝ այգիների, պուրակների և այլ կանաչ տարածքներից հավաքված թափոն.

. Անվադողեր՝ մարդատար, բեռնատար մեքենաների և հեծանիվների շահագործումից դուրս եկած անվադողեր.

. Վտանգավոր թափոն՝ / բացի ԷԷՍ թափոնից/ ներկեր, քիմիկատներ, դյուրավառ նյութեր, բժշկական թափոն և այլն:

**5 ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ**

 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները իրականացվում է համայնքի կողմից հիմնադրված <<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի կողմից: ՀՈԱԿ-ը իրականացնում է համայնքի աղբահանությունը, սանիտարական մաքրումն ու կանաչապատումը: Կազմակերպությունը բացի աղբահանությունից, իրականացնում է նաև գերեզմանատների սպասարկում, ինչպես նաև համայնքի բարեկարգման աշխատանքներ:

Աղբահանության կառավարման պլանավորում իրականացնելիս կարևոր է պատկերացում կազմել թափոնների գործածության բոլոր փուլերի մասին՝ թափոնի առաջացումից մինչև վերամշակման կամ վերացում/ոչնչացում/ կամ տեղադրում աղբավայրում, հաջորդական փուլում թիրախ սահմանելու հնարավորություններն ու խոչընդոտները վերլուծելու նպատակով:

ա. Թափոնների գործածության ձևերն են.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Թափոնների գործածության ձև |  Նկարագրություն  |
| 1 | Խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Թափոնների խառը հավաքում և հեռացում օպերատորի կողմից դեպի աղբավայր կամ տեսակավորման կենտրոն: Ինչպես նաև թափոն առաջացնողի կողմից աղբի ինքնափոխադրում դեպի տեսակավորման կենտրոն |
| 2 | Թափոնների տեսակավորված հավաքում և տեխափոխում | Սկզմնաղբյուրում թափոնների տեսակավորված հավաքում կամ թափոն առաջացնողի կողմից տեղափոխում դեպի տեսակավորման կենտրոն |
| 3 | Թափոնների վերաօգտագործում և վերակիրառում | Ապրանքի բազմակի օգտագործման ի սկզբանե տրված նպատակով: Ինչպես նաև, երբ ոչ պիտանի նյութերը դրվում են տնտեսական շրջանառության մեջ այլ նպատակներով |
| 4 | Թափոնների վերամշակում և օգտահանում | Երբ տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունքում փոխվում են թափոնների ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական հատկությունները և դրանք օգտագործվում են որպես երկրորդային նյութ |
| 5 | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում /վնասազերծում/ | Թափոնների վտանգավոր հատկությունների նվազեցում կամ վերացում՝ մեխանիկական, ֆիզիկաքիմիական կամ կենսաբանական մշակման միջոցով |
| 6 | Թափոնների տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում քաղշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող աղբավայրում |
| 7 | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում քաղշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրում |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Աղբի գոյացում 1 շնչի հաշվով կգ/տարի/մարդ | Աղբի տարեկան գոյացում տոննա /տարի/  | Թափոնների գործածության ձևերը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| խառը հավաքում/%ընդհանուր քանակից/ | Տեսակավորված հավաքում/ % ընդհանուր քանակից/ | Վերաօգտագործում/%ընդհանուր քանակից/ | Վերամշակում կամ օգտահանում/%ընդհանուր քանակից/ | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում/%ընդհանուր քանակից/ |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 2022թ.343,2023թ.344,2024թ.313 | 2022թ.5223,2023թ.5111,2024թ.5500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Շինարարական աղբ |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Համաձայն թափոնների տեսակավորման դասակարգման՝ առանձնացվում են հետևյալ տեսակները և հաշվառման ձևերը.

1. Խոշոր եզրաչափի թափոն – հիմնականում հեռացվում է տնտեսվարողների կողմից: Հաշվառում չի իրականացվում:

2. Շինարական աղբ – հիմնականում հեռացվում է տնտեսվարողների կողմից: Հաշվառում չի իրականացվում:

3. Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղան ջարդոն – հիմնականում հեռացվում է տնտեսվարողների կողմից: Հաշվառում չի իրականացվում:

4. Անվադողեր – հիմնականում հեռացվում է տնտեսվարողների կողմից: Հաշվառում չի իրականացվում:

5. Փաթեթավորում և փաթեթվածք – հիմնականում հեռացվում է տնտեսվարողների կողմից, հաշվառում չի իրականացվում:

6. Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն – հաշվառում չի իրականացվում:

7. Կենսաբանական թափոն – հաշվառում չի իրականացվում:

8. Վտանգավոր թափոններ – հաշվառում չի իրականացվում:

բ. Աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքում

Սիսիան համայնքում աղբի հավաքումը կատարվում է՝ փողոցներում և բակերում տեղակայված աղբամաններից, բնակելի տներից և կազմակերպություններից գրաֆիկով կամ անհրաժեշտության դեպքում պատվերով ժամանող աղբատարների միջոցով, ինքնափոխադրմամբ, երբ թափոն գոյացնողը կազմակերպում է գոյացած թափոնի փոխադրումը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն /% / | Տեսակավորվածհավաքում /տոննա/  | Տեսակավորված հավաքում /% / | Չտեսակավորված հավաքում /տոննա/ | Չտեսակավորված հավաքում /%/ |
| Աղբամաններից  | 55 | 0 | 0 | 2475 | 75 |
| Աղբախցերից  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից  | 45 | 0 | 0 | 3025 | 25 |

 **Աղբահանություն իրականցնող օպերատորներ.**

Աղբահանությունը իրականացնում է Սիսիան համայնքի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ-ի կողմից:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օպերատորի անվանումը | Սպասարկվող համայնքներ/ բնակավայրեր/ | Սպասարկվող տարածքի բնակչության տիվ | Օպերատորի աղբատար մեքենաների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքենաների տեսակները | Հավաքվող թափոնների տեսակները/ խառը, տեսակավորված, պլաստիկ, շինարարական և այլն հավաքում/ | Օպերատորի աշխատանքի գնահատական /1-ից 5/ |
| <<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ | Սիսիան քաղաք, Նորավան, Իշխանասար, Տոլորս, Աշոտավան, Հացավան, Ույծ, Բռնակոթ, Շաքի, Վաղատին, Բնունիս, Անգեղակոթ, Շաղատ, Սալվարդ, Սպանդարյան, Գորայք, Սառնակունք, Դարբաս, Շամբ, Լծեն, Որոտնավան, Թասիկ, Ծղուկ, Շենաթաղ, Գետաթաղ, Աղիտու, Լոր, Ախլաթյան, Դաստակերտ, Նժդեհ, Տորունիք | 17895 | 8 | ՄՄԶ 554 ինքնաթափ 430 SU 54,ԶԻԼ 433362 հատուկ աղբատար 514 LL 70, ԶԻԼ 554 Մ ինքնաթափ 417 LL 70, ՄԱԶ 573 հատուկ աղբատար 579 LL 70, ՄԱԶ KO456-10 հատուկ աղբատար 899 LL 70, ՄԱԶ KO456-10 հատուկ աղբատար 897 LL 70, KO-806 հատուկ աղբատար 709 CX 61,ՄԱԶ-551626 ինքնաթափ 902 ԼԼ 70 | խառը |  |

 **Աղբի տեխափոխման սխեմաներ**

Այս ենթաբաժնում նկարագրված է թե ինչպես է պլանավորման տարածքում կատարվում աղբահանությունը**:** Աղբահանությունը իրականցվում է ամենօրյա ռեժիմով, գյուղական բնակավայրերում՝ շաբաթը մեկ անգամ:

|  |  |
| --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Հեռավորություն մինչև աղբավայր |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | Սիսիան -2 կմՆորավան- 9 կմԻշխանասար- 10 կմՏոլորս- 10 կմԱշոտավան-10 կմՀացավան- 13 կմՈւյծ- 7 կմԲռնակոթ- 9 կմՇաքի- 8 կմՎաղատին- 11 կմԲնունիս- 15 կմԱնգեղակոթ- 16 կմՇաղատ- 21 կմՍալվարդ- 21 կմՍպանդարյան- 19 կմԳորայք- 32 կմՍառնակունք- 24 կմԴարբաս- 22 կմՇամբ- 17 կմԼծեն-17 կմՈրոտնավան- 13 կմԹասիկ- 15 կմԾղուկ-27 կմ Շենաթաղ-32 կմԳետաթաղ-25 կմԱղիտու -4 կմԼոր-27 կմԱխլաթյան-16 կմԴաստակերտ-22 կմՆժդեհ-27 կմՏորունիք-19 կմ |

Վերոնշյալ մեքենաները միաժամանակ օգտագործվում են փողոցներից և կանաչապատ տարածցներից գոյացած ավելվածքի տեղափոխման համար: Մեքենաները հատկացվել են համայնքապետարանի կողմից՝ անհատույց շահագործման համար: Բոլոր մեքենաներն աշխատում են գազով, դիզ վառելիքով: Ներկայումս առկա են 349 աղբարկղեր՝ (մետակական և պլաստմասե) 1,1 և 0,3 մ3 տարողությամբ: Ավելի արդյունավետ աղբահանություն իրականացնելու համար ունենք 150-170 աղբարկղերի պահանջարկ :

Համայնքում թափոնների վերօգտագործվում չի իրականացվում:

.  **Համայնքի տարածքում գործող աղբավայրը՝**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղբավայր/ գտնվելու վայրը/ | Շահագործող համայնքներ/ բնակավայրեր/ | Աղբավայրի մակերես /հա/ | Տեղադրվող աղբի տեսակ | Ստեղծման իրավական հիմք / որոշման համար, ամսաթիվ/ | Սեփականության /օգտագործման իրավունք/ | Շահագործողի անվանումը | Աղբի տեղադրման վճարը | Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապարհահատվածի վիճակը |
| Սիսիան համայնք. Աղիտու բնակավայր | Սիսիան համայնք |  3,6 հա | Խառը  |  - | Վկայական 30.12.2015 | <<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ |  | Լավ |

Պատասխանատվության փաստացի բաշխում

 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման պլանի արդյունավետ իրականացման պատասխանատուն հանդիսանում է Սիսիան համայնքի կողմից հիմնադրված <<Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ը, որը իրականացնում է թափոնների խառը հավաքում /100%/, տեղափոխում /100%/ և տեղադրում/100%/:

 Թափոնների հիմնական տեսակների կառավարման համապատասխան փուլում ներգրավված դերակատարներն են՝

. ՏԻՄ

.Մասնավոր հատված/ՄՀ/

.Բնակչություն /Բն/

.Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվություն /ԱԸՊ/:

 **Անձնակազմի կարողությունների գնահատում**

Արդյունավետ պլանավորման համար կարևոր է հստակ գնահատել Աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման մեջ ներգրավված տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան անձնակազմի կարողություններն ըստ հմտությունների մակարդակի / ստորև ներկայացվում է աղյուսակը/:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն  | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը  | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ / 1- շատ ցածր,2- ցածր, 3- միջին, 4- բարձր, 5- գերազանց / | Նշումներ  |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 2 |  |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 |  |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 4 |  |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում |  |  |  |
| Գնումների կազմակերպում  | 1 |  |  |
| Պայմանագրերի կառավարում  | 2 |  |  |
| Գործառնական հմտություններ | 1 |  |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 3 |  |  |

 **6. ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ**

Թափոնների կայուն կառավարում ապահովելու կարևոր նախապայման է ինչպես բնակչության, այնպես էլ կառավարման համար պատասխանատու անձնակազմի իրազեկվածության աստիճանը:

Պլանը մշակելիս կարևոր է պատասխանատուների իրազեկվածությունը, որպեսզի խնդիրները ճիշտ գնահատվեն, լուծման առաջարկությունները հստակ սահմանվեն: Բնակչության իրազեկվածությամբ պայմանավորված են սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացումը նվազագույնի հասցնելու տեսակավորված հավաքելու, վերօգտագործելու հաջողությունները՝ հետևապես և Պլանի իրականացման հաջողությունը:

Իրազեկվածության աստիճանը գնահատելու համար անհրաժեշտ է բնակչության տարբեր սոցալական խմբերում, տարբեր գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների և Պլանի մշակման և իրականացման համար պատասխանատու անձնակազմի շրջանում հարցումներ իրականացնել՝ նախապես մշակված հարցաշարով: Հարցաշարերը պետք է ուղված լինեն թափոնների կառավարման խնդիրների վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրների, տեղեկացվածության, վերաբերմունքի և ակնկալիքների, ինչպես նաև թափոնների կառավարման առկա իրավիճակից բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակության աստիճանի գնահատմանը, ինպես նաև պարունակեն տեղեկություններ այն լրացնողի /հարցվողի տարիքի, կրթության, մասնագիտության, զբաղվածության/ աշխատավայրի վերաբերյալ: Հարցման արդյունքներն ամփոփվում են աղյուսակում և ներառվում պլանում: Հարցմանը մասնակցել է 150 բնակիչ:

|  |  |
| --- | --- |
| Հարցեր  | Իրազեկվածության/ գոհունակության աստիճան/ 1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4- բարձր, 5- գերազանց |
| 1.Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ | 4 |
| Կրթության տարբեր աստիճաններ/ նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական/ | 4 |
| Սոցիալական գովազդներ | 3 |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով | 3 |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեություն | 3 |
| 2.Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն | 4 |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները | 3 |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալակ ազդեցությունները | 3 |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները  | 2 |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները | 3 |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 2 |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ  | 3 |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ  | 3 |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր  | 3 |
| 3.Թափոների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ | 3 |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 3 |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 4 |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները | 4 |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 3 |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 3 |
| 4.Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն | 4 |
| Աղբամանների տեղակայվածություն | 4 |
| Աղբամանների վիճակ | 4 |
| Չտեսակավորված թափոների հավաքման հաճախականություն  | 4 |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում | 3 |

 **7. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ**

 Այս բաժնում ներկայացվում է պլանավորման ֆինանսատնտեսական նկարագիրը

ա. Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի  | Փաստացի բնակչության թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/ անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը/ աղբահանության պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տարի |
| 2022 | 15192 | 200 ՀՀ դրամ 1 շունչ, 5-50 | 361 | 361 | 21124300 | 7569480 |  |
| 2023 | 14830 | 200 ՀՀդրամ 1շունչ,5-50 | 410 | 410 | 50581030 | 10219161 |  |
| 2024 | 17537 | 200 ՀՀ դրամ 1 շունչ, 5-50 | 413 | 413 | 57476298 | 11884970 |  |

բ. Հավաքագրում և ծախսեր

Այս ենթաբաժնում ներկայացվում է աղբահանության և թափոնների կառավարման եկամուտներն ու ծախսերը վերջին երեք տարվա ընթացքում:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Եռամսյակ  | Աղբահանության  |  եկամուտ | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս  |
| Բնակչություն  | Տնտեսվարող սյուբյեկտներ  |
| Պլան  | Փաստ.  | % | Պլան | Փաստ.  | % |  Պլան  | Փաստ.  | Պլան  | Փաստ. |
|  2022 | 1-ին եռ. |  | 6421767 |  |  | 4643188 |  |  | 5229700 |  | 13430948 |
| 2-րդ եռ. |  | 7764566 |  |  | 5938420 |  |  | 13318192 |  | 19281715 |
| 3-րդ եռ. |  | 6123111 |  |  | 5502875 |  |  | 13583908 |  | 22799800 |
| 4-րդ եռ. |  | 8441023 |  |  | 7797045 |  |  | 10604922 |  | 21469440 |
| Տարեկան 2022թ.  |  |  | 28750467 |  |  | 23881528 |  |  | 42736722 |  | 76981903 |
| 2023 | 1-ին եռ. |  | 6560986 |  |  | 4712666 |  |  | 5436205 |  | 12748448 |
| 2-րդ եռ. |  | 6945557 |  |  | 5438280 |  |  | 10891776 |  | 21986608 |
| 3-րդ եռ. |  | 7880602 |  |  | 5662119 |  |  | 15908267 |  | 26987504 |
| 4-րդ եռ. |  | 8975602 |  |  | 7982275 |  |  | 19115111 |  | 24605755 |
| Տարեկան 2023թ.  |  |  | 30362747 |  |  | 23795340 |  |  | 51351359 |  | 86328315 |
|  2024 | 1-ին եռ. |  | 6694635 |  |  | 5053561 |  |  | 11257676 |  | 26865934 |
| 2-րդ եռ. |  | 7195044 |  |  | 5497645 |  |  | 10367633 |  | 21125039 |
| 3-րդ եռ. |  | 7972201 |  |  | 6348640 |  |  | 16820966 |  | 26730796 |
| 4-րդ եռ. |  | 10291404 |  |  | 7972386 |  |  | 18099172 |  | 44007088 |
| Տարեկան 2024թ. |  |  | 32153284 |  |  | 24872232ե |  |  | 56545447 |  | 118728857 |

գ. աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ինքնարժեքը

Թափոնների կառավարման ինքնարժեքի հաշվարկը Պլանի պարտադիր բաղկացուցիչ մասն է կազմում:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոններ |
| Աշխատուժ, դրամ/տարի | 134.952 |
| Արտահագուստ և գործիքներ  | 1251430 |
| Տեխնիկ շահագործում և պահպանում, դրամ | 8376761 |
| Վառելիքի ծախս  | 18979010 |
| Վարչական ծախսեր, դրամ/տարի | 363900 |
| Բնապահպանական հարկ, դրամ | 2663256 |
| Թափոն գոյացում տոննա/տարի | 5500 |
| Մեկ անձի կողմից գոյացող թափոնի քանակ կգ/տարի | 313 |

 **7. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Յուրաքանչյուր ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելու կարևոր գործիք է մշտադիտարկումը, արդյունքների գնահատումն ու հաշվետվողականությունը, այդ իսկ պատճառով այն Պլանի մասն է:

ա. Աղբահանության և կոշտ թափոնների ներկայիս համակարգի ունակությունը՝ հասնելու նախկինում սահմանված նպատակներին

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Թափոնի առաջացում 1 շնչի հաշվով կգ/տարի/մարդ/ | Խառը հավաքում/ %ընդհանուր քանակից/ | Տեղփոխում/ %ընդհանուր քանակից/ | Վնասազերծում /ընդհանուր քանակից/ | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում / % ընդհանուր քանակից/ |
| Կոշտ կենցաղային թափոն  | 313 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 բ. Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգի գնահատում.

Այս ենթաբաժնում վերլուծվում և գնահատվում է Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Դերակատար  | Արդյունավետության մակարդակ, 1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց | Արդյունավետության հիմնական պատճառները | Արդունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ կամ փոփոխություններ |
| ՏԻՄ և ՏԿՄ | 4  |  |  |
| Մասնավոր հատված | 3 |  Հատուկ տեխնիկայի պակաս, աղբի վերամշակման բացակայություն | Իրազեկության բարձրացում |
| Բնակչություն  | 3 | Տեսակավորման բացակայություն | Իրազեկության բարձրացում |
| Քաղաքացիական կազմակերպություններ | 3  | Մասնագիտական գիտելիքների բացակայություն |  Նոր աղբամանների ձեռքբերում |

 **ԳԼՈՒԽ 2 ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**1. ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ.**

 ա. Կանխատեսումներ

Այս բաժնում նկարագրվում է պլանավորվող տարածքում Պլանի գործողության ընթացքում կանխատեսվող կամ նախատեսվող փոփոխությունները:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կանխատեսելի փոփոխություններ  | 2025 | 2026 |  2027 |  2028 |  2029 |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվը | 17408 | 17895 | 17965 | 18035 | 18115 |

 բ. Կանխադրություն

Մեկ շնչի հաշվարկով թափոնների գոյացումը կարող է փոփոխվել բնակչության թվի կանխատեսվող փոփոխության հետ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ  | Գործածության առաջնահերթություն /բարձր, միջին, ռիսկային/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով/ կգ, տարի, մարդ/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ տ/տարի |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | Միջին  | 2025թ. 3212026թ 3222027թ. 3342028թ. 3392029թ. 341 | 2025թ. 56002026թ. 5775 2027թ. 6006 2028թ. 61262029թ. 6187 |

 **2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

Այս բաժնում սահմանվում են աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման նպատակները և թիրախները պլանավորման ժամանակաշրջանում:

 ա. Թափոնների կառավարման գլխավոր նպատակներն են՝

 . սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացման կրճատումը

 . աղբավայրում տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատումը

Կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդ. քանակ /հազ. տ/տարի | Թափոնների գործածության կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /2025-2026թթ/ |
| Խառը չտեսակավորված | Տեսակավորված հավաքում | Տեղափոխում ընդհանուր քանակից  | վերօգտագործում | վերամշակում | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում |
| Կոշտ կենցաղայն թափոն, այդ թվում ՝ | միջին | 2025թ.3212026թ. 322  | 2025թ.56002026թ.5775  | 9080 | 1020 | 100100 |  |  | 00 | 100100 |
| Պլաստիկ | բարձր |  |  | 8090 | 2010 |  |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն  | բարձր |  |  | 8090 | 2010 |  |  |  | 0 | 100 |
| Շինարարական աղբ | բարձր |  |  | 9590 | 510 |  |  |  | 0 | 100 |

Միջնաժամկետ թիրախներ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդ. Քանակ /հազ. տ/տարի | Թափոնների գործածության կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /2025-2026թթ/ |
| Խառը չտեսակավորված | Տեսակավորված հավաքում | Տեղափոխում ընդհանուր քանակից  | վերօգտագործում |  Վերամշակումօգտահանում /%ընդհանուր քանակից/ | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում |
| Կոշտ կենցաղայն թափոն, այդ թվում ՝ | միջին | 2027թ.3442028թ. 3392029թ. 341 | 2027թ.60062028թ. 61262029թ. 6187 | 2027թ.752028թ.702029թ.60 | 2027թ.252028թ.302029թ.40 | 100100100 |  |  | 100100 |
| Պլաստիկ | բարձր |  |  | 757060 | 253040 |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն  | բարձր |  |  | 807570 | 202530 |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ | բարձր |  |  | 858075 | 152025 |  |  |  |  |

 բ. Պատասխանատվության բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում

Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ  | Իրազեկության բարձրացում | Խառը հավաքում% | Տեսակավորված հավաքում | տեղափոխում | Տեսակավորում% | Վերաօգտագործում% | Վերամշակում% | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/%/ | Տեղադրում աղբավայրում/%/ |
| Տիմ  | 60 | 70 | 30 | 100 | 30 |  |  |  | 95 |
| Մասնավոր հատված | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրող | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Բնակչություն  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

. Դերերի բաշխում պլանավորման ժամանակահատվածում՝ ըստ թափոնների տեսակների և գործածության ձևերի

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում | Խառը հավաքում | Տեսակավորված հավաքում | Տեղափոխում  | Տեսակավորում  | Վերաօգտագործում  | վերամշակում | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում | Տեղադրում աղբավայրում |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ | ՄՀ | ՏԻՄ | ԱՐՏ | ԱՐՏ | ՄՀ | ՏԻՄ | ՏԻՄ |
| Խոշոր եղրաչափերի թափոն | ԱՐՏ | ԱՐՏ | ՄՀ | ՄՀ | ԱՐՏ | ԱՐՏ | ԱՐՏ | ՏԻՄ | ՏԻՄ |

 գ. Անձնակազմի կարողությունների զարգացում պլանավորման ժամանակաշրջանում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ/1-5/ | Գիտելիքների ու հմտությունների թիրախային ապագա մակարդակ/1-5/ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 2 | 4 | 5 |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 4 | 4 |
| Տվյալների հավաքագրում | 4 | 4 | 4 |
| Համակարգչային քարտեզագրում |  |  |  |
| Գնումների կազմակերպում  | 1 | 4 | 4 |
| Պայմանագրերի կառավարում | 2 | 4 | 4 |
| Գործառնական հմտություններ  | 1 | 4 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 3 | 4 | 4 |

 դ. Հանրային իրազեկություն պայմանավորման ժամանակաշրջանում.

Այս ենթաբաժնում ներկայացվում է իրազեկվածության թիրախային ցուցանիշնորը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բնագավառ կամ ոլորտ | Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ | Իրազեկվածության թիրախային ապագա մակարդակ |
| Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ | 3 | 4 |
| Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն | 3 | 4 |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները  | 3 | 4 |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները | 3 | 4 |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները  | 3 | 4 |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունը | 3 | 4 |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 3 | 4 |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 3 | 4 |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 3 | 4 |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 3 | 4 |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները  | 4 | 4 |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները | 4 | 4 |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 4 | 4 |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 3 | 4 |

 **3. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԼԱՆ**

Այս բաժնում ներկայացվում են պլանով սահմանված նպատակներին ու թիրախներին հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները, որոնք վերաբերվում են կազմակերպչական և ենթակառուցվածքային փոփոխություններին:

Գործողությունների պլան՝ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ թիրախներին հասնելու համար

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակը ըստ գործածության ձևերի | Կարճաժամկետ թիրախ | Կարճաժամկետ միջոցառում | Միջնաժամկետ թիրախ 2025-2027թթ  | Միջնաժամկետ գործողություն 2027-2029թթ |
| Խառը հավաքում | Որակյալ աղբահանություն | Բարեկարգել աղբավայրը, ձեռք բերել նոր տեխնիկա, ավելացնել աշխատակիցների քանակը | Որակյալ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում | Կազմակերպել աղբի տեսակավորում և վերամշակում |

**4. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ**

Այս բաժնում ներկայացվում են սահմանված միջոցառումների համար ֆինանսական միջոցները և դրանց աղբյուրները՝ կարճաժամկետ և միջնաժմկետ կտրվածքով:

 ա. Կարճաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեքը /հազ.դրամ/ | Ծախսերն ըստ պլանավորման կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ  |
|  |  |  | 1-ին տարի /հազ.դրամ/ | 2-դ տարի /հազ. դրամ/ | Ինքնածախսածկում /հազ. դրամ/ | Համայնքային բյուջե / հազ. դրամ/ | Պետական բյուջե/հազ. դրամ/ | Օպերատորի ՀՈԱԿ-ի բյուջե / հազ. դրամ/ |
| Աղբավայրի բարեկարգում |  Աղբավայրի մաքրման և տոփանման աշխատանքներ | 660000 |  | 660000 |  | 660000 |  |  |
| Աղբահանության կազմակերպում բոլոր բնակավայրերում | Աղբամանների ձեռք բերում | 3.600 |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |

Արժեքը մոտավոր է կախված տվյալ վայրում սահմանների ճշտգրտման գործընթացից:

 բ. Միջնաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեքը / հազ. դրամ/ | Ծախսերն ըստ պլանավորման միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ  |
|  |  |  | 3-րդ տարի /հազ.դրամ/ | 4-րդ տարի/ հազ.դրամ/ | 5-րդ տարի / հազ. դրամ/ | Ինքնածախսածածկում /հազ. դրամ/ | Համայնքային բյուջե / հազ. դրամ/ | Պետական բյուջե/հազ. դրամ/ | Օպերատորի ՀՈԱԿ-ի բյուջե / հազ. դրամ/ |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | Նոր սարքավորումների ձեռք բերում՝ փոշեկուլ մեքենա, ձեռքի բենզինային փոշեկուլ,ձեռքի մեխանիկական ավել, օդամղիչ բենզինային ձեռքի սարք | 69.000 | 30.000 | 15.000 | 24.000 |  |  |  |  |

 **5. ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ**

 ա. Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն պլանավորման տարածքում նախատեսվող պլանավորման ժամանակաշրջանում.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի  | Բնակչության թիվը | Աղբահանության վարձավճար/ դրամ,անձ/ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտնորի թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը / պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ժախսեր /մլն. դրամ/ | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս |
| 1-ին տարի | 17537 | 200 | 413 | 413 | 56545450 | 11884970 |  |
| 2-րդ տարի | 17895 | 200 | 434 | 434 | 56654530 | 11905340 |  |
| 3-րդ տարի | 17965 | 200 | 440 | 440 | 56667420 | 11956450 |  |
| 4-րդ տարի | 18035 | 200 | 445 | 445 | 56778920 | 11995412 |  |
| 5-րդ տարի | 18115 | 200 | 450 | 450 | 57784530 | 12316521 |  |

 բ. Եկամուտ/ հավաքագրում և ծախսեր

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի  | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում/ մլն դրամ/ | Եկամուտ վերամշակման թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ժախս/ մլն. դրամ/ | Սանիտարական մաքրման ծախս մլն. դրամ |
| Բնակչություն  | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 1-ին տարի | 32153284 | 24872232 | - | 56545450 | 118728857 |
| 2-րդ տարի | 33597632 | 25334731 | - | 58473705 | 114829101 |
| 3-րդ տարի | 33967365 | 25865452 | - | 57758500 | 115500000 |
| 4-րդ տարի | 34154789 | 26165000 | - | 56543210 | 119730880 |
| 5-րդ տարի | 34184789 | 26960000 | - | 58720000 | 118560440 |
|  |  |  | - |  |  |

 գ. Պլանավորման տարածքում աղբահանության և թափոնների կառավարման նախատեսվող եկամուտներն ու ծախսերի ընդհանուր պատկերը պլանավորման տարիներին ներկայացվում է աղյուսակում:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | եկամուտներ | ծախսեր | տարբերություն |
| 1-ին տարի | 57476298 | 57476298 |  |
| 2-րդ տարի | 58235763 | 21235763 |  |
| 3-րդ տարի | 59314567 | 59314567 |  |
| 4-րդ տարի  | 56515310 | 56515310 |  |
| 5-րդ տարի | 57815800 | 57815800 |  |

 դ. Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ինքնարժեքը

Թափոնների կառավարման ինքնարժեքի հաշվարկը Պլանի պարտադիր բաղկացուցիչ մասն է:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոն |
| Աշխատույժ,մլն. դրամ/տարի | 134.952 |
| Արտահագուստ և գործիքներ, հազ. դրամ/տարի | 1251430 |
| Տեխնիկական շահագործում և պահպանում | 8376761 |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում մլն.դրամ/տարի | 50660 |
| Վառելիքի ծախս մլն. դրամ/տարի | 18979010 |
| Վարչական ծախսեր, մլն.դրամ/տարի | 363900 |
| Բնաբահպանական հարկ մլն.դրամ/տարի | 2663256 |
| Թափոնի գոյացում, տոննա/տարի | 5500 |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ կգ/տարի | 313 |
| Մեկ անձի հաշվով ինքնարժեք, դրամ/մարդ | 200 |