**ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023-2027ԹԹ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**ՍԻՍԻԱՆ 2023**

Բովանդակություն

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc474488572) 2

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc474488573) 3

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc474488574) 3

[2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը](#_Toc474488575) 8

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc474488576) 19

[2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc474488578) 19

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc474488579) 20

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc474488580) 22

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc474488581) 24

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc474488582) 24

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ](#_Toc474488583) 24

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc474488584) 27

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր](#_Toc474488585) \*

**Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք**

Սիսիան համայնքի հարգելի**՛** բնակիչներ,

Սիսիան համայնքի 2023-2027 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիրը ներառում է այն հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա առաջիկա հինգ տարում պետք է սևեռված լինի համայնքային իշխանության ուշադրությունը: Դրանք են համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, անվտանգային խնդիրները, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումները, զարգացման ուժեղ և թույլ կողմերը: Մեր տեսլականն է Սիսիան խոշորացված համայնքը դարձնել բարեկարգ ենթակառուցվածքներով, գրավիչ և հարմարավետ պայմաններով, ներդրումների և գործարարության համար նպաստավոր միջավայրով բնակավայր: Մեր տեսլականը իրագործելու համար անհրաժեշտ է հետևողականորեն լուծել համայնքի բոլոր հիմնախնդիրները՝ պահպանելով առաջնահերթությունները, ապահովելով բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացում: Հետպատերազմական իրավիճակը առանձնահատուկ ուշադրություն է պահանջում անվտանգային հիմնախնդիրներին, քաղաքացիական պաշտպանությանը, բնակչության իրազեկվածության բարձրացմանը: Առաջիկա հինգ տարիներին համայնքային իշխանության ուշադրության կենտրոնում է լինելու ոռոգման և խմելու ջրի համակարգի հիմնանորոգման և նորով փոխարինելու, համայնքում էներգոարդյունավետության բարձրացման ծրագրերի, զբոսաշրջային գրավչության, հանրային տրանսպորտի գործարկման, քաղաքացիական պաշտպանության, համայնքային շենքերի և շինությունների բարոյական և ֆիզիկական մաշվածության, բազմաբնակարանային բնակելի շենքերի և տանիքների նորոգման, աղբահանության, համայնքի մշակութային և մարզական կյանքի ակտիվացման հիմնախնդիրները: Սիսիան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի բնակիչների կարծիքներն ու առաջարկությունները, կատարվել են այցելություններ համայնքի բնակավայրեր, խորհրդակցություններ են հրավիրվել համայնքում գործող ՀԿ-ների, ավագանու անդամների, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների, համայնքապետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ: Հավատացած եմ, որ համայնքային իշխանության շահագրգիռ կողմերի և հասարակության լայն շերտերի միջև համագործակցության և բարձր ընկալման շնորհիվ ունենալու ենք լուրջ առաջընթաց և անվտանգ ու ապահով Սիսիան համայնք:

Համայնքի ղեկավար՝ Արմեն Հակոբջանյան

**2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն**

**2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն**

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքը կազմավորվել է «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2022 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՕ-266-Ն օրենքի համաձայն, Սիսիանի տարածաշրջանի 36 համայնքների միավորման արդյունքում, տարածքը կազմում է 196464 հա (Գծապատկեր 1):

Համայնքի ղեկավարն իր լիազորությունները ստանձնել է 2023 թվականի ապրիլի 17-ից։

**Գծապատկեր 1. Սիսիան համայնքի վարչական տարածքը ըստ առանձին բնակավայրերի, հա**

**Աղյուսակ 1. Սիսիան համայնքի տեղադրվածությունը ըստ բնակավայրերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Համայնքը և բնակավայրերը | Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ | Հեռ. Սիսիանից /կմ/ | Հեռ. Երևանից /կմ/ | Հեռ. Կապանից /կմ/ | Ս Լ ԲԼ | Սահմանամերձ (ՀՀ կառ, որոշում N713 17-11-1998թ․) | Լեռնային (ՀՀ կառ, որոշում N756 27-11-1998թ․) | Բարձր լեռնային (ՀՀ կառ, որոշում N756 27-11-1998թ․) |
| 1 | Սիսիան | 1600 |  | 210 | 104 |  |  |  |  |
| 2 | Ախլաթյան | 1750 | 14 | 224 | 118 | Լ |  | Լ |  |
| 3 | Աղիտու | 1650 | 7 | 217 | 111 |  |  |  |  |
| 4 | Անգեղակոթ | 1840 | 15 | 239 | 104 | Լ |  | Լ |  |
| 5 | Աշոտավան | 1750 | 7 | 218 | 112 | Լ |  | Լ |  |
| 6 | Արևիս | 1950 | 20 | 231 | 125 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 7 | Բալաք | 1700 | 23 | 246 | 126 | Լ |  | Լ |  |
| 8 | Բնունիս | 1830 | 12 | 223 | 117 | Լ |  | Լ |  |
| 9 | Բռնակոթ | 1700 | 7 | 217 | 111 | Լ |  | Լ |  |
| 10 | Գետաթաղ | 1580 | 24 | 238 | 132 |  |  |  |  |
| 11 | Դաստակերտ | 1920 | 20 | 234 | 124 | Լ |  | Լ |  |
| 12 | Դարբաս | 1500 | 23 | 235 | 129 |  |  |  |  |
| 13 | Թանահատ | 1920 | 19 | 229 | 123 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 14 | Թասիկ | 1740 | 12 | 223 | 117 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 15 | Իշխանասար | 1900 | 6 | 206 | 101 | Լ |  | Լ |  |
| 16 | Լծեն | 1560 | 23 | 234 | 128 |  |  |  |  |
| 17 | Լոր | 1680 | 26 | 240 | 134 |  |  |  |  |
| 18 | Հացավան | 1730 | 10 | 221 | 115 | Լ |  | Լ |  |
| 19 | Մուցք | 1870 | 26 | 251 | 130 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 20 | Նժդեհ | 2015 | 22 | 238 | 128 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 21 | Նորավան | 1700 | 10 | 222 | 99 | Լ |  | Լ |  |
| 22 | Շաղատ | 1760 | 21 | 246 | 123 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 23 | Շաքի | 1720 | 7 | 204 | 98 | Լ |  | Լ |  |
| 24 | Շենաթաղ | 1760 | 30 | 245 | 139 | Լ |  | Լ |  |
| 25 | Որոտնավան | 1450 | 14 | 226 | 120 |  |  |  |  |
| 26 | Սալվարդ | 1940 | 19 | 244 | 129 | ՍԼ | Ս | Լ |  |
| 27 | Վաղատին | 1580 | 13 | 224 | 112 |  |  |  |  |
| 28 | Տոլորս | 1720 | 8 | 218 | 112 | Լ |  | Լ |  |
| 29 | Տորունիք | 1840 | 17 | 227 | 121 | Լ |  | Լ |  |
| 30 | Ույծ | 1600 | 3 | 215 | 101 |  |  |  |  |
| 31 | Ծղուկ | 2190 | 25 | 184 | 120 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 32 | Գորայք | 2130 | 36 | 176 | 130 | ՍԲԼ | Ս |  | ԲԼ |
| 33 | Սպանդարյան | 2100 | 14 | 194 | 115 | ԲԼ |  |  | ԲԼ |
| 34 | Սառնակունք | 2100 | 18 | 186 | 115 | ԲԼ |  |  | ԲԼ |

**Աղյուսակ 2. Սիսիան համայնքի ժողովրդագրական ցուցանիշները ըստ առանձին բնակավայրերի, մարդ, 2023թ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Բնակչությունը | Տղամարդիկ | Կանայք | մինչև 1 տարեկան | ՛1-2 | ՛3-4 | ՛5-6 | ՛7-10 | ՛11-14 | ՛15-17 | 18-22 | 23-45 | 46-62 | 63 և ավելի |
| 1 | Սիսիան | 15923 | 8117 | 7806 | 60 | 224 | 289 | 380 | 820 | 912 | 585 | 1270 | 5305 | 3262 | 2816 |
| 2 | Ախլաթյան | 588 | 297 | 291 | 2 | 20 | 21 | 15 | 35 | 25 | 15 | 29 | 213 | 128 | 85 |
| 3 | Աղիտու | 388 | 200 | 188 | 3 | 9 | 7 | 7 | 21 | 24 | 12 | 26 | 133 | 92 | 54 |
| 4 | Անգեղակոթ | 1533 | 800 | 733 | 17 | 49 | 29 | 27 | 79 | 71 | 60 | 88 | 536 | 360 | 217 |
| 5 | Աշոտավան | 639 | 317 | 322 | 6 | 20 | 17 | 11 | 33 | 31 | 23 | 30 | 233 | 137 | 98 |
| 6 | Արևիս | 96 | 48 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 36 | 20 | 12 |
| 7 | Բալաք | 161 | 90 | 71 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 64 | 31 | 30 |
| 8 | Բնունիս | 166 | 84 | 82 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 63 | 38 | 32 |
| 9 | Բռնակոթ | 2066 | 1063 | 1003 | 14 | 86 | 52 | 65 | 105 | 98 | 60 | 109 | 687 | 473 | 317 |
| 10 | Գետաթաղ | 183 | 102 | 81 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 67 | 38 | 26 |
| 11 | Դաստակերտ | 226 | 113 | 113 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 83 | 55 | 53 |
| 12 | Դարբաս/Շամբ | 1137 | 571 | 566 | 14 | 22 | 20 | 28 | 46 | 50 | 33 | 62 | 399 | 260 | 203 |
| 13 | Թանահատ | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | Թասիկ | 270 | 134 | 136 | 2 | 14 | 11 | 2 | 15 | 5 | 11 | 12 | 86 | 67 | 45 |
| 15 | Իշխանասար | 278 | 142 | 136 | 3 | 14 | 12 | 11 | 27 | 22 | 14 | 7 | 93 | 54 | 21 |
| 16 | Լծեն | 108 | 55 | 53 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 28 | 24 | 22 |
| 17 | Լոր | 295 | 153 | 142 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 23 | 92 | 82 | 47 |
| 18 | Հացավան | 274 | 143 | 131 | 2 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 12 | 18 | 87 | 65 | 47 |
| 19 | Մուցք | 275 | 156 | 119 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 14 | 10 | 11 | 96 | 66 | 53 |
| 20 | Նժդեհ/Ցղունի | 193 | 91 | 102 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 66 | 38 | 38 |
| 21 | Նորավան | 712 | 485 | 227 | 4 | 15 | 17 | 18 | 32 | 26 | 13 | 276 | 156 | 89 | 66 |
| 22 | Շաղատ | 976 | 500 | 476 | 12 | 19 | 25 | 33 | 59 | 55 | 58 | 57 | 323 | 191 | 144 |
| 23 | Շաքի | 1264 | 665 | 599 | 11 | 36 | 34 | 28 | 50 | 51 | 52 | 60 | 475 | 288 | 179 |
| 24 | Շենաթաղ | 340 | 181 | 159 | 4 | 10 | 9 | 13 | 18 | 10 | 8 | 19 | 113 | 79 | 57 |
| 25 | Որոտնավան | 298 | 158 | 140 | 3 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18 | 8 | 11 | 104 | 56 | 56 |
| 26 | Ույծ | 531 | 271 | 260 | 5 | 20 | 12 | 16 | 23 | 37 | 23 | 27 | 172 | 118 | 78 |
| 27 | Սալվարդ | 313 | 167 | 146 | 4 | 12 | 13 | 7 | 12 | 11 | 3 | 12 | 113 | 78 | 48 |
| 28 | Վաղատին | 662 | 343 | 319 | 9 | 16 | 20 | 20 | 35 | 21 | 22 | 31 | 257 | 143 | 88 |
| 29 | Տոլորս | 441 | 228 | 213 | 4 | 23 | 21 | 17 | 30 | 22 | 13 | 21 | 149 | 74 | 67 |
| 30 | Տորունիք | 111 | 59 | 52 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 41 | 33 | 20 |
| 31 | Գորայք | 530 | 294 | 236 | 2 | 20 | 11 | 13 | 20 | 30 | 19 | 24 | 217 | 103 | 71 |
| 32 | Սառնակունք | 489 | 263 | 226 | 5 | 9 | 8 | 12 | 21 | 24 | 13 | 26 | 184 | 132 | 55 |
| 33 | Սպանդարյան | 421 | 227 | 194 | 5 | 8 | 5 | 13 | 23 | 15 | 14 | 27 | 142 | 105 | 64 |
| 34 | Ծղուկ | 352 | 180 | 172 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 17 | 7 | 19 | 133 | 79 | 65 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔ** | **32274** | **16719** | **15555** | **202** | **727** | **691** | **792** | **1611** | **1656** | **1134** | **2349** | **10958** | **6871** | **5283** |

**Աղյուսակ 3. Սիսիան համայնքում գրանցված կամ փաստացի բնակվող փախստականների մասին տեղեկատվություն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Բնակավայր** | **Փախստական անձանց թիվը** | **Փախստական**  **ծխերի թիվը** |
| 1 | Սիսիան | 259 | 62 |
| 2 | Ախլաթյան | 11 | 3 |
| 3 | Աղիտու | 16 | 4 |
| 4 | Անգեղակոթ | 80 | 23 |
| 5 | Աշոտավան | 6 | 1 |
| 6 | Արևիս | 7 | 2 |
| 7 | Բալաք | 12 | 3 |
| 8 | Բնունիս | 12 | 2 |
| 9 | Բռնակոթ | 12 | 4 |
| 10 | Գորայք | 17 | 3 |
| 11 | Դաստակերտ | 4 | 1 |
| 12 | Դարբաս | 10 | 2 |
| 13 | Թասիկ | 8 | 1 |
| 14 | Իշխանասար | 26 | 6 |
| 15 | Ծղուկ | 2 | 1 |
| 16 | Նժդեհ | 22 | 4 |
| 17 | Նորավան | 21 | 5 |
| 18 | Շաղատ | 18 | 3 |
| 19 | Շամբ | 1 | 1 |
| 20 | Շաքի | 50 | 11 |
| 21 | Շենաթաղ | 1 | 1 |
| 22 | Որոտնավան | 4 | 1 |
| 23 | Ույծ | 11 | 2 |
| 24 | Սալվարդ | 6 | 3 |
| 25 | Սպանդարյան | 9 | 3 |
| 26 | Վաղատին | 6 | 3 |
| 27 | Տոլորս | 7 | 3 |
|  | **Ընդհանուր** | **638** | **158** |

**Աղյուսակ 4. Սիսիան համայնքի հողային և այլ բնական ռեսուրսները ըստ առանձին բնակավայրերի, հա**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Համայնքը և բնակավայրերը | ընդամեն հողերը,հա | ընդամենը գյուղ. Նշ | Գյուղատնտեսական, հա | | | | | բնակավայրերի հողեր | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության | էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր | ջրային հողեր | անտառային հողեր | հատուկ նշանակության հողեր |
| վարելահող | բազմամյա տնկարկ | խոտհարք | արոտ | այլ հողատեսք |
| 1 | Սիսիան | 3322 | 1787 | 914 | 17 | 0 | 286 | 570 | 706 | 50 | 18 | 94 | 36 | 598 | 33 |
| 2 | Դաստակերտ | 4205 | 4138 | 35 | 0 | 17 | 2233 | 1853 | 54 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Ախլաթյան | 3518 | 3439 | 747 | 1 | 42 | 1456 | 1193 | 57 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Աղիտու | 5934 | 5705 | 744 | 0 | 211 | 4049 | 702 | 55 | 3 | 21 | 8 | 28 | 0 | 114 |
| 5 | Անգեղակոթ | 9851 | 9244 | 1513 | 12 | 2 | 2560 | 5157 | 292 | 17 | 17 | 33 | 75 | 173 | 0 |
| 6 | Աշոտավան | 1229 | 899 | 432 | 0 | 0 | 377 | 91 | 52 | 10 | 1 | 10 | 163 | 94 | 0 |
| 7 | Արևիս | 5856 | 3138 | 136 | 0 | 114 | 1710 | 1178 | 19 | 1757 | 3 | 18 | 41 | 880 | 0 |
| 8 | Բալաք | 1030 | 931 | 452 | 0 | 24 | 196 | 258 | 35 | 1 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0 |
| 9 | Բնունիս | 3660 | 3598 | 446 | 0 | 51 | 2153 | 948 | 40 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Բռնակոթ | 7281 | 6781 | 1822 | 0 | 199 | 3218 | 1542 | 276 | 23 | 3 | 9 | 22 | 166 | 0 |
| 11 | Գետաթաղ | 1312 | 1036 | 35 | 7 | 0 | 888 | 106 | 27 | 3 | 1 | 13 | 2 | 229 | 0 |
| 12 | Դարբաս | 2743 | 2227 | 670 | 48 | 0 | 867 | 643 | 113 | 9 | 11 | 4 | 108 | 271 | 0 |
| 13 | Թանահատ | 1751 | 1724 | 115 | 0 | 8 | 777 | 824 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Թասիկ | 4051 | 3862 | 383 | 0 | 184 | 2842 | 453 | 60 | 3 | 3 | 38 | 29 | 58 | 0 |
| 15 | Իշխանասար | 3653 | 3589 | 764 | 0 | 20 | 1662 | 1142 | 40 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Լծեն | 1615 | 1375 | 248 | 0 | 0 | 549 | 578 | 23 | 1 | 2 | 7 | 7 | 200 | 0 |
| 17 | Լոր | 3360 | 3264 | 134 | 2 | 10 | 2005 | 1113 | 32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 0 |
| 18 | Հացավան | 796 | 738 | 356 | 0 | 0 | 141 | 242 | 36 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Մուցք | 4638 | 4493 | 848 | 0 | 271 | 2571 | 803 | 67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 69 | 1 |
| 20 | Նժդեհ | 5521 | 5455 | 357 | 21 | 205 | 3206 | 1666 | 43 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Նորավան | 4144 | 4038 | 708 | 0 | 100 | 2361 | 869 | 61 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Շաղատ | 11181 | 10576 | 983 | 0 | 199 | 7255 | 2138 | 107 | 8 | 24 | 38 | 31 | 398 | 0 |
| 23 | Շաքի | 7400 | 7154 | 1370 | 3 | 45 | 2514 | 3222 | 91 | 62 | 17 | 4 | 18 | 53 | 1 |
| 24 | Շենաթաղ | 7404 | 6998 | 143 | 0 | 69 | 3694 | 3092 | 32 | 5 | 7 | 209 | 20 | 134 | 0 |
| 25 | Որոտնավան | 1812 | 1595 | 353 | 25 | 0 | 699 | 518 | 56 | 6 | 18 | 19 | 9 | 109 | 0 |
| 26 | Սալվարդ | 4253 | 4064 | 565 | 0 | 164 | 2777 | 558 | 72 | 90 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Վաղատին | 3985 | 3883 | 828 | 26 | 28 | 1945 | 1056 | 53 | 15 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Տոլորս | 2858 | 2407 | 607 | 0 | 0 | 1378 | 422 | 34 | 4 | 23 | 1 | 185 | 204 | 0 |
| 29 | Տորունիք | 1759 | 1717 | 158 | 9 | 59 | 995 | 496 | 25 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ույծ | 3262 | 2573 | 1151 | 12 | 0 | 641 | 769 | 136 | 24 | 6 | 27 | 29 | 418 | 49 |
| 31 | Գորայք | 19977 | 19086 | 1814 | 0 | 848 | 13401 | 3022 | 45 | 1635 | 39 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| 32 | Սառնակունք | 12051 | 11642 | 1007 | 0 | 365 | 6068 | 4201 | 88 | 30 | 45 | 75.7 | 32.4 | 137 | 0 |
| 33 | Սպանդարյան | 4946 | 4662 | 750 | 0 | 176 | 2530 | 1206 | 67 | 11.4 | 6.5 | 10.8 | 47.8 | 138 | 0 |
| 34 | Ծղուկ | 37000 | 9688 | 1111 | 0 | 433 | 6215 | 1930 | 53 | 28 | 7.6 | 1.3 | 480 | 143 | 13 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **197358** | **157505** | **22699** | **183** | **3844** | **86218** | **44561** | **2961** | **3860.4** | **320.1** | **692.8** | **2271.2** | **4528** | **219** |

**Տեղական ինքնակառավարման մարմինները**

Սիսիան խոշորացված համայնքում 2023թ. մարտի 26-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Սիսիանի բազմաբնակավայր համանքի ղեկավար է ընտրվել Արմեն Հակոբջանյանը և ձևավորվել է 21 անդամից բաղկացած (ՔՊ-13, ՀՀԿ-5, ՔՈ-3) ավագանու կազմ:

Համայնքային ենթակայությամբ գործում է 11 կազմակերպություն:

## 2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Սիսիան համայնքի բյուջեն կազմվել է եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռվածության սկզբունքի վրա: Սիսիան համայնքի 2023 թվականի բյուջեում եկամուտների ընդհանուր գումարը այն հաստատելու դրությամբ կազմում է 1մլրդ 818մլն 900 հազ 500դրամ, որից վարչական բյուջեի եկամուտները կազմում են 1մլրդ 762 մլն 572 հազ 600 դրամ: Սեփական եկամուտները կազմում են 603 մլն 096 հազ. դրամ, պաշտոնական դրամաշնորհներ կազմում են 1 մլրդ 153 մլն 486 հազ 600 դրամ, համայնքի այլ եկամուտներ կազմում են 329մլն 976 հազ 100 դրամ: Հարկերը և տուրքերը 2023 թվակնի բյուջեով նախատեսվել են 279 մլն 109 հազ 900 դրամ:

Աղյուսակ 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամուտների տեսակ** | **2022 փաստացի** | | **2023 հաստատված** | | **2024 կանխատեսում** | |
| **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** | **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** | **հազ.**  **դրամ** | **%**  **ընդ-ից** |
| Ընդամենը, որից | **1590529.9** | **100 %** | **1762572.6** | **100 %** | **1788390.0** | **100 %** |
| Հարկային եկամուտներ և տուրքեր | **217641.7** | **13.68 %** | **279109.9** | **15.8 %** | **300937.5** | **16.8 %** |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | **1167029.9** | **73.3 %** | **1153486.6** | **65.4 %** | **1153486.6** | **64.5 %** |
| Այլ եկամուտներ | **205858.3** | **12.9 %** | **329976.1** | **18.7 %** | **333971.0** | **18.6 %** |

***Համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունները և արդյունաբերական արտադրանքը (հիմնականում քաղաքային բնակավայրերի համար), հիմնական սպառման շուկաներ,***

Սիսիան համայնքում տնտեսության ծավալում գերակշռողն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է, որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև սննդամթերքի և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունները: Համայնքում զարգացած է գյուղատնտեսությունը, որտեղ գերակշռող ծավալը բաժին է ընկնում անասնապահությանը, հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի աճեցմանը:

* Էլեկտրաէներգիա արտադրություն փոքր ՀԷԿ-երի միջոցով
* Քարի արտադրություն և վերամշակում
* Կաթի և կաթնամթերքի արտադրություն
* Հացի և հացաբուլկեղենի արտադրություն
* Զովացուցիչ ըմպելիքների և պահածոների արտադրություն

***Ծառայությունների ոլորտի համայնքի հիմնական ձեռնարկությունները և հիմնական ծառայությունները,***

* Հյուրանոցային, հյուրատնային ծառայություններ
* Փաստաբանական ծառայություններ
* Նոտարական և թարգմանչական ծառայություններ
* Խորհրդատվական ծառայություն
* Զբոսաշրջային, սպասարկման ծառայություններ
* Հաշվապահական ծառայություններ

**Բանկեր և ֆինանսավարկային հաստատություններ**

Համայնքում գործում են «ՎՏԲ», «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ», «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ», «ԱՐԱՐԱՏ», «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բանկերի մասնաճյուղերը և 7 ֆինանասավարկային կազմակերպություններ (ՍԵՖ, ՈՒՎԿ, ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ, ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ, ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ, ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ, ԱՆԻՎ ՈՒՎԿ):

***Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները,   
հիմնական սպառման շուկաներ***

Սիսիանի տարածաշրջանը հանրապետությունում հայտնի է եղել հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի և անասնապահական մթերքների արտադրությամբ, որը գերակշիռ դեր ուներ հանրապետությունում: Բնակչության շուրջ 80% զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, բնակչության կողմից մշակվող հողատարածքների չափերը տարբեր են` սկսած 100քմ փոքրիկ հողակտորներից, մինչև 25-30հա: Հիմնական մշակաբույսերն են ցորեն, գարի, հաճար, կարտոֆիլ, կաղամբ և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Գյուղատնտեսության զարգացման և հողերի արդյունավետ մշակության գործում լուրջ խոչընդոտ է հողերի մասնատվածությունը, հողերի բարելավման և բերքատվության բարձրացման միջոցառումների բացակայությունը, գյուղտեխնիկայի անբավարար քանակը և ծառայությունները, որը ավելի ծախսատար և աշխատատար է դարձնում գյուղատնտեսությունը: Համայնքում անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունները ունեն 14875 գլուխ խոշոր եղջերավոր և 24194 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, 2736 գլուխ խոզ, 23460 թև թռչուն, 14040 փեթակ մեղվաընտանիք: Սառնարանների, սպանդանոցի, անասնաշուկայի բացակայության պատճառով անասնապահական ֆերմերները կրում են կորուստներ և ունենում դժվարություններ ժամանակին և շուկայականին մոտ գներով իրենց գյուղմթերքը իրացնելու գործում:

**Աղյուսակ 6. Սիսիան համայնքի հաշվառված անասնագլխաքանակը, թռչունները և մեղվաընտանիքները ըստ առանձին բնակավայրերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակավայրի  անվանումը** | **տնտես.**  **թիվը** | **խոշոր եղջ.**  **գլուխ** | **ոչխարներգլուխ** | **խոզեր գլուխ** | **այծերգլուխ** | **թռչուն թև** | **ճագարներ գլուխ** | **ձիեր գլուխ** | **Մեղու փեթակ** |
| Անգեղակոթ | 303 | 943 | 3463 | 185 | 56 | 2480 | 326 | 34 | 365 |
| Աշոտավան | 104 | 258 | 412 | 52 | 6 | 846 | 140 | 6 | 189 |
| Ախլաթյան | 112 | 442 | 662 | 41 | 53 | 448 | 31 | 22 | 145 |
| Աղիտու | 79 | 102 | 598 | 11 | 0 | 250 | 3 | 7 | 80 |
| Արևիս | 18 | 135 | 0 | 0 | 0 | 145 | 35 | 10 | 406 |
| Բռնակոթ | 526 | 2136 | 1753 | 115 | 35 | 2363 | 94 | 90 | 761 |
| Բալաք | 30 | 173 | 388 | 18 | 0 | 318 | 0 | 6 | 289 |
| Բնունիս | 37 | 304 | 258 | 15 | 8 | 527 | 28 | 11 | 173 |
| Գետաթաղ | 28 | 190 | 0 | 16 | 0 | 175 | 0 | 12 | 57 |
| Դարբաս/Շամբ | 231 | 472 | 354 | 16 | 2 | 1510 | 75 | 21 | 553 |
| Թասիկ | 45 | 290 | 812 | 17 | 9 | 447 | 32 | 7 | 197 |
| Թանահատ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Լոր | 140 | 185 | 380 | 12 | 25 | 180 | 0 | 15 | 450 |
| Լծեն | 11 | 30 | 65 | 10 | 0 | 158 | 0 | 4 | 136 |
| Հացավան | 42 | 233 | 0 | 13 | 0 | 424 | 0 | 0 | 235 |
| Իշխանասար | 54 | 204 | 728 | 107 | 30 | 603 | 85 | 10 | 136 |
| Մուցք | 49 | 374 | 1130 | 128 | 11 | 605 | 15 | 15 | 312 |
| Նժդեհ | 20 | 362 | 210 | 13 | 30 | 36 | 25 | 28 | 194 |
| Նորավան | 94 | 357 | 744 | 22 | 2 | 706 | 81 | 19 | 207 |
| Շաքի | 242 | 1249 | 2193 | 579 | 8 | 2814 | 149 | 38 | 677 |
| Շաղատ | 268 | 1050 | 961 | 191 | 3 | 502 | 0 | 14 | 1060 |
| Շենաթաղ | 72 | 644 | 493 | 0 | 334 | 270 | 0 | 71 | 431 |
| Որոտան | 70 | 214 | 247 | 13 | 13 | 476 | 42 | 16 | 340 |
| Սալվարդ | 52 | 292 | 1370 | 11 | 0 | 302 | 94 | 24 | 558 |
| Վաղատին | 130 | 163 | 1324 | 37 | 24 | 705 | 0 | 6 | 516 |
| Տոլորս | 108 | 139 | 878 | 23 | 30 | 861 | 37 | 16 | 59 |
| Տորունիք | 22 | 140 | 135 | 0 | 0 | 58 | 50 | 4 | 175 |
| ՈՒյծ | 90 | 267 | 920 | 66 | 0 | 755 | 94 | 3 | 344 |
| Գորայք | 104 | 575 | 416 | 30 | 0 | 260 | 6 | 10 | 120 |
| Սառնակունք | 114 | 772 | 742 | 87 | 0 | 653 | 0 | 13 | 220 |
| Ծղուկ | 80 | 998 | 532 | 124 | 0 | 700 | 30 | 12 | 11 |
| Սպանդարյան | 70 | 451 | 1265 | 23 | 0 | 699 | 11 | 10 | 575 |
| Դաստակերտ | 43 | 103 | 107 | 107 | 4 | 70 | 0 | 14 | 365 |
| Ք.Սիսիան | 152 | 628 | 654 | 654 | 49 | 2114 | 650 | 15 | 3704 |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **3540** | **14875** | **24194** | **2736** | **732** | **23460** | **2133** | **583** | **14040** |

**Աղյուսակ 7. Սիսիան համայնքի գյուղատնտեսական արտադրանքները և ծավալները ըստ բնակավայրերի, 2022թ*.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Համայնքի և բնակավայրի անվանումը** | **Հացահատիկ**  **Հատիկընդեղեն** | | **Բանջարա**  **բոստանային**  **մշակաբույսեր** | | **Կարտոֆիլ** | | **Պտուղ, հատապտուղ** | | **Կերային արմատա**  **պտուղ** | **Բազմամյա և միամյա խոտ** |
| հա | ցենտ | հա | ցենտ | հա | ցենտ | հա | ցենտ | ցենտ | ցենտ |
| 1 | Սիսիան | 381 | 4587 | -- | 917 | -- | 3335 | -- | 346 | 0 | 4350 |
| 2 | Ախլաթյան | 85.4 | 1150 | -- | 110 | -- | 250 | -- | 118 | 0 | 4600 |
| 3 | Աղիտու | 512 | 11571 | -- | 348 | -- | 1060 | -- | 216 | 0 | 2000 |
| 4 | Անգեղակոթ | 394 | 9688 | -- | 451 | -- | 2855 | -- | 228 | 0 | 11800 |
| 5 | Աշոտավան | 61 | 1012 | -- | 1012 | -- | 2410 | -- | 655 | 0 | 4700 |
| 6 | Արևիս | 0.15 | 3 | -- | 11.2 | -- | 80 | -- | 8 | 0 | 2400 |
| 7 | Բալաք | 68.2 | 1614 | -- | 58 | -- | 471 | -- | 110 | 0 | 3700 |
| 8 | Բնունիս | 93 | 1506 | -- | 73 | -- | 60 | -- | 169 | 0 | 6000 |
| 9 | Բռնակոթ | 485 | 7384 | -- | 3205 | -- | 9265 | -- | 671 | 110 | 15835 |
| 10 | Գետաթաղ | 8.6 | 116 | -- | 207 | -- | 230 | -- | 154 | 0 | 2000 |
| 11 | Դաստակերտ | 0.8 | 9 | -- | 85 | -- | 324 | -- | 49 | 0 | 2600 |
| 12 | Դարբաս | 164 | 3892 | -- | 2636 | -- | 2482 | -- | 2564 | 0 | 5390 |
| 13 | Թանահատ | 16.03 | 232 | -- | 21 | -- | 232 | -- | 4.5 | 0 | 500 |
| 14 | Թասիկ | 31.96 | 654 | -- | 974 | -- | 1351 | -- | 181 | 0 | 10000 |
| 15 | Իշխանասար | 400 | 3888 | -- | 61.5 | -- | 307 | -- | 47 | 0 | 3120 |
| 16 | Լծեն | 143 | 5603 | -- | 3 | -- | 20 | -- | 82 | 0 | 360 |
| 17 | Լոր | 1.8 | 27 | -- | 164 | -- | 1044 | -- | 79 | 0 | 4000 |
| 18 | Հացավան | 109 | 1703 | -- | 335 | -- | 700 | -- | 282 | 40 | 2000 |
| 19 | Մուցք | 64 | 1253 | -- | 123 | -- | 655 | -- | 37 | 0 | 5000 |
| 20 | Նժդեհ | 6.28 | 64 | -- | 39 | -- | 147 | -- | 47 | 0 | 9400 |
| 21 | Նորավան | 336 | 6640 | -- | 204 | -- | 754 | -- | 163 | 0 | 5100 |
| 22 | Շաղատ | 132 | 2077 | -- | 719 | -- | 1250 | -- | 127 | 0 | 5800 |
| 23 | Շաքի | 430 | 9024 | -- | 395 | -- | 6155 | -- | 320 | 0 | 8060 |
| 24 | Շենաթաղ | 1 | 10 | -- | 166 | -- | 1350 | -- | 92 | 0 | 8500 |
| 25 | Որոտան | 91 | 1542 | -- | 120 | -- | 335 | -- | 167 | 0 | 1650 |
| 26 | ՈՒյծ | 284 | 353 | -- | 1015 | -- | 1000 | -- | 385 | 0 | 1250 |
| 27 | Սալվարդ | 76.2 | 1129 | -- | 217 | -- | 627 | -- | 50 | 0 | 7600 |
| 28 | Վաղատին | 377 | 4888 | -- | 211 | -- | 745 | -- | 302 | 0 | 1600 |
| 29 | Տոլորս | 172 | 2208 | -- | 321 | -- | 545 | -- | 114 | 0 | 7060 |
| 30 | Տորունիք | 8.14 | 133 | -- | 114 | -- | 517 | -- | 47 | 0 | 950 |
| 31 | Շամբ | 107 | 2515 | -- | 1408 | -- | 600 | -- | 884 | 0 | 3010 |
| 32 | Գորայք | 475 | 488 | -- | 5694 | -- | 1859 | -- | 1 | 0 | 9000 |
| 33 | Ծղուկ | 50.7 | 608 | -- | 149 | -- | 418 | -- | 6 | 0 | 7000 |
| 34 | Սառնակունք | 135 | 1612 | -- | 117 | -- | 640 | -- | 11 | 0 | 9000 |
| 35 | Սպանդարյան | 95 | 1152 | - | 133 | -- | 348 | -- | 25 | 0 | 6000 |
|  | **Ընդամենը** | **579526** | **90335** | **--** | **21816.7** | **--** | **44421** | **--** | **8741.5** | **150** | **181335** |

**Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և   
մշակութային հուշարձաններ**

Սիսիան համայնքը իր 36 բնակավայրերով ամենահարուստն է պատմամշակութային, բնական հուշարձաններով, տեսարժան վայրերով, զբոսաշրջային ոլորտի հետաքրքրություն ներկայացնող բնակլիմայական և տարածական պայմաններով: Համայնքը հարուստ է հանքային տաք և սառը աղբյուրներով, բնական մեծ և փոքր ջրվեժներով, լճակներով, քարակարկառներով, քարացրոններով, միաձույլ ամբողջական կերտվածքով ժայռերով , ալպիական մարգագետիններով: Համայնքը հատկապես աչքի է ընկնում մ.թ.ա. V–II հազարամյակների էնելոիթյան և մեգալիթյան կիկլոպյան ամրոցներով, ժայռապատկերներով (V –IV), Զորաց Քարերի(III-I) աստղադիտարանով և հնագույն քաղաքակրթության կացարան-բնակավայրերով: Սիսիան համայնքը հանդիսանում է Ուրարտական պետության ամենամեծ գտածո արժեքավոր իրերի, դամբարանադաշտերի, գիտական բացահայտումների տարածաշրջանը: Սիսիան համայնքի Դարբաս, Վաղատին, Լծեն, Սիսիան, Գորայք բնակավայրերի տարածքով են անցնում Մեծ մետաքսի ճանապարհի չվնասված, պահպանված քարավանային ուղիները: Սիսիանի 11 բերդերը վկայում են մեր դիրքը և կարևորությունը հայոց պետականության պատմական քառուղիներում հատկապես հին միջնադարյան Սյունյաց իշխանների տեղն ու ազդեցությունը ողջ տարածաշրջանում : Սիսիանում են գտնվում յուրահատուկ ճարտարապետական , պատմական, հավատալիքային և հոգևոր նշանակություն ունեցող այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են Թանահատի վանքը(V-VI), Աղիտուի մահարձան-հաղթակամարը (VII դար), Սիսիանի սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ (սբ. Հովհաննես) եկեղեցին (Սյունի վանք , VII դար) , Որոտնավանքը(X-XI), Պորտաքարը(հեթանոսական շրջան) ,լքված կամ ավերված բերդաքաղաք կամ քաղաքատիպ բնակավայրերը: Սիսիանը ունի պատմության թանգարան իր քարադարանով, կերպարվեստի պատկերասրահ և հատակագծային զուգաչափ հրապարակ իր պատմական կենտրոնով: Սիսիանի բնակավայրերից շատերը ունեն նախապատմական ծագում և անընդմեջ ապրելու տևողություն, որտեղ նկատվում են պատմական գրեթե բոլոր ժամանակաշրջանների վկայությունները: Այնպիսի բնակավայրեր ինչպիսիք են Լորը,Գետաթաղը, Դարբասը, Որոտնավանը, Սալվարդը, Ախլաթյանը, Նժդեհը, Սառնակունքը, Աղիտուն, Վաղատնին, Լծենը կարող են հավակնել դառնալու ինչպես էթնո-պատմական զբոսաշրջության այցելության վայրեր, այնպես էլ առողջարանային հանգստի փոքրիկ կենտրոններ՝ իրենց ազգագրական, ավանդական, խոհանոցային ուրույն առաջարկություններով: Սիսիանը ունի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, բնական ռեսուրսները, էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրության հնարավորությունները, անվտանգային միջավայրը և բնակչության պատրաստակամությունն ու բարյացկամությունը՝ ընդունելու ներգնա բոլոր զբոսաշրջիկների: Իրականացվող զբոսաշրջային և ժամանցային ծրագրերից են ամենամյա հայ-իրանական խոհանոցային, ազնվամորու փառատոնները, տարբեր համերգային ելույթները, մրցույթները: Կազմակերպվող շարքից են տեղի նկարիչ-քանդակագործների ցուցահանդես-վաճառքները, թեմատիկ ցուցադրությունները: Լայն թափ է ստացել հյուրատնային և ծառայություն մատուցող զբոսաշրջային ընկերությունների գործունեություն:

**Սիսիանի տարածաշրջանում առավել հայտնի պատմամշակութային և զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերն են՝**

**ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ**

Զորաց Քարեր հնագույն մեգալիթյան համալիրը գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի մոտակայքում: Այն ունի մի քանի անվանում Զորաց քարեր, Դիք-դիք քարեր: Դեռևս Խորհրդային տարիներին այս հուշարձանի տարածքում արված նախնական պեղումների նյութերի հիման վրա այն թվագրվել էր Ք.ա. 3-1-ին հազարամյակով և եզրակացություն է արվել, որ դա բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանի դամբարանադաշտ է:

**ՈՐՈՏՆԱԲԵՐԴ**

Որոտնաբերդ, հայկական ամրոց [Մեծ Հայքի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%84" \o "Մեծ Հայք) [Սյունիք նահանգի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3" \o "Սյունիք նահանգ) [Ծղուկ գավառում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%AF_(%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)" \o "Ծղուկ (Սյունիքի մարզ)), ներկայում՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի [Որոտնավան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6" \o "Որոտնավան) գյուղի մոտ, Որոտան գետի աջափնյա լեռնաբազուկի վրա։ Գտնվում է [Սիսիան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6" \o "Սիսիան) քաղաքից 20 կմ արևելք։ [Եղիշեն](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%B2%D5%AB%D5%B7%D5%A5) (V դ. պատմիչ) Որոտնաբերդը հիշատակում է պարսկական բռնակալներից 450 թվականին Վարդանանց ազատագրած բերդերի ու ավանների թվում։ [Ստեփանոս Օրբելյանը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6" \o "Ստեփանոս Օրբելյան) (XIIIդ.) Որոտնաբերդը դասել է Սյունիքի նշանավոր բերդերի շարքը, որը 1075-1094 թվականներին պատկանել է Սյունյաց (Կապանի) թագավոր Սենեքերիմ Ա-ին։ 1104 թվականին Որոտնաբերդը գրավել են սելջուկ թուրքերը, 1219 թվականին [Իվանե Զաքարյանը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A5_%D4%B6%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6" \o "Իվանե Զաքարյան) ազատագրելով այն հանձնել է Լիպարիտ Օրբելյանին։ 1386 թվականին [Լենկթեմուրի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%B6%D5%AF%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%B8%D6%82%D6%80" \o "Լենկթեմուր) հորդաները ասպատակելով Սյունիքը, գրավել են նաև Որոտնաբերդը, որտեղ ամրացած [Բուրթել](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A9%D5%A5%D5%AC_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6" \o "Բուրթել Օրբելյան) և [Սմբատ Օրբելյան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%BF_%D5%95%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6" \o "Սմբատ Օրբելյան) իշխաններին գերեվարել են Սամարղանդ (որոշ ժամանակ անց նրանք վերադարձել և կրկին տիրել են հայրենի բերդը)։ 1407 թվականին Սմբատ իշխանից բերդը գրավել է Կարա-Յուսուֆ թեմուրյան բռնակալը։ 1724 թվականին ուրացած Մելիք Բաղրից Որոտնաբերդը ազատագրել է [Դավիթ Բեկը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%A9_%D4%B2%D5%A5%D5%AF" \o "Դավիթ Բեկ)։ Որոտնբերդը տեղադրված Է Լորաձորի գետաբերանի և [Վաղատին](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6" \o "Վաղատին) գյուղի միջև գտնվող հսկայական ժայռազանգվածի վրա։ Գահավեժ, բնական ժայռապարիսպները բերդի երեք կողմերից իջնում են դեպի Որոտանի կիրճը։ Բերդի տարածքը կազմող հարթակը հավասարասրուն եռանկյան տեսք ունի, որի հյուսիսային անկյունում վեր Է բարձրանում մի խոշոր ժայռազանգված,հարավում, մոտ 5Օ մետր բարձրության վրա միջնաբերդն Է, իսկ հարթակի մյուս կողմերը զառիվայր են, բացի արևմտյան հատվածից:

# Պատկեր:Կամուրջ Մելիք Թանգի.jpg ...Թանգու կամուրջ

# Մելիք Թանգու կամուրջ, որը գտնվում է [Սիսիանից](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6) մոտ 20կմ արևելք։ Ընդգրկված է [Որոտանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_(%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6)_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%87_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF_(%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6))։ Կառուցվել է [1855](https://hy.wikipedia.org/wiki/1855) թվականին Սյունիքի [Մելիք Թանգու](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84_%D4%B9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AB&action=edit&redlink=1) կողմից [Որոտան գետի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) վրա Որոտնաբերդի փլատակներից ներքև գտնվող կիրճում։ Բերդը բազմիցս գրավվել և ազատագրվել է 450 թվականի Վարդան Մամիկոնյանի կողմից։ [18-րդ դարում](https://hy.wikipedia.org/wiki/18-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80) ազատագրվել է Մելիք Բաղրուց Դավիթ Բեկի կողմից։

**ՇԱՔԻ ՋՐՎԵԺ**

Շաքի ջրվեժը ջրագրական [բնության հուշարձան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6) է: Գտնվում է Սիսիանում, [Որոտան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) գետի ձախակողմյան՝ Շաքի վտակի վրա: Ջրվեժի տեղանքը իրենից ներկայացնում է խորը կիրճ՝ հարուստ ժայռերով և քարայրներով։ Դրանցում հայտնաբերվել են մարդու գործունեության հետքեր, ինչպես նաև մոխիր, որը թվագրվում է [պալեոլիթի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%A9) ժամանակաշրջանին։ Շաքիի ջրվեժը գտնվում է Որոտանի կիրճում, Սիսիանից 3կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք: Բարձրությունը 18մ է։

**ՊՈՐՏԱՔԱՐ**

«Սիսիանից Գորիս տանող խճուղու աջ կողմում, մի քարոտ հրապարակի մեջտեղում դուրս է ցցված պորտանման քար։ Այդ քարի մակերեսը, ինչպես և նրա շուրջը եղած հրապարակը ողորկված են բազմաթիվ հաճախորդների այցելությունից։ Ժամանակին, անշուշտ նա ավելի բարձր է եղել, իսկ այժմ միայն այդ *ամբողջական ֆալոսի խղճուկ մնացորդն է պահպանվել*, որի վրա անցյալում չբեր կանայք, պորտով պառկելով, շուռումուռ են եկել, այն հաստատ հավատով, որ այդ քարի զորությամբ անպատճառ կհղիանան և զավակ կունենան։ Պորտի վրա պտտվելուց հետո կանայք երկաթե մեխեր էին ցցում քարին՝ իրենց *ցավը* դրան ամուր գամելով։ Հենց այդ երկարատև արարողությունից քարը մաշվել՝ ողորկվել է»։ Ժողովրդի շրջանում հայտնի *պորտաքարը*, որը մինչև այսօր գտնվում է նշված տեղում, գրավոր և բանավոր այլ աղբյուրների համաձայն շարունակել է մնալ հատուկ ծիսակատարության առարկա խորհրդային տարիներից մինչև այսօր։ Շատերը այն նմանեցնում են գլուխը վեր բարձրացրած գորտի, որը հայկական հնագույն հավատալիքներում խորհրդանշել է պտղաբերություն։

 **ԱՂԶՎԱՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ**

Աղզվանի կամուրջը գտնվում է [Սիսիանի տարածաշրջանում](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6), [Որոտանգետի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6) մոտ, Դարբաս գյուղի տակ։ Կառուցվել է [1675](https://hy.wikipedia.org/wiki/1675) թվականին Հայրապետ վարպետի ձեռքով։ Կառուցման մասին կան հայերեն, պարսկերեն արձանագրություններ։

Աղզվանի կամուրջը միակամար գեղեցիկ հորինվածք է։ Կամարը շինված է սրբատաշ, իսկ օժանդակ մասերը կոփածո և բոլորովին անտաշ քարերով։ Կամրջի աջ ափը հենված է քարաժայռերի վրա, իսկ ձախը ցածր է եղել և բարձրացված է եղել արհեստական պատնեշով ու թմբով։

**Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ, ԲՈՒՀ-եր**

Համայնքում գործում են 1 ավագ, 16 հիմնական, 18 միջնակարգ և 1 տարրական դպրոցներ, 5 արտադպրոցական հաստատություններ, 7 նախակրթարաններ, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղ, 1 քոլեջ և 1 մանկավարժահոգեբանական աջակցման կենտրոն:

Դպրոցներում սովորում է 3290 աշակերտ: Բոլոր դպրոցները միասին ունեն 1021 աշխատատեղ: Համայնքային ենթակայության 5 նախադպրոցական հաստատություններում և գյուղական բնակավայրերում գործող նախակրթարաններում ընդգրկված են 977 երեխաներ: Նախակրթարաններն ու նախադպրոցական հաստատություններն ունեն 226 աշխատատեղ: Համայնքի նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկները հիմնականում ապահովված են մասնագիտական կադրերով, որոնց շնորհիվ հաջողվել է պահպանել այդ հիմնարկների աշխատանքային ռիթմը: Սիսիանում գործող նախակրթարաններն ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, կանոնավոր կատարվում է աղբահանություն: Գյուղական բնակավայրերում գործող նախակրթարաններն ունեն մասնակի վերանորգման խնդիրներ, Շաքի բնակավայրի նախակրթարանն ունի վերանորոգման անհրաժեշտություն:

Սիսիան համայնքում Համո Սահյանի անվան քաղաքային մշակույթի տունը հիմնանորոգվել է 2010թ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի աջակցությամբ: Որոշ բանակավայրերում մշակույթի տները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Գրադարանն ունի 121880 անուն գիրք, 1284 ընթերցող: Համայնքի գրադարանի գրապահոցները անմխիթար վիճակում են, համալրման ենթակա գրքերի ,ներքին հարդարման աշխատանքների, լուսամուտների և դռների նորոգման և փոփոխման կարիք կա:

Համայնքային ենթակայությամբ գործում է ֆուտբոլի դպրոց, շախմատի դպրոց: Շախմատի դպրոցում ընդգրկված են 56 սաներ, ովքեր տարբեր մրցաշարերում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել:Դպրոցի շենքը ենթակա է նորոգման: Ֆուտբոլի դպրոցում ընդգրկված են 119 սաներ: 2017 թվականին ՈՒԵՖԱ-ի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցությամբ կառուցվեց ֆուտբոլի դպրոցի հանդերձարանը և արհեստական խոտածածկով մարզադաշտը:

Համայնքն ունի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ գործում են մի շարք խմբակներ (խոհարար-հրուշակագործի, խոհարար-դիզայների, գեղանկարչության, փայտի գեղարվեստական մշակման, գոբելենի, համակարգչային ուսուցման, վարսահարդարների, մատնահարդարների, դիմահարդարների, հելունագործության, ուլունքագործության, դեկորացիաների ձևավորման, ասմունքի) և հաճախում է 220 երեխա, աշխատողների թիվը՝ 32:

Համայնքի երաժշտական դպրոցում գործում են դաշնամուրի, լարային, փողային և ժողգործիքների բաժինները: Դպրոց են հաճախում 156 սան, աշխատակիցների թիվը 32: Համայնքի պարարվեստի դպրոցում սովորում են 58 սան: Դպրոցի շենքը հիմնական նորոգման կարիք ունի, ուսումնական պայմանները բավարար չեն արդյունավետ ուսուցման համար:

Զ. Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը հիմնովին նորոգված և ջեռուցված է, սաների թիվը 118 է, աշխատակիցների ընդհանուր թիվը` 17:

Գյուղական բնակավայրերում արտադպրոցական կրթություն գրեթե չի իրականացվում:

**Դպրոցական ուսումնական հաստատություններ**

Աղյուսակ 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հաստատության անվանում** | **Ըստ նախագծի տեղերի թրվը** | **Փաստացի սաների թրվը** | **Աշխատողների թիվը** |
| **Դպրոցական ուսումնական հաստատություններ** | | | | |
| 1 | «Սիսիանի թիվ 1 հ/դ»ՊՈԱԿ | 800 | 307 | 56 |
| 2 | «Սիսիանի թիվ 2 հ/դ» ՊՈԱԿ | 600 | 500 | 61 |
| 3 | «Սիսիանի թիվ 4 հ/դ» ՊՈԱԿ | 380 | 478 | 60 |
| 4 | «Սիսիանի թիվ 5 հ/դ»ՊՈԱԿ | 500 | 454 | 61 |
| 5 | «Բռնակոթի մ/դ» ՊՈԱԿ | 360 | 189 | 36 |
| 6 | «Անգեղակոթի մ/դ» ՊՈԱԿ | 520 | 177 | 42 |
| 7 | «Շաքիի մ/դ» ՊՈԱԿ | 300 | 117 | 36 |
| 8 | «Շաղատի մ/դ »ՊՈԱԿ | 300 | 150 | 37 |
| 9 | «Ույծի մ/դ»ՊՈԱԿ | 133 | 69 | 31 |
| 10 | «Դարբասի մ/դ» ՊՈԱԿ | 150 | 75 | 34 |
| 11 | «Աշոտավանի մ/դ »ՊՈԱԿ | 120 | 48 | 26 |
| 12 | «Գորայքի մ/դ»ՊՈԱԿ | 240 | 55 | 31 |
| 13 | «Ախլաթյանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 131 | 49 | 26 |
| 14 | «Վաղատինի մ/դ»ՊՈԱԿ | 70 | 51 | 32 |
| 15 | «Նորավանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 145 | 64 | 28 |
| 16 | «Տոլորսի մ/դ»ՊՈԱԿ | 147 | 45 | 23 |
| 17 | «Ծղուկի մ/դ» ՊՈԱԿ | 120 | 27 | 23 |
| 18 | «Սառնակունքի մ/դ» ՊՈԱԿ | 192 | 55 | 33 |
| 19 | «Սպանդարյանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 126 | 29 | 31 |
| 20 | «Շամբի մ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 47 | 29 |
| 21 | «Դաստակերտի մ/դ» ՊՈԱԿ | 180 | 8 | 20 |
| 22 | «Սալվարդի հ/դ »ՊՈԱԿ | 25 | 14 | 20 |
| 23 | «Մուցքի հ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 7 | 14 |
| 24 | «Շենաթաղի հ/դ» ՊՈԱԿ | 110 | 27 | 20 |
| 25 | «Լորի մ/դ» ՊՈԱԿ | 150 | 34 | 29 |
| 26 | «Աղիտուի հ/դ» ՊՈԱԿ | 100 | 41 | 22 |
| 27 | «Որոտանի հ/դ» ՊՈԱԿ | 198 | 26 | 19 |
| 28 | «Հացավանի մ/դ» ՊՈԱԿ | 51 | 30 | 24 |
| 29 | «Տորունիքի հ/դ »ՊՈԱԿ | 88 | 4 | 11 |
| 30 | «Թասիկի հ/դ» ՊՈԱԿ | 60 | 17 | 23 |
| 31 | «Իշխանասարի հ/դ» ՊՈԱԿ | 72 | 62 | 27 |
| 32 | «Բնունիսի հ/դ» ՊՈԱԿ | 31 | 11 | 15 |
| 33 | «Բալաքի տարր.դպրոց» ՊՈԱԿ | 28 | 4 | 10 |
| 34 | «Արևիսի հ/դ »ՊՈԱԿ | 40 | 5 | 11 |
| 35 | «Լծենի հ/դ » ՊՈԱԿ | 25 | 6 | 12 |
| 36 | «Սոֆլու հ/դ» ՊՈԱԿ | 20 | 8 | 18 |
| 37 | «Սիսիանի ավագ դպրոց»ՊՈԱԿ | 800 | 300 | 54 |

**Առողջապահական հաստատություններ**

Համայնքում կա 1 հիվանդանոց, որը նախատեսված է 50 հիվանդի համար, աշխատողների թիվը կազմում է 156 մարդ և զինվորական հոսպիտալ Աղիտու բնակավայրում, որտեղ աշխատողների թիվը կազմում է 123 մարդ: Գյուղական բնակավայրերում գործում են բուժկետեր, որոնց մի մասը ենթակա են շենքային պայմանների բարելավման: Համայնքում գործում է 12 դեղատներ և 7 ատամնաբուժական կենտրոններ, որտեղ աշխատողների թիվը կազմում է 13 մարդ:Նախատեսվում է կառուցել բժշկական ամբուլատորիա Անգեղակոթ բնակավայրում:

**Աղյուսակ 9. Սիսիան համայնքում գործող առողջապահական հաստատությունները և աշխատակիցների թիվը ըստ բնակավայրերի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Համայնք/բնակավայր** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը, մարդ** |
| 1 | Սիսիան | «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ | 1/156 |
| 2 | Ախլաթյան | բուժկետ | 1/1 |
| 3 | Աղիտու | բուժկետ, զինվորական հոսպիտալ | 1/123 |
| 4 | Անգեղակոթ | բուժամբուլատորիա | 1/10 |
| 5 | Աշոտավան | բուժկետ | 1/1 |
| 6 | Արևիս | բուժկետ | 1/1 |
| 7 | Բալաք | բուժկետ | 1/1 |
| 8 | Բնունիս | բուժկետ | 1/1 |
| 9 | Բռնակոթ | «Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման» ՊՈԱԿ | 1/10 |
| 10 | Գետաթաղ | բուժկետ | 1/1 |
| 11 | Դաստակերտ | բուժամբուլատորիա | 1/1 |
| 12 | Դարբաս | «Դարբաս ԱԿ» | 1/6 |
| 13 | Թանահատ | - | - |
| 14 | Թասիկ | բուժամբուլատորիա | 1/1 |
| 15 | Իշխանասար | բուժկետ | 1/1 |
| 16 | Լծեն | - | - |
| 17 | Լոր | բուժկետ | 1/1 |
| 18 | Հացավան | բուժամբուլատորիա | 1/1 |
| 19 | Մուցք | - | - |
| 20 | Նժդեհ | - | - |
| 21 | Նորավան | բուժկետ | 1/1 |
| 22 | Շաղատ | բուժամբուլատորիա | 1/1 |
| 23 | Շաքի | բուժկետ | 1/1 |
| 24 | Շենաթաղ | բուժկետ | 1/1 |
| 25 | Որոտնավան | բուժկետ | 1/1 |
| 26 | Ույծ | բուժկետ | 1/1 |
| 27 | Սալվարդ | բուժկետ | 1/1 |
| 28 | Վաղատին | բուժկետ | 1/1 |
| 29 | Տոլորս | բուժկետ | 1/1 |
| 30 | Տորունիք | բուժկետ | 1/1 |
| 31 | Սառնակունք | բուժկետ | 1/1 |
| 32 | Սպանդարյան | բուժկետ | 1/1 |
| 33 | Ծղուկ | բուժկետ | 1/1 |
| 34 | Գորայք | բուժկետ | 1/3 |

**Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ**

Ըստ ՍԱՏԳ-ի տրամադրված տվյալների 2022 թվականի դրությամբ Սիսիանի համայնքում ընտանեկան նպաստների համակարգում ընդգրկված են 766 ընտանիք, նպաստ ստացողների թիվը՝ 563: Գրանցված հաշմանդամների թիվը՝ 3500 անձ:

**Զբաղվածության մակարդակը (քաղաքային համայնքներում):**

Ըստ Սիսիանի զբաղվածության կենտրոնի կողմից տրամադրված տվյալների 2022 թվականի դրությամբ գրանցված գործազուրկների թիվը կազմում է 490 մարդ, որից կանայք՝ 335, տղամարդիկ՝ 155: Զբաղվածների թիվը կազմում է 3368 մարդ:

## 2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրեր

|  |  |
| --- | --- |
| Հ/Հ | **Իրականացվող ծրագրի անվանումը** |
| 1. | Շաղատի 2.5 կմ ոռոգման համակարգի կապիտալ վերանորոգում |
| 2. | Կենտրոնական փողոցների մայթերի հիմնանորոգում |
| 3. | Բնակավայրերում կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատում |
| 4. | Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում, դռների և լուսամուտների փոխարինում |
| 5. | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |

**2.4. Համայնքի բյուջեի եկամուտների կանխատեսումները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | **Եկամտատեսակ** | **2023** | **2024 նախ.** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **փաստ.** | **կանխ** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
| 1 | ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 125.289.925 | 131.554.421 | 138.132.142 | 145.038.749 | 149.389.911 | 153.871.609 |
| 2 | ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 133.593.084 | 142.815.949 | 152.813.066 | 163.509.980 | 174.955.679 | 187.202.577 |
| 3 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 16.226.880 | 16.780.220 | 17.300.450 | 17.780.192 | 18.250.590 | 18.650.970 |
| 4 | ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 4.000.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 5 | ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1.153.486.600 | 1.708․231․3 | 1.708․231․3 | 1.708․231․3 | 1.708․231․3 | 1.708․231․3 |
| 6 | ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 189.965.480 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 | 195.160.444 |
| 7 | ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **1.625.561.969** | **2․204․242․334** | **2․222․137․402** | **2․240․220․665** | **2․256․487․924** | **2․273․616․900** |

## 2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Սիսիան համայնքի կայուն զարգացման առջև ներկայումս ծառացած խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝ ըստ հետևյալ ուղղությունների.

1. **Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանումը** – ներդրողների համար ոչ գրավիչ միջավայրը, սպառման շուկաների անհասանելիությունը, ներդրումային դաշտի ապահովմանն ուղղված ենթակառուցվածքների ստեղծման և ուղղորդված քաղաքականության բացակայություն:
2. **Համայնքի գույքի կառավարումը** – գյուղ. նշանակության հողերի մասնատվածությունը, գյուղատնտեսական խոշոր միավորումների ստեղծման և որակյալ գյուղմթերքի արտադրության անհնարինությունը:
3. **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը** – առկա նախակրթարանների ծանրաբեռնվածություն, նոր նախակրթարանի կառուցման անհրաժեշտություն, նախկինում կրթական, մշակութային հաստատությունների շինությունների սեփականաշնորհում, գույքի ձեռք բերում, դաստիարակների վերապատրաստում:
4. **Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** – ֆինանսական միջոցների սղությունը:
5. **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը** – ֆինանսական միջոցների սղությունը, աշխատատեղերի բացակայությունը, բնակչության իրազեկվածությունը: Կայուն եկամուտների, մշտական աշխատատեղերի բացակայությունը, խոշոր համայնքահեն ձեռնարկությունների փակվելը, արտաքին խոշոր ներդրումների, արտահանման բացակայությունը: Բնակչության ցածր կրթական ցենզը, նոր մասնագիտությունների յուրացման անկարողությունը: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ցածր գները և բարձր ինքնարժեքը:
6. **Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը** – համայնքում խաղահրապարակների և մարզագույքիՙ մարզիչների պակասը:
7. **Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը** – բնակչության ցածր եկամուտների պատճառով նոր բնակելի շենքերի, առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատման կտրուկ անկում, երբեմն զրոյական մակարդակի: Հին բնակֆոնդի ավելցուկ:
8. **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը** – Համայնքապատկան համապատասխան առանձնացված-մասնագիտացված կառույցի բացակայությունը, ֆինանսական միջոցների սղությունը:
9. **Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը** – Համապատասխան հիմնարկ-ձեռնարկության բացակայություն, ֆինանսական միջոցների սղությունը:
10. **Պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը** – արտագաղթը, ոչ բավարար նյութատեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները, մոբիլիզացիոն ուժերի համակարգվածության բացերը:
11. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը** – բնակչության իրազեկվածությունը, կահավորված, վերազինված ապաստանանների բացակայությունը, պատկան մարմինների կողմից ուսումնավարժական հավաքների և ուսումնական տագնապների կազմակերպման դժվարությունները:
12. **Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը** – մասնատված հողակտորները, ոռոգման ցանցի բացակայությունը, ագրոմելորատիվ, հողավերականգնման համալիր-համակարգված միջոցառումների տեսլականի բացակայությունը: Հատվածական, թիրախային գյուղ. նշանակության միջոցառումները՝ չընդգրկելով պարփակող գյուղատնտեսական աշխատանքները:
13. **Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը** – գետի մաքրման համար ֆինանսական միջոցների սղությունը: Աղտոտված տարածքների ինքնաբուխ աղբավայրերի մաքրման կոնսերվացման աշխատանքների դժվարությունները կանաչապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների կազմակերպման բազամաշերտ խոչընդոտները:
14. **Զբոսաշրջության զարգացման խթանումը** – զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բացակայությունը, սպասարկման ծառայությունների միջև առողջ մրցակցային մթնոլորտի և համագործակության բացակայությունը: Զբոսաշրջային ծառայությունների և հարակից սպասարկող ոլորտների միասնական հայեցակարգի չձևավորումը: Միջազգային չափանիշներին և շուկաների չինտեգրվելը:
15. **Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում** – Համապատասխան քաղաքականության բացակայությունը երիտասարդներին ինտեգրելու, ներգրավելու համայնքի զարգացման, կայացման, մասնակցային կառավարման գործին:
16. **Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը** – բնակարանային պայմանները, սոցիալական վատ վիճակը, գործազրկությունը, կայուն եկամուտների, երեխաների համար համապատասխան կրթական-դաստիարակչական, մարզական, մշակութային հաստատությունների բացակայությունը:
17. **Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը** – արդի բժշկական սարքավորումների պակասը, խոր մասնագիտացված անձնակազմի պակասը,նոր բժշկական կենտրոնի անավարտությունը:
18. **Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանումը –** հաշմանդամների համար ոչ հարմար միջավայր, կարծրատիպեր, տնտեսական , սոցիալական կյանքին ինտեգրման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով խոչընդոտները, չհամակարգված ինտեգրման քաղաքականության բացակայությունը, ընտրովի միջոցառումները**:**
19. **Համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը նպաստելը** – բնակչության ոչ իրազեկվածությունը, հավատալիքային և կարծրատիպային մտածելակերպը:
20. **Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով** – Գործարարների և շահագրգիռ անձանց (իրավաբանական և ֆիզիկական) հետաքրքրությունների բացակայությունը, կարճաժամկետ և աննպատակային գործողությունները:

## 2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Բարենպաստ հողակլիմայական պայմաններ: * Էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող խոշոր ձեռնարկությունների բացակայություն և համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների էկոլոգիապես մաքուր որակ: * Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ալպիական արոտավայրեր՝ գյուղատնտեսության, անասնապահության, վայրի հավաքի, սննդի վերամշակման և արտադրության զարգացման համար: * Կրթական, մշակութային, առողջապահական հաստատությունների և կադրերի առկայություն: * Առկա ինժեներական լաբորատորիաներ: * Անխափան գործող ֆիքսված հեռախոսակապ, բջջային հեռախոսակապ՝ «Վիվասել-ՄՏՍ», «Յուքոմ» և «Բիլայն» շարժական կապի և ինտերնետ ծառայություններ: * 10 հեռուստաալիքների և կաբելային հեռուստատեսության հեռարձակում: * Զբոսաշրջության ոլորտի կայացման շարունակական զարգացման և տարատեսակ ծառայությունների մատուցման նախադրյալներ. տարատեսակ, բազմաբովանդակ, գրավիչ պատմամշակութային հարուստ ժառանգություն, բնության հուշարձաններ,տեսարժան վայրեր, գեղատեսիլ բնություն: * Տարածաշրջանում առկա ամենաշատ ջրային ռեսուրսներ * Բնակչության բարյացկամություն և օտարերկրյա ներդրումների ողջունում: * Անվտանգային համընդհանուր միջավայր: * Տարածքային առավելություններ այլ համայնքների հետ համեմատած: * Սեփական ռեսուրսների բավարարություն: * Տարբեր գոտիականության առկայություն: | * Տարածքային մեծություն , բնակավայրերի հեռավորություն միմյանցից և կլիմայական տարբերություններ, տարածքային կտրտվածություն: * Բնակավայրերի գերակշռող հատվածներում անբարեկարգ, չկահավորված, չխնամված փողոցներ և մայթեր: * Դաշտամիջյան և մոտեցնող ճանապարհների անմխիթար վիճակ: * Վթարային, քայքայվող բնակֆոնդի առկայությունը: * Անբարեկարգ, հիմնանորոգման կարիք ունեցող ոռոգման ցանցերը: * Սակավաթիվ կանաչապատ տարածքներ: * Բնակչության նվազման պատճառով տնտեսական կայուն զարգացման անհնարինությունը: * Սոցիալապես անապահով, միայնակ թոշակառուների, ցածր եկամուտ ունեցողների և սոցիալապես-տնտեսապես ինգեգրման անհնարինությամբ ընտանիքների հարաբերական մեծ թիվը համայնքում: * Գործազրկության բարձր և բնակչության ցածր եկամտային ցուցանիշը: * Տուրիստական կենտրոնի անարդյունավետ գործունեությունը: * Համայնքում տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ենթակառույցների, միասնական տեսլականի, մոտեցումների, համագործակցության բացակայությունը շահագրգիռ տնտեսվարողների շրջանում: * Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը, մաշվածությունը, քայքայումը, վերացումը: * Մաշված գյուղատնտեսական տեխնիկան, ամբողջական գյուղտեխնիկայի համակազմի բացակայությունը, համապարփակ գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման անհնարինությունը աշխատանքային սեզոնին: * Ֆինանսական հոսքերի, ներդրումների, նոր աշխատատեղերի բացման,գործող ձեռնարկությունների նոր արտադրանքի բացակայությունը: * Համայնքների եկամուտների, բյուջեի, միջոցների սահմանափակվածությունը: * Աշխատանքների սեզոնայնությունը: * Գյուղտեխնիկայի, անասնագլխաքանակի, վարելահողերի կրճատումը, արոտների դեգրադացիան, ոչ մրցունակ գյուղարտադրանքը արտաքին և ներքին իրացման շուկաներում, վերամշակման անհասանելիություն: |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * Որակյալ աշխատուժի մեծ պոտենցիալ` տարբեր մասնագիտությունների վերապատրաստման և վերաորակավորման հնարավորությամբ, որոնք կարող են կազմակերպել գյուղատնտեսության, կրթության ու դաստիարակության, մշակութային,արտադրության կազմակերպման,շուկայավարման, սպասարկման ոլորտի ծառայությունների, շինարարական և այլ աշխատանքներ: * Արդիական, ինտենսիվ, խնայողական, էկոլոգիապես մաքուր, անթափոն գյուղատնտեսության զարգացում: * Հիմնականում պահպանված նախադպրոցական, կրթական և մշակութային, արտադրական-արդյունաբերական հիմնարկների, ձեռնարկությունների տիպային շենքեր: * Ջրային ռեսուրսների ջրամբարման, նպատակային, խնայողական օգտագործման լայն հնարավորություներ: * Վերամշակման, շինանյութերի արտադրության, սպասարկման, զբոսաշրջային, ծառայությունների մատուցման ոլորտի, սննդի արտադրության նորաստեղծ ձեռնարկությունների հիմնման մեծ ներուժ: * Նոր ենթակառուցվածքների, բնակավայրերի արտադրական հզոր միավորումների կառուցման հնարավորություն : | * Թաքնված արտագաղթի աճ՝ ընտանիքների կիսման միջոցով: * Որակավորված մասնագետների անվերադարձ արտագաղթ: * Հողերի էրոզացում, արոտավայրերի դեգրադացում, վարելահողերի, ցանքատարածությունների բերքատվության նվազում՝ ագրոմելորատիվ աշխատանքների բացակայությամբ պայմանավորված: * Չռեգեներացվող տնտեսություն, արտաքին և ներքին շուկաներից խիստ կախվածություն: * Արտահանման միտում ունեցող ձեռնարկությունների բացման անհնարինություն: * Ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ և անխնա օգտագործում: * Բնապահպանական նորմերի անտեսում,ոչ նպատակային միջոցառումների կազմակերպում:   Սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերից բնակչության արտագաղթ: |

# 3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

**3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական**

Ըստ մեր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի վերջնարդյունքում ակնկալում ենք ունենալ անվտանգ, տնտեսապես զարգացած, նորոգված ենթակառուցվածքներով, բարեկեցիկ կյանքով ապրող բնակիչներով Սիսիան համայնք: Համայնքային բյուջեի միջոցների, պետական աջակցությամբ մշակված ծրագրերի, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներգրավմամբ ակնկալում ենք առողջ ապրելակերպով, կենցաղային, մշակութային ակտիվ կյանքով, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության բարձր մակարդակով ապահովված համայնք: Համայնքը պետք է ունենա դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, որի մեջ իր առաջնային դերը կունենա գյուղատնտեսությունը: Պետական աջակցությամբ և սեփական միջոցներով պետք է մեղմենք պատերազմի հետևանքները, համայնքում կատարվող ծրագրերի միջոցով պետք է կանգնեցնենք արտագաղթը և վերաբնակեցնենք գյուղերը:

Համայնքի զարգացման ծրագրի ռազմավարական նպատակներն են՝

1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում:

2. Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում

3. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում

4. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում

5. Պատերազմական և արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում

6. Գործարարության խթանում

## 3.2.Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

* **Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը.**
* գործարարների համար վստահելի միջավայր ստեղծելու միջոցով խթանել ձեռնարկատիրությունը
* համայնքի և պետական միջոցներով խթանել գյուղատնտեսական բիզնեսի զարգացմանը
* տեղական արտադրանքի գովազդում
* **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում**
* ապահովել նախադպրոցական տարիքի ընդգրկվածությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում
* դաստիարակների վերապատրաստում
* տաղանդավոր երեխաների բացահայտում և խրախուսում
* արտադպրոցական կրթության որակի բարելավում, մասնագիտական փորձի փոխանակումներ
* **Համայնքում մարզական կյանքի և առողջ ապրելակերպի կազմակերպում**
* երիտասարդության ներգրավումը համայնքապետարանի կողմից կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին
* մարզական ընտանիքների հայտնաբերում
* մարզադպրոցի շենքային պայմանների արդիականացում
* **Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում**
* ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ, միասնական մոտեցմամբ, կազմակերպվածությամբ, աշխատանքի և շուկայի բաժանման միջոցով իրենց առջև դրված մի շարք խնդիրների լուծում
* թիրախավորված աջակցություն սոցիալապես առավել խոցելի ընտանիքներին
* հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի հնարավորության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայութնների ընդլայնում
* **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, աղբի վերամշակումը, տեսակավորումը, կոնսերվացումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը**
* գյուղական բնակավայրերում աղբահանության կանոնակարգում, կոմունալ տեխնիկայի համալրում
* գերեզմանատների ցանկապատում
* համայնքի հուշարձանների կից տարածքների բարեկարգում և կաչապատում
* թաքստոցների վերանորոգում, վերազինում
* **Կազմակերպել համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը ապահովելով**
* գյուղական բնակավայրերում կանգառների կառուցում և ցուցանակների տեղադրում
* հասարակական տրանսպորտի հասանելիության ապահովում
* գյուղական ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում
* **Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների, ինչպես նաև աշխարհազորային ստորաբաժանման կատարելագործման միջոցով աջակցել պետության պաշտպանության իրականացմանը**:
* **Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի կառավարմամբ , արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ և ԱՌՆԱՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով կազմակերպվող վարժանքների,կամավորական փրկարարական միավորումների ստեղծմամբ և ուսուցման կազմակերպմամբ նպաստել աղետների ռիսկերի նվազեցմանը և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը՝ ապահովելով**
* նախկինից մնացած թաքստոցների, ռմբապաստարանների կոսմետիկ հարդարումը, վերանորոգումը, հիմնանորոգումը
* թաքստոցները ենթակառուցվածքներով, տեղեկատվական վահանակներով, կիսամյակային կամ տարեկան սպասարկումով
* քաղաքացիական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում
* արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում
* **Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում**
* արոտավայրերի բարելավումը
* գյուղատնտեսական տեխնիկայի հասանելիությունը համայնքում
* ավանդական գյուղատնտեսությունից անցում արդիականի, խելացի անասնագոմերի կառուցում, տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռբերում
* ճանապարհամերձ գյուղատնտեսական շուկայի կառուցումը
* սառնարանային տնտեսություններ, չորանոցներ, փաթեթավորման-պիտակավորման արտադրամասեր վերամշակման ձեռնարկություններ
* ոռոգման համակարգի արդիականացում
* **Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանության էկալոգիական կրթություն**
* անտառային պուրակների, անտառապաշտպան հատվածական շերտերի տնկում՝ ոռոգման ջրի ապահովմամբ
* պայքար հողերի էրոզիայի դեմ
* գետերի և լճերի մաքրում, պահպանում, էնդեմիկ ձկնատեսակների քանակական և որակական վերականգնում
* աղբահանության հսկողություն և տեսակավորում, աղբավայրերի կոնսերվացում և ռեկուլտիվացիա
* ճանապարհամերձ տարածքների մաքրում և հսկողության սահմանում
* պայքար վնասատուների, կրծողների, գիշատիչների դեմ
* **Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում**
* համայնքի սեփական ապրանքանիշի ձևավորման և հանրահռչակման
* ամենամյա թեմատիկ փառատոնների կազմակերպման
* զբոսշրջային հետաքրքրությունների ստեղծում
* պատմամշակությաին հուշարձանների, զբոսաշրջության սպասարկող ենթակառուցվածքների ցուցակագրման և քարտեզագրման
* տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրման
* պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցում շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցություն
* **Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ**
* երիտասարդների հետ ֆորումների կազմակերպում
* համայնքի կառավարման և որոշումների կայացման հարցում երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն
* երիտասարդական փառատոնների կազմակերպում
* **Բնակիչների իրազեկվածության միջոցով նպաստել համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը:**

**4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների և բարերարների կողմից արված ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի մի մասն ունեն հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ: ՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև համայնքի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ: Նախատեսվող ծրագրերն ու միջոցառումները համապատասխանեցվել են ՀՀ համայնքներում ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) տեղայնացմանն ուղղված ծրագրին:

**Առաջիկա հինգ տարիների համար համայնքում նախատեսվող (շարունակվող) ծրագրերն ու միջոցառումները**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ախլաթյան** |
|  | * Մշակույթի, կենցաղի տների վերանորոգում * Աղբահանության ապահովում * Ոռոգման համակարգի վերականգնում, նոր ջրագծերի մոնտաժում * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Փողոցային լուսավորության ամբողջական ապահովում |
|  | **Աղիտու** |
|  | * 700 գմ կոյուղագծի կառուցում * Խմելու ջրի ջրագծերի կառուցում * Վարչական շենքի, մանկապարտեզի կառուցում/ վերանորոգում |
|  | **Անգեղակոթ** |
|  | * Ոռոգման ջրագծի և 6 կմ ներքին ցանցի կառուցում * Ջրախմոցների, նովակների տեղադրում * Արոտավայրեր տանող և դաշտամիջյան ճանապարհների հիմնանորոգում * Ընդհանուր կոյուղու 7 կմ կառուցում |
|  | **Աշոտավան** |
|  | * Կանգառի կառուցում և աղբամանների տեղադրում |
|  | **Արևիս** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Խմելու ջրագծի կառուցում * Արոտավայրեր տանող կամրջի վերանորոգում |
|  | **Բալաք** |
|  | * Վարչական շենքի կառուցում * Աղբահանության կազմակերպում |
|  | **Բնունիս** |
|  | * Խմելու ջրի ջրագծի կառուցում տեղադրում * Ոռոգման ջրագծի մոնտաժում * Խաղահրապարակի կառուցում |
|  | **Բռնակոթ** |
|  | * Դաշտամիջյան և մոտեցնող ճանապարհների վերանորոգում * Ընդհանուր կոյուղու, ջրահեռացման համակարգի կառուցում * Կանգառների, աղբամանների տեղադրում |
|  | **Գետաթաղ** |
|  | * Ոռոգման համակարգի ընդլայնում * Խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի 8կմ կառուցում * Վարչական շենքի հիմնանորոգում * Գյուղմթերքների շուկայի տեղակայում միջպետական մայրուղում |
|  | **Դաստակերտ** |
|  | * Խմելու ջրագծի խողովակաշարի վերանորոգում * Կանգառների տեղադրում |
|  | **Դարբաս** |
|  | * Դաշտամիջյան, արոտները սնուցող ճանապարհների վերանորոգում * Կամուրջների հիմնանորոգում |
|  | **Թասիկ** |
|  | * Ոռոգման համակարգի ապահովում * Վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում |
|  | **Իշխանասար** |
|  | * Ոռոգման ջրի համակարգերի կառուցում * Մանկապարտեզի, կենցաղի տան կառուցում/ վերանորոգում |
|  | **Լծեն** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում * Խմելու ջրի ապահովում * Գյուղմթերքների շուկայի տեղակայում միջպետական մայրուղում |
|  | **Լոր** |
|  | * Դաշտամիջյան ճանապարհների, կամուրջների վերանորոգում * Սելավատարների մաքրում |
|  | **Հացավան** |
|  | * Ոռոգման ցանցի վերամոնտաժում |
|  | **Մուցք** |
|  | * Ոռոգման համակարգի d=219մմ 1 կմ երկարությամբ դերիվացիոն խողովակաշարի վերանորոգում * Խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում |
|  | **Նորավան** |
|  | * Ոռոգման համակարգի առվի 2 կմ հատվածի խողովակներով վերափոխում * Մանկապարտեզի գազաֆիկացում * Վարչական շենքի վերանորոգում։ |
|  | **Շաղատ** |
|  | * 3 կմ ոռոգման ջրագծի կառուցում * Խմելու ջրագծերի, ներքին ցանցի, ջրահավաք ավազանների հիմնանորոգում * Վարչական շենքի, մշակույթի տան տանիքների վերանորոգում և ներքին հարդարում * Կոյուղու հիմնանորոգում |
|  | **Շաքի** |
|  | * Վարչական շենքի վերանորոգում * Խմելու ջրագծերի ներքին ցանցի կառուցում |
|  | **Շենաթաղ** |
|  | * Մայր առվի 2կմ հատվածի հիմնանորոգում * Ներբնակավայրի փողոցների ջրահեռացման կազմակերպում և լուսավորության ապահովում * Արոտավայրերում ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Որոտնավան** |
|  | * Ոռոգման ջրագծերի, ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ընդլայնում * Աղբահանության կազմակերպում * Կոյուղագծերի վերանորոգում |
|  | **Ույծ** |
|  | * Կամրջից դպրոց և կամրջից գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհի հիմնանորոգում * Կոյուղու և սելավատարների կառուցում * Խաղահրապարակի կառուցում * Արոտավայրերում ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Վաղատին** |
|  | * Վարչական շենքի և մշակույթի տան վերանորոգում * Խմելու ջրագծի վերանորոգում |
|  | **Տոլորս** |
|  | * Կոյուղու վերանորոգում 500 գմ + 500 գմ նոր կոյուղագծի մոնտաժում * Աղբամանների տեղադրում |
|  | **Տորունիք** |
|  | * Խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի հիմնանորոգում * Ջրախմոցների և նովակների տեղադրում հեռավոր արոտներում |
|  | **Սալվարդ** |
|  | * Խմելու ջրի ջրագծի կառուցում |
|  | **Սպանդարյան** |
|  | * Ներբնակավայրային փողոցների հարթեցում * Արոտների բարելավում, ջրախմոցների և նովակների տեղադրում |
|  | **Սիսիան** |
|  | * Ճանապարհների և բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների ասֆալտապատում և բարեկարգում * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, մուտքերի դռների և պատուհանների նորով փոխարինում * Կանգառների տեղադրում * Աղբամանների տեղադրում * Կամուրջի կառուցում և կենտրոնական կամուրջի բարեկարգում * Արևային կայանների տեղադրում * Հուշարձաններին կից տարածքների բարեկարգում և կանաչապատում * Լուսավորության արդիականացում * Բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի փոփոխություն * Սելավատարների վերանորոգում և մաքրում * Գերեզմանատների ցանկապատում և բարեկարգում * Ապաստարանների և թաքստոցների վերանորոգում, արդիականացում, տեխնիկական միջոցների ապահովում * Հասարակական տրանսպորտի վերագործարկում |

Ծրագրի անձնագիր

***1.«ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ներհամայնքային ճանապարհների և բակային հատվածների ասֆալտապատում, պահպանում, վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մատուցվող համայնքային ծառայությունների բարելավում և կայուն զարգացում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 487.221.780 | | | 606․253․398 | | 1․070․000․000 | | | 400․000․000 | 190.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված և կահավորված ճանապարհներ և բակեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 487.221.780 | | 606․253․398 | | | 1․070․000․000 | 400․000․000 | | 190.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 2․753․475․178 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2․753․475․178 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմ, ֆինանսական միջոցների սղություն, տարերային աղետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, երեխաներ, երթևեկության մասնակիցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Սիսիան քաղաքի Իսրայելյան, Ադամյան, Պ. Սևակ փողոցների կապիտալ վերանորոգում և ասֆալտապատում   * 2024 թվական * Սիսիան քաղաքի Նար-Դոս, Նար-Դոս-Գ. Նժդեհ ճանապարահատվածի, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ.Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10, Որոտան 2ա, 1, 3, 5, 7, Որոտան 2, 4, 6, 8, Որոտան 4ա, 4բ, Շիրվանզադե 2ա, Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում և կոյուղագծերի նորով փոխարինում։ * Ճանապարհների սպասարկում և պահպանում * Ույծ բնակավայրի կամրջից դպրոց և կամուրջից գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհի հիմնանորոգում * Սիսիան քաղաքի Գայի 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, Զորավար Անդրանիկ 1, 3, 5, Շահումյան 72, 74, շենքերի բակային փողոցների, Զորավար Անդրանիկ, Հ․ Որոտնեցի, Այգեստան, Գետափնյա, Անդրանիկ Մանուկյան,Արցախի, Լալայան, Մ․ Գորկի փողոցների հիմնանորոգման նախագծի և փորձաքննության պատվիրում * Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2, Սիսական 9,11,13,15,19, Ադոնցի 3, Իսրայելյան 39, Ա․ Մանուկյան 3,2,2ա, Գ․ Նժդեհի 4 , Սիսական 46 ա, 50, 50 ա, Ադամյան 11 շենքերի բակային հատվածների, Շահումյան փողոցի սկզբնամասի հիմնանորոգման նախագծի և փորձաքննության պատվիրում * 2025 թվական * Սիսիան քաղաքի Գայի 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, Զորավար Անդրանիկ 1, 3, 5, Շահումյան 72, 74, շենքերի բակային փողոցների, Զորավար Անդրանիկ, Հ․ Որոտնեցի, Այգեստան, Գետափնյա, Անդրանիկ Մանուկյան,Արցախի, Լալայան, Մ․ Գորկի փողոցների հիմնանորոգում * Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2, Սիսական 9,11,13,15,19, Ադոնցի 3, Իսրայելյան 39, Ա․ Մանուկյան 3,2,2ա, Նժդեհի 4 , Սիսական 46 ա, 50, 50 ա, Ադամյան 11 շենքերի բակային հատվածների, Շահումյան փողոցի սկզբնամասի հիմնանորոգում։ * 2026թվական * Սիսիան քաղաքի Տերյան, Աբովյան, Ն․ Ստեփանյան փողոցների և Շահումյան փողոցի վերջնամասի հիմնանորոգում։ * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքի Բակունց,Երիտասարդական փողոցների, Ֆիզկուլտուրնիկների 2, 4 բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | | | Ցուցանիշ 11.7.1 | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***2. «ԱՆՏԱՌԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Համայնքայինանտառապատտարածքներիավելացում, էկոլոգիականվիճակիբարելավում, հողերիէրոզիայիկանխում, պաշտպանիչանտառաշերտերիապահովում, դեֆլյացիայիկանխում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Էկոլոգիականվիճակիբարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 120.000.0 | | 140.000.0 | | | 60.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Հատվածական անտառաշերտերի առկայություն, մաքուր օդի ապահովում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 120.000.0 | | | 140.000.0 | 60.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Համայնքապատկան հողերի տեղորոշում, հատկացում: Անտառային գոտու նախապատրաստում, տնկարկում, խնամում, մշտադիտարկում, պահպանում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 320.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 320.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Տարերային աղետներ, հրդեհներ, երաշտներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Անտառային գոտիների հողակտորների տեղորոշում և հատկացում   * 2024 թվական   Առաջին 200 հա անջրդի հողերի անտառտնկում և ցանկապատում   * 2025 թվական   Երկրորդ 200 հա անջրդի հողերի անտառտնկում   * 2026 թվական   400 հա անտառային հողերի պահպանություն, խնամք և մշտադիտարկում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 13, 15** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 13.2; 15.4 | | | Ցուցանիշ 13.2.1; 15.1.1; 15.2.1; 15.4.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***3.«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ, ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային ենթակայության տարածքների պահպանում, սպասարկում, խնամում, բարեկարգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Համայնքային կյանքի որակի բարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 62.000.0 | | 0 | | | 100.000.0 | 14.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգված, խնամված, կահավորված բակեր, զբոսայգիներ, մայթեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 62.000.0 | | | 0 | 100.000.0 | | 14.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 176.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 176.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմական գործողություններ, տարերային աղետներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, երեխաներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական * Ն. Ադոնցի, Վուրգ Ոսկանյանի արձանի, Ա. Նավասարդյանի կիսանդրու, Հայրենական Մեծ պատերազմի,1988 թ-ի երկրաշարժի զոհերի, 40 աղբյուրների, զույգ եղբայրների և Արծվի հուշարձանների շրջակա տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, Արցախյան պատերազմում զոհված անհետ կորած զինվորների հուշաքարի տեղադրում և Սյունիքի <<Դարպաս>> հուշարձանի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծի պատվիրում * Սիսիանի Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի վերանորոգման և կանաչապատման աշխատանքների նախագծի պատվիրում * Ույծ և Բնունիս բնակավայրի խաղահրապարակների կառուցում * 2026 թվական   Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի կապիտալ վերանորոգում և կանաչապատում   * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքում երեք խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.7 | | | Ցուցանիշ 11.7.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**4*.«ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ»***

(ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում, անվտանգային միջավայրի բարելավում երթևեկության մասնակիցների և հետիոտների համար | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարձրացնել երեկոյան լուսավորության հասանելիությունը և անխափան աշխատանքը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 24․000․000 | | 0 | | | 40.000.000 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Լուսավորված համայնք, անվտանգ երթևեկություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 24․000․000 | | | 0 | 40.000.000 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝64.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 64.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Կայծակնահարում, պարպում, թույլ ենթակառուցվածքներ, պատերազմական գործողություններ, վնասում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, երթևեկության մասնակիցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024   Ավտոաշտարակի ձեռքբերում   * 2026 թվական   Համայնքի բնակավայրերի չլուսավորված փողոցների լուսավորություն և լուսավորության սյուների փոփոխում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 12, 11, 7** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1; 7.1 | | | Ցուցանիշ 7.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**5*.«ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆՄԱՔՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Սիսիանհամայնքիաղբահանությանորակականևքանակականչափանիշներիբարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարելավելկոմունալծառայություններիմատուցմանորակը, ապահովելմաքուրաղբիցզուրկտարածքներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 62.000.000 | | 2.000.000 | | | 4.000.000 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Աղբի մշտական տարհանում, մաքուր բակեր, փողոցներ, ճանապարհներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 62.000.000 | | | 2.000.000 | 4.000.000 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, ծառայությունների մատուցում, սպասարկող շարժակազմի ընդլայնում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 68.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 68.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Համագործակցող կազմակերպությունների բացակայություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Գորայք, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում   * 2024 թվական * Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Դարբաս, Լծեն, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում և նոր աղբամանների ձեռքբերում * Բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի ձեռքբերում * 2025 թվական   Բալաք, Մուցք բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում   * 2026 թվական   Արևիս, Ախլաթյան, Դաստակերտ, Տորունիք, Նժդեհ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6, 11, 12** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.6; 12.5 | | | Ցուցանիշ 11.6.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**6*.«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ (ԱՂԻՏՈՒ) ԵՎ/ԿԱՄ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային գույքի պահպանում, կրթության և դաստիարակության որակի բարձրացում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Համայնքապատկան նախակրթարանների դաստիարակչական գործընթացի բարելավում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 68.000.000 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգ պայմաններ նախադպրոցական ուսումնադաստիարակչական գործընթացի համար** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 68.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 68.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 68.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմական գործողություններ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Նախադպրոցական տարիքի (Աղիտու) երեխաներ և ծնողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում   * 2026 թվական   Սիսիան քաղաքի ՆՈՒՀ-երի բակային հատվածների բարեկարգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 4.2 | | | Ցուցանիշ 4.2.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**7*.« ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Սելավներից, գետաբերուկներից, գետերի անվերահսկելի հոսքերից պաշտպանություն, կանխարգելում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչության անցանելի ճանապարհներով, կամուրջներով, կառավարելի և վերահսկելի գետահուներով , սելավատարներով** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 15000.0 | | 7.000.0 | | | 0 | 75.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մաքրված գետահուներ, կահավորված սելավատարներ, վերականգնված կամուրջներ, անցանելի ճանապարհներ և անցումներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 15000.0 | | | 7.000.0 | 0 | | 75.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի,բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ըթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 97.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 97.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Հորդառատ անձրևներ, հանկարծահաս հալոցքներ, անկառավարելի սելավներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի գյուղացիական տնտեսություններ, բնակիչներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական   Դարբաս, Արևիս և Լոր բնակավայրերի կամուրջների նորոգում   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի կենտրոնական կամուրջի բազրիքների փոփոխում և վերանորոգում   * 2027 թվական   Իսրայելյան փողոցից հիվանդանոց տանող ճանապարհահատվածում նոր կամրջի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | | Ցուցանիշ 13.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**8*.«ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղ. նշանակության հողերի ոռոգման ապահովում, վերականգնում կամ պահպանում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ոռոգման և ջրարբիացման համակարգով** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 0 | | | 320000.0 | 205․000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված ջրագծեր**  **և վերականգնված ջրամատակարարում** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 0 | 320000.0 | | 205․000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, խողովակաշարերի մոնտաժում, համակարգի վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 525.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 525.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Երկարատև երաշտներ, տարերային աղետներ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիան համայնքի գյուղացիական տնտեսություններ, մենատնտեսներ, գյուղ. մթերք արտադրողներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում   * 2026 թվական * Բնունիս, Ախլաթյան Գետաթաղ, Հացավան, Որոտնավան, Նորավան Մուցք, Թասիկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավու * 2027 թվական   Անգեղակոթ և Իշխանասար բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում  Շենաթաղ բնակավայրի 2 կմ ոռոգման ցանցի վերանորոգում | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 15, 6** | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 15.1; 15.3; 6.4 | | | Ցուցանիշ 15.3.1; 15.6.1; 6.4.2; 6.4.1 | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**9*.«ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Սանիտարահիգենիկ, հակահամաճարակային, բարեկարգ, մաքուր պայմանների ապահովում Սիսիան համայնքի մի շարք բնակավայրերում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել կեղտաջրերի, կոյուղու, ջրահեռացման համակարգերի անխափան, փակ խողովակներով ջրահեռացումը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 18000.0 | | 135000.0 | | | 0 | 95.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մաքուր, սանիտարահիգենիկ, բարեկարգ համայնք, մաքուր շրջակա միջավայր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 18000.0 | | | 135000.0 | 0 | | 95.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, խողովակաշարերի մոնտաժում, հորերի տեղադրում, համակարգի վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 248.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 248.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների անհամատեղելիություն, սողանքային հողեր, չկահավորված և անկառավարելի սելավատարներ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիան համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, տնտեսվարողներ, զբոսաշրջիկներ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Մի շարք գյուղական բնակավայրերում նորոգել, կառուցել կոյուղագծեր, պարզարաններ, դիտահորեր, ջրահեռացման համակարգեր, սելավատարներ   * 2024 թվական   Տոլորս և Որոտնավան բնակավայրերի կոյուղագծերի վերանորոգում   * 2025 թվական * Շաղատ, Ույծ և Բռնակոթ բնակավայրերի հին կոյուղագծերի նորով փոխարինում (միջազգային կազմակերպություն) * 2027 թվական   Անգեղակոթ բնակավայրի կոյուղու կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11, 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.6; 6.2 | | | Ցուցանիշ 6.3.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**10*.«ՍԵԼԱՎԱՏԱՐՆԵՐԻ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքապատկան ճանապարհների, փողոցների, բնակավայրերի հեղեղումներից, անկառավարելի սելավներից պաշտպանություն, ջրհեղեղների կանխարգելում: Ընդերքային և մակերևութային ջրահեռացման ապահովում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչությանը սելավներից, ջրհեղեղումներից, բարձրացնել քաղաքաշինական անվտանգային միջավայրը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 0 | | | 67000.0 | 53.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Պաշտպանված բնակավայրերի փողոցներ, բնակելի թաղամասեր, ճանապարհներ, կամուրջներ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 0 | 67000.0 | | 53.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, սելավատարների կահավորում կամ կառուցում, վաքերի տեղադրում, ճանապարհային ստորգետնյա ջրանցումների վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 120.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 120.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների անհամատեղելիություն, սողանքային հողեր, ավարտված ճանապարհային և այլ շինարարություններ, բնակելի հատվածի առկայություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Սիսիանի համայնքապետարան, բնակչություն, երթևեկության մասնակիցներ, տնտեսվարողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2026թվական * Լոր և Ույծ բնակավայրերի սելավատարների մաքրում և նորով փոխարինում * 2027 թվական   Սիսիան քաղաքի սելավատարների մաքրում, վերանորոգում և նորերի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 6.բ; 6.2 | | | Ցուցանիշ 6.3.1; 6.4.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**11*.«ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ»***

( ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հասարական տրանսպորտից օգտվելու պայմանների բարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Թիրախային բնակավայրերում ունենալ հարմարավետ կանգառներ և տեղեկատու նշաններ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 0 | | | 21.000.0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Հասարակական տրանսպորտից օգտվելու կանոնակարգված ռեժիմ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 0 | 21.000.0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում,ճանապարհային նշանների տեղադրում, կանգառների տեղակայում կամ վերանորոգում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, բնակիչների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 21.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 21.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Խուլիգանական հարձակումներ (վանդալիզմ), ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ կանգառներին կից, ոչ բավարար ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի հասարակական տրանսպորտից օգտվողներ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2026 թվական   Սիսիան քաղաքի և համայնքի մնացած բնակավայրերի կանգառների բարեկարգում և նորով փոխարինում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2; 11.3 | | | Ցուցանիշ 11.2.1; 11.3.2 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**13.*«ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցի բարելավում և նորով փոխարինում, ջրավազանների մաքրում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել խմելու ջրի անխափան մատակարարումը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 152.450.0 | | 561304.465 | | 0 | | | 70.000.000 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Նորոգված և առկա ջրագիծ, 24 ժամյա անխափան ջրամատակարարում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 152.450.0 | | 561304.465 | | | 0 | 70.000.000 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 631.304.465 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 631.304.465 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Պատերազմ, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2023 թվական   Աղիտու և Վաղատին բնակավայրերի նոր խմելու ջրագծի կառուցում   * 2024 թվական * Աղիտու և Վաղատին բնակավայրերում 2023 ից մեկնարկած խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման շարունակություն * Բնունիս, Դաստակերտ, Տորունիք, Սալվարդ, Արևիս բնակավայրերի խմելու ջրագծի նախագծի և փորձաքննության պատվիրում և կառուցում * 2026 թվական   Մուցք բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում և վերանորոգում, ինչպես նաև խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 6** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 | | | Ցուցանիշ 6.1.1; 6.3.2; 6.4.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**14*.« ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ, ԿԵՆՑԱՂԻ ՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային գույքի պահպանում, ազգաբնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, համայնքային ծառայողների աշխատանքային պայմանների բարելավում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարձրացնել համայնքային ծառայությունների որակը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 57.486.610 | | 0 | | | 90.000.000 | 110.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարեկարգված, վերանորոգված կենցաղի տներ, վարչական շենքեր՝ համապատասխան կահավորմամբ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 57.486.610 | | | 0 | 90.000.000 | | 110.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ըթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 257․486․610 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 257․486․610 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, շինարարների անորակ աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքապետարան, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական * Շենաթաղ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում * Սիսիան քաղաքի Սիսական 41 վարչական շենքի պատուհանների փոփոխում * Շաքի բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում * Համակարգիչների ձեռքբերում * Համայնքապետարանի անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերում * 2026 թվական * Գետաթաղ, Ախլաթյան և Վաղատին բնակավայրերի վարչական շենքերի և կենցաղի տների վերանորոգում * 2027 թվական   Ախլաթյան և Շաղատ բնակավայրերի կենցաղի տների, Թասիկ և Նորավան բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, Բալաք բնակավայրի վարչական շենքի կառուցում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.ա | | | Ցուցանիշ 11.ա.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

**15*. «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գերեզմանատների ցանկապատում, բարեկարգում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բարելավել համայնքային ծառայությունների որակը** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 5.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բարելավել բնակիչների պահանջմունքները, ունենալ նվազագույն չափանիշները ապահովող գերեզմանատներ** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 5.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝5.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝5.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Շինարարության ավարտից հետո խնամքի և հսկողության բացակայություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի ներկա և նախկին բնակիչներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Համայնքի բնակավայրերի գերեզմանատների ցանկապատում և բարեկարգում | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***16.«ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՔՍՏՈՑՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Քաղաքացիական պաշտպանության և բնակիչների պաշտպանունակության արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել ազգաբնակչությանը ռմբապաստարաններով և թաքստոցներով** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 30․000․000 | | 290.000.000 | 80.000.000 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Ապաստարանների և թաքստոցների կառուցում, վերազինում և կահավորում** |  | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | 30․000․000 | 290.000.000 | | 80.000.000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0  Կապիտալ ծախսեր՝ 400.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 400.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Բնակչության անհամաձայնություն, այլ ենթակառուցվածքների անհամապատասխանելիություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Քաղաքացիական ազգաբնակչություն, քաղ. պաշտպանության հիմնարկներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական * Սիսիան քաղաքում գտնվող ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում * 2026 թվական * Սիսիան համայնքում նոր ապաստարանի կառուցում * 2027 թվական   Կապի միջոցներով և այլ տեխնիկայով վերազինում | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1 | | | Ցուցանիշ 11.1.1 | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***17.«ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | | Արոտներիապահովումջրախմոցներով, նովակներով, մոտեցնողևսպասարկողճանապարհներով, մակատեղերիցանկապատմամբ, հողերիդեգրադացմանկանխարգելմամբ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելարոտավայրերի, կերայինհանդակներիարդյունավետությունըամառայինարածեցմանժամանակ** | |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | 12․100․000 | | 40.000.000 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Մշտական ջրամատակարարում նովակներում, արոտների էֆեկտիվ կառավարում, անասնագլխաքանակի որակական և քանակական աճ** | |  | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | 0 | | 12100․0 | | | 40.000.000 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, գյուղացիական և անասնապահական տնտեսվարողների, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 52․100.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 52․100.000 դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | |  | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | | Գյուղացիական տնտեսությունների անխնա և թափթփված վերաբերմունք, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, անհետևողականություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | | Գյուղացիական և անասնապահական տնտեսություններ, բնապահպանական կազմակերպություններ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական * Անգեղակոթ բնակավայրի արոտավայրերում ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքների նախագծի և փորձաքննության արժեք * Անգեղակոթ բնակավայրի արոտավայրերում ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքների իրականացում(միջազգային դոնոր կազմակերպություն) * 2025 թվական   Անգեղակոթ, Ույծ, Շենաթաղ բնակավայրերի արոտավայրերում ջրախմոցների, նովակների և սպասարկվող ճանապարհների կառուցում և բարեկարգում | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 12** | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 12.1; 12.2; 12.3 | Ցուցանիշ 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2 | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***18.«ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Սեփականարտադրությանկանաչէլեկտրաէներգիայիապահովում, արտադրություն, էներգախնայողությանմակարդակիբարձրացում, համայնքայինբյուջեիծախսայինմասինվազումէլ. էներգիայիհաշվարկով | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելէլ. Էներգիայի արդյունավետությունը ինքնածախսածածկը** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | | 0 | | 0 | | 40.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Համայնքապատկան կառույցների խնայողության ապահովում, փողոցային լուսավորության ժամային և տարածական ավելացում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | | 0 | | 0 | | | 40.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 40.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝40.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Տարերային աղետներ, կարկուտ, ենթակառուցվածքների անհամապատասխանություն, ֆինանսական միջոցների բացակայություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքապետարան, Սիսիանի բնակչություն, մանկապարտեզի երեխաներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2025 թվական   Սիսիան քաղաքի Սիսական 41 շենքի և մանկապարտեզների արևային կայանների տեղադրում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 7** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 7.2; 7.3; 7.ա | | | Ցուցանիշ 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.բ.1 | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***19.«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ուղևորափոխադրումներիապահովումներհամայնքայինևմիջհամայնքայինհասարակականտրանսպորտիցօգտվողներիհամար | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Ապահովելտեղաշարժվելուհասանելիություններհամայնքայինևմիջհամայնքայինմակարդակում** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 145.000.0 | | | 0 | 0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Բնակչության հասարակական տրանսպորտից անխափան և կանոնավոր օգտվելու հնարավորություն** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 145.000.0 | 0 | | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, հանձնման – ընդունման, գործարկման ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 145.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 145.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Շահագործման թերություններ, ֆինանսավորման ընդատումներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Համայնքի հասարակական տրանսպորտից օգտվող բնակիչներ, դպրոցականներ, ուսանողներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2026 թվական   Սիսիան քաղաքի միջքաղաքային երթուղու համար երկու ժամանակակից միկրոավտոբուսի ձեռբերում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.2 | | Ցուցանիշ 11.2.1 | | | | | | | | | | | |

Ծրագրի անձնագիր

***20.«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԴՌՆԵՐԻ, ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ, ՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ, ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»***

( ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Բազմաբնակարանշենքերիբնակիչներինվազագույնբարեկեցիկպայմաններովապահովում, շենքերիբարեկարգում, խնամվածշքամուտքերիևաստիճանահարթակներիվերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝  **Բարձրացնելբնակիչներիկենսամակարդակըկենցաղայինպայմանների, սանիտարականվիճակիբարելավմամբ** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|  | 0 | | 0 | | 120.000.0 | | | 160.000.0 | 145.000.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  **Ջեռուցման ծախսերի նվազում, էներգախնայող համակարգի ներդրում, մաքուր և խնամված շքամուտքեր** |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար  դրամ / | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
|  | | 0 | | 0 | | | 120.000.0 | 160.000.0 | | 145.000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Գնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, շին.աշխատանքների վերահսկողություն, ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի, համայնքապետարանի և պատկան մարմինների հետ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 425.000.000 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝ 425.000.000 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ազգաբնակչության անփույթ և կոպիտ վերաբերմունք շքամուտքերից օգտվելիս, ֆինանսական անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ, Սիսիանի համայնքապետարան | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023- 2027 թվականներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝   * 2024 թվական * Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում * 2027 թվական   Սիսիան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | |
| **ՄԱԿ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| Թիրախ 11.1 | | Ցուցանիշ 11.1.1 | | | | | | | | | | | |