Հավելված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2024 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբջանյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2024թ-ի մարտի 15-ի թիվ 031-Ա որոշմամբ

ՍԻՍԻԱՆ

2024Թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.Համայնքի 2024թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	6

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը	22

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	25

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	27

# Ներածություն

Սիսիանի համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագիծը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Սիսիանի համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2024թ. Սիսիանի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2024թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Սիսիան համայնքը ապրելու համար բարելավված որակական պայմաններով, գրավիչ ներդրումային դաշտով, զբոսաշրջիկների նախընտրելի տեսարժան վայրերի այցելության, առողջ ապրելակերպի, որակյալ կրթական, սոցիալական ծառայություններով ապահովված, անվտանգային և մոբիլիզացիոն բարձր ցուցանիշներով, էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրությամբ, խնամված և բարեկարգված բնակելի, ենթակառուցվածքներով հագեցած, պահպանվող վայրի բնությամբ,  ինքնաբավ բազմաբնակավայր  համայնք է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 9 | 8 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 26․5 | 28․2 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32274 | 32300 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) |  |  |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 100 26․5 30,2 | 100 28․2 32,5 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 17 24,1 | 27 25 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | 43 18,6 | 44,3 18,6 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ - կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 45.3 | 65 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում % | 79,4 | 79,4 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների բարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | 10.8 | 21 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 34,1 | 42,5 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- % | 40 | 40 |

# 2.Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 680643․3 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 2160․0 |  |  |
| Ընդամենը |  | 682803․3 |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Աղբահանության և աղբամանների ձեռքբերում, սանիտարական մաքրման իրականացում | 225000.0 |  | Սիսիան, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Բռնակոթ, Տոլորս, Հացավան, Շաքի, Իշխանասար, Բնունիս, Շաղատ, Անգեղակոթ, Վաղատին, Գորայք, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք, Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Լծեն, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրեր |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 180326․5 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1131221․5 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 1536548․0 |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 461648․0 |  | Սիսիան, Անգեղակոթ, Շաղատ, Աղիտու, Դարբաս, Շամբ, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Շաքի, Տորունիք, Հացավան, Բռնակոթ, Թասիկ, Բնունիս, Որոտնավան, Վաղատին, Լոր, Տոլորս, Սառնակունք, բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 466213․8 |  | Սիսիանի համայնք |
| 3. | Մասնագիտական կրթություն | 4000.0 |  | Սիսիանի համայնք |
| 4. | Հանրակրթական ուսուցում | 3000.0 |  | Սիսիանի համայնք |
| Ընդամենը |  | 934861․8 |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 93466․0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 93466․0 |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 29050․0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 29050․0 |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 658971․5 |  | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը |  | 658971․5 |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 26743․0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 26743․0 |  |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950.0 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 950.0 |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 3963393․6 |  |

Աղյուսակ 4.1 ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1․ | Համայնքային հողերում անտառտնկում և պահպանում | 120000․0 | Բալաք, Շաղատ Բռնակոթ, Հացավան |
| Ընդամենը |  | 120000․0 |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  |  | Պատասխանատու |  |  | Ժամկետ |  |  | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը - Տեղական ինքնակառավարման համար համապատասխան աշխատավայրերի պայմանների բարելավում |  |  |  |  |  | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 28․2 % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 32.5 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռքբերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Սիսիանի համայնքի աշխատակազմի և 36 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում 5․ Շենաթաղ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում 6․ Սիսիան քաղաքի Սիսական 41 վարչական շենքի պատուհանների փոփոխում 7․ Շաքի բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում 8․ Համակարգիչների ձեռքբերում 9․ Համայնքապետարանի անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-92 - Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 10% - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 90% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 30 - Ավագանու նիստերի թիվը – 15 - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 11 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 63 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 99 - Համակարգիչների թիվը - 201 - ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 680643․3 դրամ, որից համայնքի բյուջե` 680643․3 դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, ՀԾ |  | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում |  |  |  |  | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտներ – 201433․1 |  | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակից-ների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1․Համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի չափագրում, սեփականության վկայականների ձեռքբերում 2.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Օտարվող համայնքային հողեր-39628,8 քմ Գործող վարձակալության պայմանագրեր-8552 հա Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2160․0 հազ․ դր, որից համայնքի բյուջե՝ 2160․0 հազ․ դր |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  |  |  | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում- 27 - Խմելու ջրի մատակարարման վերանորոգված ներքին համակարգեր - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 24.1% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում - Աղբահանության կազմակերպում ևս 10 բնակավայրերում և նոր աղբամանների ձեռքբերում - Բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի ձեռքբերում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը – 18408 Սիսիան քաղաք և 27 բնակավայր - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է - Աղբի տեսակավորում – առկա է - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը -Սիսիան քաղաք և 27 բնակավայր - Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ - 126627քմ - Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Լծեն, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում և նոր աղբամանների ձեռքբերում - Աղբամանների ձեռքբերում -6000.0 /համայնք/ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 92 - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 9 - Աղբամանների թիվը – 302 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 225000.0, որից համայնքի բյուջե՝ 213300.0 հազ․ դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 11700․0 հազ․ դրամ |  | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները |  | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում 30% , կանաչապատ հատվածների խնամք 24.1 |  |  |  |  | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. - Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում - Ն. Ադոնցի, Վուրգ Ոսկանյանի արձանի, Ա. Նավասարդյանի կիսանդրու, Հայրենական Մեծ պատերազմի,1988 թ-ի երկրաշարժի զոհերի, 40 աղբյուրների, զույգ եղբայրների և Արծվի հուշարձանների շրջակա տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, Արցախյան պատերազմում զոհված անհետ կորած զինվորների հուշաքարի տեղադրում և Սյունիքի <<Դարպաս>> հուշարձանի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծի պատվիրում - 200 հա անտառապատ տարածքների ավելացում Բռնակոթ, Հացավան, Բալաք, Շաղատ բնակավայրերում - Սիսիան քաղաքի Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի վերանորոգման և կանաչապատման աշխատանքների նախագծի պատվիրում |  | - Ելքի ցուցանիշներ - Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է - Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը - 4 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 180326․5 հազ. դրամ, որից ՄԱԿ ՍԳՀԿ-ի ֆինանսավորում՝ 120000․0 հազ․ դրամ, համայնքի բյուջե՝ 60326․5 հազ․ դրամ, |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում |  | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% - Խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավում – 10% |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2. Ապահովել խմելու ջրի ջրամատակարարման ընթացիկ սպասարկումը բոլոր բնակավայրերում 3. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում, ընթացիկ սպասարկում 4.Ավտոաշտարակի ձեռքբերում 5․ Տոլորս և Որոտնավան բնակավայրերի կոյուղագծերի վերանորոգում 6․ Սիսիան համայնքի 15 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 7․ Աղիտու և Վաղատին բնակավայրերում 2023 թվականից մեկնարկած խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքների շարունակություն 8․ Բնունիս, Դաստակերտ, Տորունիք, Սալվարդ, Արևիս բնակավայրերի խմելու ջրագծի նախագծի և փորձաքննության պատվիրում և կառուցում |  | Ելքի ցուցանիշներ - Լուսավորված փողոցների քանակը-90% - Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը- 6 - Տրանսպորտային միջոցների թիվը-1 - Ավտոաշտարակի ձեռքբերման նպատակով համայնքապետարանի ներդրում-13200․0(համապատասխանում է ՄԱԿ-ի ԿԶՆ 11 դրույթին) - Ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային փաթեթի և մրցույթի կազմակերպում, ինչպես նաև կապալառուի հետ շին․ աշխատանքների պայմանագրի կնքում - Ադամյան 11, Գայի 2,4,12, Խանջյան 3ա, Հ․ Ազոյան 2/2,2,6, Նար-Դոս 2, Շաղատ բնակավայր բբշ․, Որոտան 2ա,4,6,8, Ֆիզկուլտուրնիկներ 4 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1131221․5 հազ.դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 125346․3 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 1005875․2 |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ |  |  | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 43% - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 18,6% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում |  |  | - Նախադպրոցական կրթության ծառայության |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Սիսիանի համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում - Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում - Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում/ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի ՆՈՒՀ-երի բակային հատվածների բարեկարգում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 781 - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում –20 բնակավայր Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 204 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 461648․0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 461648․0 հազ. դր |  |  |  | Սիսիանի թվով 4 ՆՈՒՀ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում- 2,3% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Երաժշտական կրթության ապահովում «Է.Ասյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Շախմատի ուսուցում «Շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում «Զ.Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց»-ի միջոցով - Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի ֆուտբոլի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի պարարվեսի դպրոցի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան համայնքի <<Աղվան Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության>> կենտրոն ՀՈԱԿ-ի և Սիսիանի պարարվեսի դպրոցի կապիտալ վերանորոգման նախագծի և փորձաքննության պատվիրում - Սիսիան քաղաքի և Անգեղակոթ բնակավայրի տարածքներում ֆուտբոլի խաղահրապարակի կառուցում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 669 - Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 156, որից 8-ը ազգային նվագարաններ - Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –56 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն հաճախող սաների թիվը – 220 - Գեղարվեստի դպրոց հաճախողների թիվը –118 - Ֆուտբոլի դպրոց հաճախողների թիվը – 119 - Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 18,6% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 99, որից - Երաժշտական դպրոց – 32 - Շախմատի դպրոց –11 - Գեղարվեստի դպրոց – 17 - Ֆուտբոլի դպրոց –7 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն - 32 - ՀՈԱԿ-ների թիվը-5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 466213․8 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 347381․3 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 118832․5 հազ․ դր․ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ - Ոչ ֆորմալ կրթության օժանդակում Սիսիան համայնքում - Միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման աջակցություն | Ոչ ֆորմալ կրթության որակի բարելավում – 2,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Դասընթացների և գործնական պարապմունքների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ - Ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրից օգտվող երեխաների թիվ -100 - Միջին մասնագիտական կրթության վերապատրաստում ստացող երեխաների թիվը-150 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվ-7 - Վերապատրաստման դասժամ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7000․0 հազ․ դր․,որից համայնքի բյուջե՝ 7000․0 հազ․ դր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը |  |  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 45.3% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  |  | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են-25%-ով |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի և սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը - Ապահովել «Հ. Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը - Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը - Ապահովել 33 բնակավայրերում երեխաների ժամանցը - Ույծ և Բնունիս բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Մշակութային միջոցառումների թիվը– 150 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 42500 - Մշակութային կյանքի ակտիվացում – 30,7% Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 93466․0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 93466․0 հազ.դրամ |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | «Հ.Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը |  |  | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 79,4% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ - Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը |  |  | Բերքատվության բարձր մակարդակ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1․ Ապահովել համայնքի ոռոգման ցանցի ընթացիկ սպասարկումը 2․ Անգեղակոթ բնակավայրի արոտավայրերում ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքների նախագծի և փորձաքննության արժեք 3․ Անգեղակոթ բնակավայրի արոտավայրերում ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքների իրականացում(միջազգային դոնոր կազմակերպություն) 4․ Թափառող շների ստերջացման և ստերիլիզացման ծառայության ձեռքբերում 5․Դարբաս բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 433 հա - Վթարների թվի նվազեցում - 4% - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը –27 Մուտքի ցուցանիշներ - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 216 կմ - Աշխատակիցների թիվը – 7 - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 3 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 29050․0 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 10490․0 հազ. դր, միջազգային դոնոր կազմակերպություն ՝ 18560․0 հազ․ դր․ |  |  |  | Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպ. և գովազի բաժին Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ 1. Ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում և պահպանում 2․ Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում 3. Սիսիան քաղաքի Նար-Դոս, Նար-Դոս-Գ. Նժդեհ ճանապարահատվածի, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ.Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10, Որոտան 2ա, 1, 3, 5, 7, Որոտան 2, 4, 6, 8, Որոտան 4ա, 4բ, Շիրվանզադե 2ա, Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում 4.Ճանապարհների սպասարկում և պահպանում 5․ Արտաճանապարհային հատվածների պահպանում 6․Ույծ բնակավայրի կամրջից դպրոց և կամուրջից գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհի հիմնանորոգում 7․ Սիսիան քաղաքի Գայի 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, Զորավար Անդրանիկ 1, 3, 5, Շահումյան 72, 74, շենքերի բակային փողոցների, Զորավար Անդրանիկ, Հ․ Որոտնեցի, Այգեստան, Գետափնյա, Անդրանիկ Մանուկյան,Արցախի, Լալայան, Մ․ Գորկի փողոցների հիմնանորոգման նախագծի և փորձաքննության պատվիրում 8․ Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2, Սիսական 9,11,13,15,19, Ադոնցի 3, Իսրայելյան 39, Ա․ Մանուկյան 3,2,2ա, Գ․ Նժդեհի 4 , Սիսական 46 ա, 50, 50 ա, Ադամյան 11 շենքերի բակային հատվածների, Շահումյան փողոցի սկզբնամասի հիմնանորոգման նախագծի և փորձաքննության պատվիրում 9․ Դարբաս, Արևիս և Լոր բնակավայրերի կամուրջների վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ - Ասֆալտապատված փողոցներ – 35000 քմ - Գծանշված փողոցների թիվը – 10 փողոց - Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է - Ճանապարհների սպասարկում և գծանշում - Ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային փաթեթի և մրցույթի կազմակերպում, ինչպես նաև կապալառուի հետ շին․ աշխատանքների պայմանագրի կնքում - Մուտքի ցուցանիշներ - Համայնքային փողոցների թիվը – 25 փողոց - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 658971․5, որից համայնքի բյուջե՝ 407712․5 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 251259․0 հազ․ դր․ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ- 34,1% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը - Ապահովել ԱՀ-ից տեղահանված անօթևան ընտանիքների առաջնահերթ կարիքները |  |  | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  | 1 տարի |  |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Դրամական օգնությունների կազմակերպում - Սոցիալական ծրագրերում համայնքի համաներդրումը դրամաշնորհային ծրագրերին - Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և փախստական ընտանիքնրի գյուղատնտեսական աջակցության ցուցաբերում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը -200 - Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը ՝26743․0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 9100․0, միջազգային դոնոր կազմակերպություն՝ 17643․0 |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտի նպատակ. Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- 10% |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Ապահովել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների հագեցվածությունը |  | Քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |  |  |

| Միջոցառումներ - Տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | Ելքի ցուցանիշներ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 950.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2024թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց | 30 |  | օտարում |  |
| 2 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց | 50,2 |  | օտարում |  |
| 3 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Որոտան փողոց 2/149 | 24 |  | օտարում |  |
| 4 | Այլ բնակելի կառուցապատման | Ռ.Իսրայելյան փողոց | 5293 |  | օտարում |  |
| 5 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Իսրայել Օրու փողոց | 847 |  | օտարում |  |
| 6 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց | 102 |  | օտարում |  |
| 7 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց 11/27 | 24 |  | օտարում |  |
| 8 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսիան համայնքի Թասիկ բնակավայր 10-րդ փողոց թիվ 2 | 1200 |  | օտարում |  |
| 9 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 7/1-8 | 20 |  | օտարում |  |
| 10 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-1 | 20 |  | օտարում |  |
| 11 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-2 | 20 |  | օտարում |  |
| 12 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-9 | 20 |  | օտարում |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-10 | 20 |  | օտարում |  |
| 14 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսական փողոց 76/4 | 1000 |  | օտարում |  |
| 15 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 3/1-3 | 20 |  | օտարում |  |
| 16 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 3/1-12 | 20 |  | օտարում |  |
| 17 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-1 | 20 |  | օտարում |  |
| 18 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-2 | 20 |  | օտարում |  |
| 19 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-4 | 20 |  | օտարում |  |
| 20 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Նար-Դոսի փողոց 2/1-6 | 20 |  | օտարում |  |
| 21 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Նար-Դոսի փողոց 2/1-15 | 20 |  | օտարում |  |
| 22 | Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | Գայի թաղամաս 15/1-14 | 50 |  | օտարում |  |
| 23 | Արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական | Նորավան Կենտրոնական փողոց 6/1 | 30702,9 |  | օտարում |  |
| 24 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց | 65,7 |  | օտարում |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 39628,8 |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 680643․3 | 680643․3 | 0․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  | 2160․0 | 2160․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 682803․3 | 682803․3 | 0․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 225000․0 | 213300․0 | 11700․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  | 180326․5 | 60326․5 | 0 | 120000․0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 1131221․5 | 125346․3 | 1005875․2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 1536548․0 | 398972․8 | 1017575․2 | 120000․0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 461648․0 | 461648․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. |  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 466213․8 | 347381․3 | 118832․5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. |  | Մասնագիտական կրթություն | 4000․0 | 4000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4․ |  | Հանրակրթական ուսուցում | 3000․0 | 3000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 934861․8 | 816029․3 | 118832․5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 93466․0 | 93466․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 93466․0 | 93466․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 29050․0 | 10490․0 | 0․0 | 18560․0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 29050․0 | 10490․0 | 0․0 | 18560․0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 658971․5 | 407712․5 | 251259․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 658971․5 | 407712․5 | 251259․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 26743․0 | 9100.0 | 0.0 | 17643․0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 26743․0 | 9100.0 | 0.0 | 17643․0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950.0 | 950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 950.0 | 950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ընդհանուրը |  |  | 3963393․6 | 2419523․9 | 1387666․7 | 156203․0 | 0.0 | 0.0 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - Շենաթաղ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի Սիսական 41 վարչական շենքի պատուհանների փոփոխում - Շաքի բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում - Համակարգիչների ձեռքբերում - Տպիչ սարքերի ձեռքբերում - Համայնքապետարանի անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերում | 227 83 106 | 173 66 100 - - - 5 6 | -54 -17 -6 - - - | 2024 թվականի ավագանու որոշմամբ 33 համակարգիչ դուրս է գրվել։ Ծրագիրը իրականացվել է։ Ծրագիրը իրականացվել է։ Դոնոր կազմակերպության հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն ծրագրի իրականացման նպատակով։ Ծրագիրը իրականացվել է։ Ծրագիրը իրականացվել է։ |
| Ելքային (քանակական) | - Ծրագրային թարմացումների թիվը - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 4 առկա է 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 90 | 94,54 | +4,54 |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմիցմատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ - Տեղական ինքնակառավարման ծառայությունների արդյունավետ մատուցում - Մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 680643․3 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը | 39628,8 քմ | 33240,9 քմ | -6387,9 քմ |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի գույքի կառավարումից ակնկալվող եկամուտներ | 201433․1 | 162․981․844 | -38․451․256 | 2024 թվականին եղել են երկու հատ չկայացած աճուրդներ։ |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 5,3% |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2160․0 | 822․100 | -1․337․900 |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ. արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը - Աղբամանների ձեռքբերում - Բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի ձեռքբերում; 92 10 50 1; 83 10 57 0; -9 - +7 -1. Ելքային (քանակական); - Աղբատար մեքենաների թիվը – - Աղբամանների թիվը - Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - բնակավայր; 5 352 10 27; 6 359 10 27; +1 +7 - -. Ելքային (որակական); - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - Աղբի տեսակավորում; առկա է առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Սիսիան բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/, անգամ; 6/1. Վերջնական արդյունքի; Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույց Սիսիան համայնքում սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում; առկա է. Ծախսեր, հազ. դրամ; 225000․0. |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր - Ն. Ադոնցի, Վուրգ Ոսկանյանի արձանի, Ա. Նավասարդյանի կիսանդրու, Հայրենական Մեծ պատերազմի,1988 թ-ի երկրաշարժի զոհերի, 40 աղբյուրների, զույգ եղբայրների և Արծվի հուշարձանների շրջակա տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, Արցախյան պատերազմում զոհված անհետ կորած զինվորների հուշաքարի տեղադրում և Սյունիքի <<Դարպաս>> հուշարձանի տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծի պատվիրում - 200 հա անտառապատ տարածքների ավելացում Բռնակոթ, Հացավան, Բալաք, Շաղատ բնակավայրերում | 4 | 2 86,1% | -2 -13,9% | Ծրագիրը 86,1 %-ով իրականացվել է, մնացած բարեկարգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ծրագիրը չի իրականացվել դոնոր կազմակերպության ֆինանսական բացակայության պատճառով։ |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 25 | 24,1 | -0,9 |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Հուշարձանների հարակից տարածքների 1875 քմ բարեկարգում - Անտառապատ տարածքների 200 հա ավելացում |  | 1330 քմ | -545 քմ | Ծրագրի աշխատանքները իրականացման ընթացքի մեջ են։ Ծրագիրը չի իրականացվել։ |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 180326․5 |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը – մարդ - Տրանսպորտային միջոցների քանակը – միավոր - Ավտոաշտարակի ձեռքբերում - Տոլորս և Որոտնավան բնակավայրերի կոյուղագծերի վերանորոգում - Սիսիան համայնքի 15 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում - Աղիտու և Վաղատին բնակավայրերում 2023 թվականից մեկնարկած խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքների շարունակություն | 6 2 - 15 | 3 1 10 | -1 -1 -5 | Թիրախ արժեքի 6 թվի փոխարեն պետք է նշված լիներ 4, որից 1-ը թափուր հաստիք է։ Ավտոաշտարակի ձեռքբերման նպատակով կազմվել և ներկայացվել է սուբվենցիոն հայտ։ Ծրագիրը չի իրականցվել։ Ծրագրում ներառված կառուցապատման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ |
| Ելքային (քանակական) | - Լուսավորվող փողոցների քանակը % | 90% |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % - Ավտոաշտարակի ձեռքբերման արդյունքում կիրականցվի լուսավորության համակարգի և բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում | 5% |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1131221․5 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը - Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում/ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի ՆՈՒՀ-երի բակային հատվածների բարեկարգում | 233 4 | 204 4 | -29 - |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության Սիսիան համայնքի 20 բնակավայրում (Շենաթաղ և Ծղուկ բնակավարերը կընդգրկվեն 2024 թվականից) - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 806 22 3 | 812 20 3 | +6 -2 - |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Աղիտու բնակավայրի ՆՈւՀ հաճախող 15 երեխա կապահովվի հարմարավետ պայմաններով - Մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում |  |  |  | Ծրագիրը չի իրականացվել։ |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 461648․0 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի պարարվեսի դպրոցի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի և Անգեղակոթ բնակավայրի տարածքներում ֆուտբոլի խաղահրապարակի կառուցում | 116 5 | 111 5 | -5 - | Ծրագրերի իրականացման համար ներկայացվել են սուբվենցիոն հայտեր։ Ծրագիրը իրականցվել է, սակայն Անգեղակոթ բնակավայրի փոխարեն ֆուտբոլի խաղահրապարակը կառուցվել է Տոլորս բնակավայրում և Սիսիան քաղաքում։ |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 669 | 667 | -2 |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 18,6 | 18,57 | -0,03 |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % - Արտադպրոցական կրթության որակի բարձրացում | 2.3 % |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 466213․8 |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |  |  |  |  |  |
| Մուտքային | - Ոչ ֆորմալ կրթության օժանդակում Սիսիան համայնքում - Աշխատակիցների թիվը - Միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման աջակցություն - Աշխատակիցների թիվը | 2 5 | 2 5 |  | Ծրագիրը չի իրականցվել։ Ծրագիրը իրականացվել է։ |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվը | 250 | 250 | - | Միջին մասնագիտական կրթության ծառայությունից օգտվել են 250 շահառու։ |
| Ելքային (որակական) | Ոչ ֆորմալ կրթության որակի բարելավում % | 2,8 | - | - |  |
| Վերջնական արդյունք | Միջին մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերում և զարգացում |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 7000․0 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - Ույծ և Բնունիս բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցում | 5 | 5 | - | Ծրագիրի իրականացման շուրջ դոնոր կազմակերպության հետ ձեռք են բերվել նախնական պայմանավորվածություն։ |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը | 150 42500 | 150 48000 | - +5500 |  |
| Ելքային (որակական) | - Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 30,7 | 12,9 | -17,8 |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունք | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % Երեխաների ժամանցի ապահովում | 25 | - | - |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 85466․05 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն. Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը. Արդյունքային ցուցանիշները; 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը - Աշխատակիցների թիվը – - Տեխնիկական միջոցների թիվը - Անգեղակոթ բնակավայրի արոտավայրերում ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքների իրականացում(միջազգային դոնոր կազմակերպություն) - Թափառող շների ստերջացման և ստերիլիզացման ծառայության ձեռքբերում; 216 7 3; 216 8 3; - +1 -; 2024 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 002 Ա որոշմամբ գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի աշխատակիցների հաստիքային միավորների թիվը սահմանվել է 9-ը։ Ծրագիրը իրականացվել է։ Ծրագիրը իրականացվել է։. Ելքային (քանակական); - Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը; 433 27; 433 27; - -. Ելքային (որակական); - Վթարների թվի նվազեցում - %; 4; 4; -. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; - Գյուղատնտեսական աշխատանքների և արտադրության խթանում - Ստերիլիզացված շների թվի աճ- 100 միավոր; 100; 100; -; Ծրագիրը իրականացվել է։. Ծախսեր, հազ. դրամ; 40394․3. |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ. Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց - Սիսիան քաղաքի Նար-Դոս, Նար-Դոս-Գ. Նժդեհ ճանապարահատվածի, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ.Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10, Որոտան 2ա, 1, 3, 5, 7, Որոտան 2, 4, 6, 8, Որոտան 4ա, 4բ, Շիրվանզադե 2ա, Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում - Ույծ բնակավայրի կամրջից դպրոց և կամուրջից գյուղի կենտրոն տանող ճանապարհի հիմնանորոգում - Դարբաս, Արևիս և Լոր բնակավայրերի կամուրջների վերանորոգում; 25; Ծրագրի իրականացման աշխատանքները ընթացքի մեջ է։ Ծրագրի իրականացման նպատակով սուբվենցիոն հայտ է ներկայացվել։ Ծրագիրը չի իրականացվել։. Ելքային (քանակական); - Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան - Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց; 25 10. Ելքային (որակական); Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն; առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; - Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % - Նպաստել անվտանգ երթևեկությանը և ապահովել հարմարավետ պայմաններ; 5. Ծախսեր, հազ. դրամ; 632071․49. |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Դրամական օգնությունների կազմակերպում |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը | 200 | 57 | -143 | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում պլանավորված դրամական նպաստների մի մասը չի տրամադրվել։ |
| Ելքային (որակական) | - Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Սիսիան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական խնդիրների մեղմում և օժանդակում |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 7000.0 | 2․070․000 | -4․930․000 |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | Արդյունքային ցուցանիշները |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Համայնքապետարանի աշխատակից - Ապահովել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների հագեցվածությունը | 2 | 2 | 0 |  |
| Ելքային (քանակական) | Քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 25 | - | -25 |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման արդյունքում քաղաքացիական պաշտպանության ավելի արդյունավետ կազմակերպում |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 950.0 |  |  |  |