Հավելված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2025 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է համայնքի ղեկավար Հովսեփ Առաքելյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2024թ-ի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 123-Ա     որոշմամբ

ՍԻՍԻԱՆ

2024Թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ     ոլորտների)	6

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը	22

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	24

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	26

# Ներածություն

Սիսիանի համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագիծը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Սիսիանի համայնքի 2025 թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2025 թ. Սիսիանի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2025 թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Սիսիան համայնքը ապրելու համար բարելավված որակական պայմաններով, գրավիչ ներդրումային դաշտով, զբոսաշրջիկների նախընտրելի տեսարժան վայրերի այցելության, առողջ ապրելակերպի, որակյալ կրթական, սոցիալական ծառայություններով ապահովված, անվտանգային և մոբիլիզացիոն բարձր ցուցանիշներով, էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրությամբ, խնամված և բարեկարգված բնակելի, ենթակառուցվածքներով հագեցած, պահպանվող վայրի բնությամբ,  ինքնաբավ բազմաբնակավայր  համայնք է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 7 | 6․6 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 23.7 | 28․2 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32274 | 32300 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) |  |  |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 100 23.7 33 | 100 28․2 33 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 27 24,1 | 29 25 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | 36,6 13․7 | 37,2 13․7 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ - կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 45.3 | 65 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | - Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում % - Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում % | 79,4 12 | 79,4 26 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների բարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | 10.8 | 37,7 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 34,1 | 42,5 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը | Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման որակական աճ- % |  |  |

# 2.Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 60․600․000 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 6․860․000 |  |  |
| Ընդամենը |  | 67․460․000 |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Աղբահանության և աղբամանների ձեռքբերում, սանիտարական մաքրման իրականացում | 224․980․530 |  | Սիսիան, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Բռնակոթ, Տոլորս, Հացավան, Շաքի, Իշխանասար, Բնունիս, Շաղատ, Անգեղակոթ, Վաղատին, Գորայք, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք, Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Լծեն, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ, Մուցք, Բալաք, Ախլաթյան բնակավայրեր |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 8.000.000 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 902․226․870 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 1․135․207․400 |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 503․975․782 |  | Սիսիան, Անգեղակոթ, Շաղատ, Աղիտու, Դարբաս, Շամբ, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Շաքի, Տորունիք, Հացավան, Բռնակոթ, Թասիկ, Բնունիս, Որոտնավան, Վաղատին, Լոր, Տոլորս, Սառնակունք, Շենաթաղ, Ծղուկ բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 647․134․527 |  | Սիսիանի համայնք |
| 3. | Մասնագիտական կրթություն | 4․000․000 |  | Սիսիանի համայնք |
| Ընդամենը |  | 1․155․110․309 |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 94․946․350 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 94․946․350 |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 4․000․000 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 4․000․000 |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 1.957.531.062 |  | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը |  | 1.957.531.062 |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 16․032․480 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 16․032․480 |  |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950.000 |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  | 950.000 |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 4․431․237․601 |  |

Աղյուսակ 4.1 ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1․ | Համայնքային հողերում անտառտնկում և պահպանում | 140000․0 | Բալաք, Շաղատ Բռնակոթ, Հացավան |
| 2․ | Համայնքում գործազուրկ կամ աշխատանք փնտրող (այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող) անձանց զբաղվածության խթանմանն ուղված ծառայությունների կազմակերպում (60 շահառուի համար) | 16․572․000 | Սիսիան համայնք |
| 3․ | Երիտասարդների (այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող) համար ցերեկային կենտրոնի հիմնում (60 շահառուի համար) | 12․396․000 | Սիսիան համայնք |
| Ընդամենը |  | 168․968․000 |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  | Պատասխանատու |  |  | Ժամկետ |  |  | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը - Տեղական ինքնակառավարման համար համապատասխան աշխատավայրերի պայմանների բարելավում |  |  |  |  |  | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 23,7 % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 33% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռքբերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Սիսիան համայնքի աշխատակազմի և 36 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում 5. Բնակավայրերի վարչական շենքերի և ՆՈւՀ-երի շենքերի արևային կայանների տեղադրում (միջազգային դոնոր կազմակերպություն) 6․ Շաքի բնակավայրի վարչական ծենքի վերանորոգում (Ավստրիական զարգացման հիմնադրամ) |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-40 - Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 10% - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 90% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 130 - Ավագանու նիստերի թիվը – 15 - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 11 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 66 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում -100 - Համակարգիչների թիվը - 201 - ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 60.600.000 hh դրամ, որից ` համայնքի բյուջե` 6.600.000 hh դրամ, դոնոր կազմակերպություն՝ 54․000․000 հհ դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, ՀԾ | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում |  |  |  |  | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտներ – 198․549․075 |  | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակից-ների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1․Համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի չափագրում, սեփականության վկայականների ձեռքբերում 2.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Օտարվող համայնքային հողեր- 15745,6 քմ Գործող վարձակալության պայմանագրեր-8552 հա Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6․860․000 հհ դրամ որից համայնքի բյուջե՝ 6․860․0 00 հհ դրամ |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  |  |  | - Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում- 27 - Խմելու ջրի մատակարարման վերանորոգված ներքին համակարգեր - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ- 24.1% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում - Բազմաֆունկցիոնալ «Բոբկատի»-ի ձեռքբերում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը – 18408 Սիսիան քաղաք և 26 բնակավայր - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է - Աղբի տեսակավորում – առկա է - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը -Սիսիան քաղաք և 26 բնակավայր - Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ - 126627քմ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 83 (որից՝ սան․ մաքրում-62 անձ, աղբահանում- 21 անձ ) - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 10 (որից՝ աղբատար - 6, սանիտարական մաքրում - 4) - Աղբամանների թիվը – 320 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 224․980․530 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 205․898․730 հհ դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 19․081․800 |  | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները |  | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում Կանաչապատ հատվածների խնամք -24.1 |  |  |  |  | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. - Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում - Սիսիանի Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի վերանորոգման և կանաչապատման աշխատանքների համար գեոդեզիական հետազոտության և նախագծի պատվիրում |  | - Ելքի ցուցանիշներ - Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է - Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը - 2 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 8․000․000 հհ դրամ, որից ՝ համայնքի բյուջե՝ 8․000․000 հհ դրամ, |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում |  | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության բարելավում - Խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավում – 28,5 |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2․ Սիսական և Իսրայելյան փողոցների լուսավորության համակարգի բարելավում (Ավստրիական զարգացման հիմնադրամ և համայնք) 2. Ապահովել խմելու ջրի ջրամատակարարման ընթացիկ սպասարկումը բոլոր բնակավայրերում 3. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում, ընթացիկ սպասարկում 4.Ավտոաշտարակի ձեռքբերում 5. Բնունիս, Դաստակերտ, Տորունիք, Սալվարդ, Լծեն, բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում (միջազգային կազմակերպություն) 6. Արևիս բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում (միջազգային կազմակերպություն) 7. Մուցք բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում և վերանորոգում, ինչպես նաև խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում (միջազգային կազմակերպություն) 8. Շաղատ, Ույծ և Բռնակոթ բնակավայրերի հին կոյուղագծերի նորով փոխարինում (միջազգային կազմակերպություն) |  | Ելքի ցուցանիշներ - Լուսավորված փողոցների քանակը-90% - Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը- 3 - Տրանսպորտային միջոցների թիվը-1 - Լուսավորության համակարգի բարելավում – 1400 մ - Ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային փաթեթի և մրցույթի կազմակերպում, ինչպես նաև կապալառուի հետ շին․ աշխատանքների պայմանագրի կնքում - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 902․226․870 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 19․079․820 հհ դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 13․946․580 հհ դրամ, դոնոր կազմակերպություն՝ 869․200․470 հհ դրամ |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ |  |  | - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 36,6% - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 13,7% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում |  |  | - Նախադպրոցական կրթության ծառայության |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. - Սիսիանի համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում - Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 812 - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում –20 բնակավայր Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 204 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 503․975․782 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 503․975․782 հհ դրամ |  |  |  | Սիսիանի թվով 4 ՆՈՒՀ |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | - Արտադպրոցական կրթության ծառայություն |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Երաժշտական կրթության ապահովում «Է.Ասյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Շախմատի ուսուցում «Շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, - Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում «Զ.Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց»-ի միջոցով - Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի ֆուտբոլի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի (հասցե՝ ք․ Սիսիան, Չարենցի 5)կապիտալ վերանորոգում - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի (հասցե՝ ք․ Սիսիան, Ֆիզկուլտուրնիկների 2/1-1)կապիտալ վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 667 - Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 170, որից 8-ը ազգային նվագարաններ - Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –52 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն հաճախող սաների թիվը – 201 - Գեղարվեստի դպրոց հաճախողների թիվը –124 - Ֆուտբոլի դպրոց հաճախողների թիվը – 120 - Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 18,6% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 111, որից - Երաժշտական դպրոց – 34 - Շախմատի դպրոց –11 - Գեղարվեստի դպրոց – 19 - Ֆուտբոլի դպրոց –12 - Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն - 35 - ՀՈԱԿ-ների թիվը-5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 647․134․527 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 490․973․993 հհ դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 156․160․535 հհ դրամ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ - Միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման աջակցություն | - Միջին մասնագիտական կրթության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Դասընթացների և գործնական պարապմունքների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ - Միջին մասնագիտական կրթության վերապատրաստում ստացող երեխաների թիվը-120 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվ - 4 - Վերապատրաստման դասժամ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4000․000 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 4000․000 հհ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը - Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը |  |  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 45.3% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  |  | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են-13,3%-ով |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի և սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը - Ապահովել «Հ. Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը - Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Մշակութային միջոցառումների թիվը– 170 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 46500 - Մշակութային կյանքի ակտիվացում – 8,6% Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 5 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 94․946․350 հհ դրամ, համայնքի բյուջե՝ 94․946․350 հհ դրամ |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  | «Հ.Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Համայնքի ղեկավարի 1-ին տեղակալ Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը |  |  | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում- 79,4% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ - Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը |  |  | Բերքատվության բարձր մակարդակ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1․ Ապահովել համայնքի ոռոգման ցանցի ընթացիկ սպասարկումը 2․ Սպանդարյանի ջրանցքի վերանորոգում (միջազգային դոնոր կազմակերպությունների համաֆինանսավորմամբ) |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 433 հա - Վթարների թվի նվազեցում - 4% - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը –27 - Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվ - 4 Մուտքի ցուցանիշներ - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 216 կմ - Աշխատակիցների թիվը – 7 - Տեխնիկական միջոցների թիվը – 3 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4․000․000 հհ դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 4․000․000 հհ դրամ |  |  |  | Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպ. և գովազի բաժին Սիսիանի համայնքապետարան |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ 1. Ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում և պահպանում 2․ Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում 3. Սիսիանի համայնքի Նար-Դոս փողոցի, Նար-Դոս-Գ․Նժդեհ ճանապարհահատվածի, Խանջյան 1ա , 3ա, Հ. Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10 , Որոտան 2ա, Շիրվանզադե 2ա, Որոտան 1,3,5,7, Որոտան 2,4,6,8 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների շարունակություն 4. Սիսիան քաղաքի Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում և կոյուղագծերի նորով փոխարինում 5.Ճանապարհների սպասարկում և պահպանում 6․ Արտաճանապարհային հատվածների պահպանում 7․ Սիսիան քաղաքի Գայի 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, Զորավար Անդրանիկ 1, 3, 5, Շահումյան 72, 74, շենքերի բակային փողոցների, Զորավար Անդրանիկ, Հ․ Որոտնեցի փողոցների վերջնամասի կապիտալ վերանորոգում 8․Սիսիան քաղաքի Այգեստան, Գետափնյա, Անդրանիկ Մանուկյան,Արցախի, Լալայան, Մ․ Գորկի փողոցների հիմնանորոգում 9․ Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2, Սիսական 9,11,13,15,19, Ադոնցի 3, Իսրայելյան 39, Ա․ Մանուկյան 3,2,2ա, Գ․ Նժդեհի 4 , Սիսական 46 ա, 50, 50 ա, Ադամյան 11 շենքերի բակային հատվածների, Շահումյան փողոցի սկզբնամասի հիմնանորոգում 10․ Սիսիան համայնքի Ույծ բնակավայր տանող ճանապարհահատվածի վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ - Ասֆալտապատված փողոցներ – 35000 քմ - Գծանշված փողոցների թիվը – 10 փողոց - Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է - Ճանապարհների սպասարկում և գծանշում - Մուտքի ցուցանիշներ - Համայնքային փողոցների թիվը – 25 փողոց - Ծրագրի իրականացման արդյունքում գծանշված փողոցների թիվ – 11 - Երթևեկության նշանների թիվը - 120 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1․957․531․062 հհ դրամ , որից համայնքի բյուջե՝ 1․102․783․705 հհ դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 854․747․357 հհ դրամ |  |  |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ- 34,1% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը - Ապահովել ԱՀ-ից տեղահանված անօթևան ընտանիքների առաջնահերթ կարիքների գնահատումը և աջակցությունը միջազգային կազմակերպություններին |  |  | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  | 1 տարի |  |  |  | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ - Աջակցությունների կազմակերպում - Սոցիալական ծրագրերում համայնքի համաներդրումը դրամաշնորհային ծրագրերին - Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և փախստական ընտանիքնրի գյուղատնտեսական աջակցության ցուցաբերում - Համայնքի բնակավայրերում միայնակ և անժառանգ տարեցների, հոգեկան առողջության խնդիրներով անձանց տնային խնամքի կազմակերպում (40 շահառուի համար) |  |  | Ելքի ցուցանիշներ Սոցիալապես անապահով և կարիքավոր ընտանիքների թիվ - 588 - Մուտքի ցուցանիշներ - Աջակցություն ստացող սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող շահառուների թիվը -240 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը ՝ 16․032․480 հհ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 16․032․480 հհ դրամ |  |  |  | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |  |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտի նպատակ. Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը | Քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության որակական աճ |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. - Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը |  | Քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |  |  |

| Միջոցառումներ - Աղետների և ռիսկերի կառավարման շտաբային վարժանքների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 950․000 հհ դրամ, համայնքի բյուջե՝ 950․000 հհ դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2025թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Օտարվող գույքի հասցեն | Օտարվող գույքի մակերեսը,քմ | Օտարման նպատակը | Օտարման ժամկետները | Գույքի օտարման մեկնարկային գինը ՀՀ դրամով՝ ըստ գոտիների | Հողամասի գործառնական նշանակությունը և կատեգորիան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Սիսական փողոց 46/32 | 30 | կիսանկուղ | 2-րդ կիսամյակ | 56340 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 2 | Սիսական փողոց 50/9 | 50,2 | մառան կառուցելու | 2-րդ կիսամյակ | 94276 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 3 | Տորունիք թիվ 1 | 6609,8 | պահեստարան | 2-րդ կիսամյակ | 610746 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| 4 | Ռ․ Իսրայելյան 71/1 | 5293,8 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 6463730 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 5 | Գայի փողոց 4/33 | 102 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 124542 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 6 | Գայի փողոց 2/2 | 191,3 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 233580 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 7 |  | 221,9 |  |  |  |  |
|  | Գայի փողոց 4/36 |  | սպասարկման սրահի ընդլայնում | 2-րդ կիսամյակ | 270940 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 8 | Ռ․ Իսրայելյան 71/2 | 1041,7 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 1271920 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 9 | Ռ․ Իսրայելյան 71/3 | 1074,4 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 1311850 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 10 | Ռ․ Իսրայելյան 71/4 | 928,6 | հասարակական սպասարկման կետ | 2-րդ կիսամյակ | 1133821 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 11 | Գայի փողոց 4/35 | 65,7 | մառան կառուցելու | 2-րդ կիսամյակ | 80220 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 12 | Սիսական փողոց 39/7 | 60,6 | տաղավարներ տեղադրելու | 2-րդ կիսամյակ | 113810 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման |
| 13 | Խանջյան 1/5 | 15,6 | ավտոտնակի ընդլայնում | 2-րդ կիսամյակ | 29300 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
| 14 | Շաղատ 1-ին փողոց 4/1 | 60 | մառան կառուցելու | 2-րդ կիսամյակ | 8520 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 15745,6 |  |  | 11․803․595 |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 60․600․000 | 6․600․000 | 0․0 | 54․000․000 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  | 6․860․000 | 6․860․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 67․460․000 | 13․460․000 | 0․0 | 54․000․000 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 224․980․530 | 205․898․730 | 19․081․800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  | 8․000․000 | 8․000․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 902․226․870 | 19․079․820 | 13․946․580 | 869․200․470 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը |  | 1․135․207․400 | 232․978․550 | 33․028․380 | 869․200․470 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 503․975․782 | 503․975․782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. |  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 647․134․527 | 490․973․993 | 156․160․535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. |  | Մասնագիտական կրթություն | 4․000․000 | 4․000․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4․ |  | Հանրակրթական ուսուցում | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 1․155․110․309 | 998․949․775 | 156․160․535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 94․946․350 | 94․946․350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 94․946․350 | 94․946․350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 4․000․000 | 4․000․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 4․000․000 | 4․000․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ճանապարհների վերանորոգում, պահպանում և շահագործում | 1․957․531․062 | 1․102․783․705 | 854․747․357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 1․957․531․062 | 1․102․783․705 | 854․747․357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 16․032․480 | 16․032․480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 16․032․480 | 16․032․480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950․000 | 950․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ընդամենը | 950․000 | 950․000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ընդհանուրը |  |  | 4․431․237․601 | 2․464․100․860 | 1․043․936․272 | 923․200․470 | 0.0 | 0.0 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - Բնակավայրերի վարչական շենքերի և ՆՈւՀ-երի շենքերի արևային կայանների տեղադրում (միջազգային դոնոր կազմակերպություն) - Շաքի բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում (Ավստրիական զարգացման գործակալություն) - Համակարգիչների ձեռքբերում - Համայնքապետարանի անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերում | 243 84 109 42 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծրագրային թարմացումների թիվը - Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 4 առկա է 0 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ - Տեղական ինքնակառավարման ծառայությունների արդյունավետ մատուցում - Մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում | լավ |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 60․600․000 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը | 15745,6 քմ |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի գույքի կառավարումից ակնկալվող եկամուտներ | 198.549.075 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա է |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | առկա չէ |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 6․860․000 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ. արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը - Բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի ձեռքբերում; 94 11 1. Ելքային (քանակական); - Աղբատար մեքենաների թիվը – - Աղբամանների թիվը - Աղբահանության ծառայության կազմակերպում Մուցք, Բալաք, Ախլաթյան բնակավայրերում - Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը; 6 320 3 30. Ելքային (որակական); - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - Աղբի տեսակավորում; առկա է առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Սիսիան բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/, անգամ; 5/1. Վերջնական արդյունքի; Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույց Սիսիան համայնքում սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում; առկա է. Ծախսեր, հազ. դրամ; 224․980․530. |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր - Անտառապատ տարածքների ավելացում Բռնակոթ, Հացավան, Բալաք, Շաղատ բնակավայրերում - Սիսիանի Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակի վերանորոգման և կանաչապատման աշխատանքների համար գեոդեզիական հետազոտության և նախագծի պատվիրում | 4 200 հա |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 25 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Հուշարձանների հարակից տարածքների 1875 քմ բարեկարգում - Անտառապատ տարածքների ավելացում | 200 հա |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 8․000․000 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - մարդ - Տրանսպորտային միջոցների քանակը – միավոր - Ավտոաշտարակի ձեռքբերում - Սիսական և Իսրայելյան փողոցների լուսավորության համակարգի բարելավում - Բնունիս, Դաստակերտ, Տորունիք, Սալվարդ, Լծեն, բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում - Արևիս բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում - Մուցք բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում և վերանորոգում, ինչպես նաև խմելու ջրի ջրահավաք ավազանի կապիտալ վերանորոգում - Շաղատ, Ույծ և Բռնակոթ բնակավայրերի հին կոյուղագծերի նորով փոխարինում | 4 2 1 1400 մ |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Լուսավորվող փողոցների քանակը % | 92% |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % - Ավտոաշտարակի ձեռքբերման արդյունքում կիրականցվի լուսավորության համակարգի և բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում | 2% |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 902․226․870 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը - Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում/ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի ՆՈՒՀ-երի բակային հատվածների բարեկարգում | 258 4 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության Սիսիան համայնքի 20 բնակավայրում (Շենաթաղ և Ծղուկ բնակավարերը կընդգրկվեն 2025 թվականից) - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 826 22 3 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 503․975․782 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը - «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի պարարվեսի դպրոցի կապիտալ վերանորոգում | 139 5 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 667 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 13,7 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % - Արտադպրոցական կրթության որակի բարձրացում | առկա չէ |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 647․134․527 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |  |  |  |  |  |  |
| Մուտքային | - Միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման աջակցություն - Աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 120 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունք | Միջին մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերում և զարգացում |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 4․000․000 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - Սիսիան, Ույծ և Բնունիս բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցում | 5 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը | 170 46500 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 8,6 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունք | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % Երեխաների ժամանցի ապահովում | 13,3 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 94․946․350 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն. Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը. Արդյունքային ցուցանիշները; 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը - Աշխատակիցների թիվը – - Տեխնիկական միջոցների թիվը - Թափառող շների ստերջացման և ստերիլիզացման ծառայության ձեռքբերում - Սպանդարյանի ջրանցքի վերանորոգում; 216 9 3 150. Ելքային (քանակական); - Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա - Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը; 433 34. Ելքային (որակական); - Վթարների թվի նվազեցում - %; 4. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; - Գյուղատնտեսական աշխատանքների և արտադրության խթանում - Ստերիլիզացված շների թվի աճ- 100 միավոր. Ծախսեր, հազ. դրամ; 4․000․000. |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ. Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց - Սիսիանի համայնքի Նար-Դոս փողոցի, Նար-Դոս-Գ․Նժդեհ ճանապարհահատվածի, Խանջյան 1ա , 3ա, Հ. Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10 , Որոտան 2ա, Շիրվանզադե 2ա, Որոտան 1,3,5,7, Որոտան 2,4,6,8 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների շարունակություն - Սիսիան քաղաքի Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում և կոյուղագծերի նորով փոխարինում Սիսիան քաղաքի Գայի 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, Զորավար Անդրանիկ 1, 3, 5, Շահումյան 72, 74, շենքերի բակային փողոցների, Զորավար Անդրանիկ, Հ․ Որոտնեցի փողոցների վերջնամասի կապիտալ վերանորոգում - Սիսիան քաղաքի Այգեստան, Գետափնյա, Անդրանիկ Մանուկյան,Արցախի, Լալայան, Մ․ Գորկի փողոցների հիմնանորոգում - Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2, Սիսական 9,11,13,15,19, Ադոնցի 3, Իսրայելյան 39, Ա․ Մանուկյան 3,2,2ա, Գ․ Նժդեհի 4 , Սիսական 46 ա, 50, 50 ա, Ադամյան 11 շենքերի բակային հատվածների, Շահումյան փողոցի սկզբնամասի հիմնանորոգում - Սիսիան համայնքի Ույծ բնակավայր տանող ճանապարհահատվածի վերանորոգում; 25. Ելքային (քանակական); - Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը – նշան - Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց; 120 11. Ելքային (որակական); Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն; առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; - Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % - Նպաստել անվտանգ երթևեկությանը և ապահովել հարմարավետ պայմաններ; 5. Ծախսեր, հազ. դրամ; 1․957․531․062. |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աջակցությունների կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը - Համայնքի բնակավայրերում միայնակ և անժառանգ տարեցների, հոգեկան առողջության խնդիրներով անձանց տնային խնամքի կազմակերպում (40 շահառուի համար) | 200 40 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - Աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Սիսիան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական խնդիրների մեղմում և օժանդակում |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 16․032․480 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Համայնքապետարանի աշխատակից - Աղետների և ռիսկերի կառավարման շտաբային վարժանքների կազմակերպում | 2 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման արդյունքում քաղաքացիական պաշտպանության ավելի արդյունավետ կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 950.0 |  |  |  |  |