Հավելված 3

Հաստատված է
Սիսիան համայնքի ղեկավարի
2025թ․ հունիսի 26-ի N588-Ա որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ․ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու ևկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանման, գործողությունների պլանավորման փուլ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |  | 07․06․2025-15․07․2025 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | Շրջայցեր վարչական բնակավայրերումՏեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրապարակումՀանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ | Հանձնաժողով,ձևավորված աշխատանքային խումբ |  | 01․07․2025-31․07․2025 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Քաղաքացիներից և շահագրգիռ կողմերից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում | Յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ, հասարակական կազմակերպություններ |  | 31․07․2025-15․08․2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով |  | 15․08․2025-22․08․2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ,հանձնաժողով, բոլոր շահագրգիռ կողմեր | ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցներ, ՀԿ-ի անդամներ և այլն | 28․08․2025-10․09․2025 |
| 6 | Առաջարկների քվեարկության փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով |  | 10․09․2025-16․09․2025Ժամը 14:00 |
| 7 | Քվեարկության ամփոփման փուլ | Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով |  | 16․09․2025 |
| 8 | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի իրագործման նախնական փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ծառայությունների ձեռքբերում՝ գնումների մասին օրենսդրության համապատասխան | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | 17․09․2025-20․11․2025 |
| 9 | Իրականացման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի իրագործում | համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերություններ |  | 20․11․2025-20․04․2026 |
| 10 | Հաշվետվության փուլ | 1․Գործընթացի հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի արդյունքների ներկայացում2․ Իրագործված ծրագր(եր)ի ամփոփում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար |  | 15․07․2025- 01․05․2026 |